|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Акселерация | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2024 | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Калинова А.А. | | | | | | | | | | | | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Шадрина Л.П. | | | | | | | | | | | | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа" | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | | Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| к 2024 году в Чукотском автономном округе численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 4.47 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 1 480 единиц к 2024 году (Чукотский автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | |
| 1 | | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом | | | | | | Тысяча единиц | | | 0,0000 | | 01.04.2018 | | | 0,3630 | | | | 0,5150 | 0,6820 | | 0,9820 | | 1,2970 | | 1,4800 | | |
| Количество субъектов МСП Чукотского автономного округа, выведенных на экспорт, к 2024 году составит 7 ед. (Чукотский автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | |
| 2 | | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом | | | | | | Единица | | | 0,0000 | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | | 1,0000 | 2,0000 | | 3,0000 | | 5,0000 | | 7,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):  2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";  2020 г. - 40 Центров "Мой | | Процент | | | | 3 | 4 | | 5 | | 7 | 9 | | 10 | | В Чукотском автономном округе создан и функционирует центр «Мой Бизнес", оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам. По итогам 2024 года доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%. | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
|
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | бизнес";  2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";  2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";  2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";  2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".  К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |
|
| 2 | | | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.  Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом) | | Единица | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 18 | | 0 | |  | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных | | Тысяча единиц | | | | 0 | 0.001 | | 0.002 | | 0.003 | 0.005 | | 0.007 | | В Чукотском автономном округе создан и функционирует центр поддержки экспорта, обеспечивающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта. По итогам  2024 года количество субъектов | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.  Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:  в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации;  в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации;  в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.  Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | МСП, выведенных на экспорт, при поддержке центра поддержки экспорта составит 7 ед. (нарастающим итогом) | | | | |  | | | | | |
|
|
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению Чукотского автономного округа включено 8 производственных | | Единица | | | | 2 | 3 | | 3 | | 4 | 5 | | 8 | | Производственные субъекты МСП Чукотского автономного округа включены в сформированный АО "Корпорация "МСП" реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. | | | | | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | субъектов МСП (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе:  по состоянию на 1 марта 2019 года – 2 единицы;  по состоянию на 1 марта 2020 года – 3 единицы;  по состоянию на 1 марта 2021 года – 3 единицы;  по состоянию на 1 марта 2022 года – 4 единицы;  по состоянию на 1 марта 2023 года – 5 единиц;  по состоянию на 1 марта 2024 года – 8 единиц. | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | | | | | |
|
| 3 | | | Обеспечено участие региональной команды Чукотского автономного округа в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам в организации, отобранной Минэкономразвития России | | Единиц в год | | | | - | - | | - | | - | - | | 1 | | Повышение уровня квалификации государственных и муниципальных служащих Чукотского автономного округа, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам МСП государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. | | | | | Проведение образовательных мероприятий | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | | | | | | | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.  Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:  в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации;  в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации;  в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.  Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | | | | |  |
| 1.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 9 183,67 | 8 774,80 | 10 529,80 | 11 699,80 | 11 699,80 | 51 887,87 |  |
| 1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 0,00 | 9 183,67 | 8 774,80 | 10 529,80 | 11 699,80 | 11 699,80 | 51 887,87 |  |
| 1.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):  2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";  2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";  2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";  2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; | | | | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | |  |
|  | | 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";  2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".  К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% | | | | | | | |  |
| 2.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 48 397,14 | 45 734,18 | 16 153,88 | 15 022,35 | 35 060,40 | 17 806,10 | 178 174,05 |  |
| 2.1.1. | | *бюджет субъекта* | 48 397,14 | 45 734,18 | 16 153,88 | 15 022,35 | 35 060,40 | 17 806,10 | 178 174,05 |  |
| 2.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.  Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом) | | | | | | | |  |
| 3.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 48 397,14 | 54 917,85 | 24 928,68 | 25 552,15 | 46 760,20 | 29 505,90 | 230 061,92 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | 48 397,14 | 54 917,85 | 24 928,68 | 25 552,15 | 46 760,20 | 29 505,90 | 230 061,92 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | | | | | | | | | |  |
| бюджет субъекта | | | 48 397,14 | 54 917,85 | 24 928,68 | 25 552,15 | 46 760,20 | 29 505,90 | 230 061,92 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование | |
| 1 | Основной показатель: Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом | Тысяча единиц |  |  |  |  |  | |
| 2 | Основной показатель: Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом | Единица |  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 11 |  |
| 6. Дополнительная информация |  |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по: - снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей Чукотского автономного округа. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является присоединение к единой цифровой среде взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг); - развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие Центров «Мой Бизнес», которые объединят на одной площадке функции всех имеющихся и вновь создаваемых региональных организаций инфраструктуры и институтов развития. Объединение на единой площадке всех организаций инфраструктуры Чукотского автономного округа приведет к достижению следующих результатов: снятие рисков в части обеспечения своевременной и качественной реализации конкретных направлений Нацпроекта МСП; усиление управляемости региональной инфраструктуры; обеспечение реальной оценки востребованности отдельных направлений; оптимизация издержек на содержание организаций за счет единых служб по обеспечению деятельности;  автоматизация процессов взаимодействия с бизнесом и формирование отчетности с помощью единой информационной системы учета мер поддержки и анализа их эффективности; «прозрачность» получения поддержки для субъектов МСП за счет внедрения единых стандартов работы и единого фирменного стиля во всех регионах Российской Федерации; предоставление полного перечня услуг по всем направлениям поддержки. | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | | | | | | | |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |
|  | | | | | | Акселерация | |
| 0 | |  | | | | | |
| План мероприятий по реализации регионального проекта | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению Чукотского автономного округа включено 8 производственных субъектов МСП (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе: по состоянию на 1 марта 2019 года – 2 единицы; по состоянию на 1 марта 2020 года – 3 единицы; по состоянию на 1 марта 2021 года – 3 единицы; по состоянию на 1 марта 2022 года – 4 единицы; по состоянию на 1 марта 2023 года – 5 единиц; по состоянию на 1 марта 2024 года – 8 единиц."0 | | - | 01.03.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Производственные субъекты МСП Чукотского автономного округа включены в сформированный АО "Корпорация "МСП" реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. | |
|
| 1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 01.03.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства | Исходящее письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению не менее 2 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от | |
| 13 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | субъектов Российской Федерации) | |
| 1.1.1 | Мероприятие "Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 2 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)" | | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Исходящее письмо по включению субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП» (при условии поступления запроса от АО «Корпорация МСП») | |
|
| 1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 01.03.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных | Исходящее письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению не менее 3 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации) | |
|
| 14 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 1.2.1 | Мероприятие "Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 3 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)" | | 01.06.2019 | 01.03.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Исходящее письмо по включению субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП» (при условии поступления запроса от АО «Корпорация МСП») | |
|
| 1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 01.03.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Исходящее письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению не менее 3 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации) | |
|
|  |  | |  |  |  |  | |
| 15 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1.3.1 | Мероприятие "Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 3 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)" | | 01.06.2020 | 01.03.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Исходящее письмо по включению субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП» (при условии поступления запроса от АО «Корпорация МСП») | |
|
| 1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 01.03.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Исходящее письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению не менее 4 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации) | |
|
| 1.4.1 | Мероприятие "Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 4 субъектов МСП | | 01.06.2021 | 01.03.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника | Исходящее письмо по включению субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр | |
| 16 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)" | |  |  | Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП» (при условии поступления запроса от АО «Корпорация МСП») | |
|
| 1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 01.03.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Исходящее письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению не менее 5 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации) | |
|
| 1.5.1 | Мероприятие "Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 5 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших | | 01.06.2022 | 01.03.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной | Исходящее письмо по включению субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый | |
| 17 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации)" | |  |  | политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | АО «Корпорация «МСП» (при условии поступления запроса от АО «Корпорация МСП») | |
| 1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 01.03.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Исходящее письмо в АО «Корпорация «МСП», содержащее предложения по включению не менее 8 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации) | |
|
| 1.6.1 | Мероприятие "Сформированы и направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по включению не менее 8 субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской | | 01.06.2023 | 01.03.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства | Исходящее письмо по включению субъектов МСП Чукотского автономного округа в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП» (при условии поступления запроса от АО «Корпорация МСП») | |
| 18 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | Федерации)" | |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 2 | Результат "Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году"0 | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | В Чукотском автономном округе создан и функционирует центр поддержки экспорта, обеспечивающий доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта.По итогам 2024 года количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, при поддержке центра поддержки экспорта составит 7 ед. (нарастающим итогом) | |
|
| 2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 01.05.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных | Соглашение о предоставлении субсидии с единым органом управления организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной | |
| 19 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | поддержки экспортеров | |
| 2.1.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров, актуализированы" | | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление , определяющее порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
|
| 2.1.2 | Мероприятие "Единым органом управления организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров " | | 25.04.2020 | 30.04.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных | Заявка для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
|
| 20 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 2.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет по обеспечению консультационной поддержки экспортеров | |
|
| 2.2.1 | Мероприятие "Организовано предоставление консультационной поддержки экспортерам " | | 01.05.2020 | 20.12.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о предоставлении консультационной поддержки экспортерам | |
|
| 2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | | - | 01.05.2021 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника | Соглашение о предоставлении субсидии с единым органом управления организациями | |
| 21 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
| 2.3.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров, актуализированы" | | 15.02.2021 | 15.04.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление определяющее порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
|
| 2.3.2 | Мероприятие "Единым органом управления организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения на финансовое обеспечение " | | 15.04.2021 | 25.04.2021 | Плотникова О. С. | Заявка для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
| 2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | 20.12.2021 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника | Отчет по обеспечению консультационной поддержки экспортеров | |
| 22 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | " | |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |
| 2.4.1 | Мероприятие "Организовано предоставление консультационной поддержки экспортерам " | | 01.05.2021 | 20.12.2021 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении консультационной поддержки экспортерам | |
| 2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 01.05.2022 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии с единым органом управления организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
|
| 2.5.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров, актуализированы" | | 15.02.2022 | 15.04.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и | Постановление определяющее порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
| 23 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 2.5.2 | Мероприятие "Единым органом управления организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров" | | 15.04.2022 | 25.04.2022 | Плотникова О. С. | Заявка для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
| 2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2022 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет по обеспечению консультационной поддержки экспортеров | |
|
| 2.6.1 | Мероприятие "Организовано предоставление консультационной поддержки экспортерам " | | 01.05.2022 | 20.12.2022 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении консультационной поддержки экспортерам | |
| 2.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому | | - | 01.05.2023 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента | Соглашение о предоставлении субсидии с единым органом управления организациями инфраструктуры на финансовое | |
| 24 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | |  |  | финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
| 2.7.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров, актуализированы" | | 15.02.2023 | 15.04.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление определяющее порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
|
| 2.7.2 | Мероприятие "Единым органом управления организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров" | | 15.04.2023 | 25.04.2023 | Плотникова О. С. | Заявка для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
| 2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | 20.12.2023 | Плотникова О. С. | Отчет по обеспечению консультационной поддержки экспортеров | |
| 25 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | " | |  |  |  |  | |
| 2.8.1 | Мероприятие "Организовано предоставление консультационной поддержки экспортерам " | | 01.05.2023 | 20.12.2023 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении консультационной поддержки экспортерам | |
| 2.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 01.05.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии с единым органом управления организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
|
| 2.9.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров, актуализированы" | | 15.02.2024 | 15.04.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление определяющее порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
|
| 2.9.2 | Мероприятие "Единым органом управления | | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Плотникова О. С. | Заявка для заключения соглашения на | |
| 26 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров" | |  |  |  | финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением консультационной поддержки экспортеров | |
| 2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2024 | Плотникова О. С. | Отчет по обеспечению консультационной поддержки экспортеров | |
| 2.10.1 | Мероприятие "Организовано предоставление консультационной поддержки экспортерам " | | 01.05.2024 | 20.12.2024 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении консультационной поддержки экспортерам | |
| 3 | Результат "Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | В Чукотском автономном округе создан и функционирует центр «Мой Бизнес", оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам.По итогам 2024 года доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%. | |
|
| 27 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%"0 | |  |  |  |  | |
| 3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 01.05.2019 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.1.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения затрат , связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес», актуализированы" | | 15.02.2019 | 15.04.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление ,определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.1.2 | Мероприятие "Единым органом управления организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения | | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника | Заявка для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) | |
| 28 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат , связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес»" | |  |  | Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2019 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам на базе центра "Мой бизнес" | |
| 3.2.1 | Мероприятие "Организовано предоставление комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес"" | | 01.05.2019 | 20.12.2019 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес" | |
| 3.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 15.02.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
|  |  | |  |  |  |  | |
| 29 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 3.3.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения затрат на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес», актуализированы" | | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление ,определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.3.2 | Мероприятие "Единым органом управления организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес»" | | 10.02.2020 | 14.02.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | 20.12.2020 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой | |
| 30 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | " | |  |  |  | бизнес" | |
| 3.4.1 | Мероприятие "Организовано предоставление комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес"" | | 15.02.2020 | 20.12.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес" | |
|
| 3.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 15.02.2021 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.5.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения с единым органом управлениями организациями инфраструктуры на финансовое | | 10.01.2021 | 10.02.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – | Постановление , определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом | |
| 31 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес», актуализированы" | |  |  | начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
| 3.5.2 | Мероприятие "Единым органом управления организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес»" | | 10.02.2021 | 14.02.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2021 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес" | |
| 3.6.1 | Мероприятие "Организовано предоставление комплекса услуг, сервисов и мер поддержки | | 15.02.2021 | 20.12.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки | |
| 32 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес"" | |  |  | начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес" | |
|
| 3.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 15.02.2022 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.7.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения затрат , связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес», актуализированы" | | 10.01.2022 | 10.02.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и | Постановление ,определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
| 33 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 3.7.2 | Мероприятие "Единым органом управления организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес»" | | 10.02.2022 | 14.02.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2022 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес" | |
| 3.8.1 | Мероприятие "Организовано предоставление комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес"" | | 15.02.2022 | 20.12.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес" | |
| 34 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 3.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 15.02.2023 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.9.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения затрат , связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес», актуализированы" | | 10.01.2023 | 10.02.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных | Постановление ,определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 35 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 3.9.2 | Мероприятие "Единым органом управления организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес»" | | 10.02.2023 | 14.02.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2023 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес" | |
| 3.10.1 | Мероприятие "Организовано предоставление комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес"" | | 15.02.2023 | 20.12.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес" | |
|
| 36 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 3.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 15.02.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.11.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения затрат , связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес», актуализированы" | | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление ,определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии с единым органом управлениями организациями инфраструктуры в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.11. | Мероприятие "Единым органом управления | | 10.02.2024 | 14.02.2024 | Лазутин А. Г., | Заявка для заключения соглашения на | |
| 37 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 2 | организациями инфраструктуры представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес»" | |  |  | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» | |
|
| 3.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2024 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес" | |
| 3.12.1 | Мероприятие "Организовано предоставление комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес"" | | 15.02.2024 | 20.12.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о предоставлении комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП на базе центра "Мой бизнес" | |
|
|  |  | |  |  |  |  | |
| 38 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 4 | Результат "Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)"0 | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |
|
| 4.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет об оказанных консультационных услугах субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в моногородах | |
|
| 4.1.1 | Мероприятие "Организациями инфраструктуры оказаны консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в моногородах" | | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной | Отчет об оказанных консультационных услугах субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в моногородах | |
| 39 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 5 | Результат "Обеспечено участие региональной команды Чукотского автономного округа в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам в организации, отобранной Минэкономразвития России "0 | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Повышение уровня квалификации государственных и муниципальных служащих Чукотского автономного округа, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам МСП государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. | |
|
| 5.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Справка о направленном в Минэкономразвития России списке участников от Чукотского автономного округа | |
|
|  |  | |  |  |  |  | |
| 40 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 5.1.1 | Мероприятие "Повышение квалификации представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, организаций инфраструктуры поддержки МСП по федеральным образовательным акселерационным программам." | | 20.12.2020 | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Справка о прошедших повышение квалификации представителях органов государственной власти и органов местного самоуправления Чукотского автономного округа, организаций инфраструктуры поддержки МСП по федеральным образовательным акселерационным программам | |
|
| 5.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Исходящее письмо Минэкономразвития России с перечнем участников образовательных программ | |
|
| 5.2.1 | Мероприятие "Проведение работы по формированию региональных команд для участия в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам Минэкономразвития России" | | 01.01.2020 | 01.07.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления | Исходящее письмо со списком участников (ежегодно) | |
| 41 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | инвестиций и предпринимательства |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(не подлежат утверждению)* | |  |
|  | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |  |
| **регионального проекта** | | | | | | | |  |
| **Акселерация** | | | | | | | |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | |  |
| 3. Участники регионального проекта | | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | |  |
| 2 | Участник | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | | 15 |  |
| В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению Чукотского автономного округа включено 8 производственных субъектов МСП (при условии запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе: по состоянию на 1 марта 2019 года – 2 единицы; по состоянию на 1 марта 2020 года – 3 единицы; по состоянию на 1 марта 2021 года – 3 единицы; по состоянию на 1 марта 2022 года – 4 единицы; по состоянию на 1 марта 2023 года – 5 единиц; по состоянию на 1 марта 2024 года – 8 единиц. | | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления | Калинова А. А. | | 20 |  |
| 3 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
|  |  | |  | инвестиций и предпринимательства |  | |  |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | | 15 |  |
| Обеспечено участие региональной команды Чукотского автономного округа в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным программам в организации, отобранной Минэкономразвития России | | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | | 15 |  |
| Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального | | | | | | | |  |
| 4 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
| предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% | | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | | 15 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Плотникова О. С. |  |  | | 30 |  |
| Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных | Калинова А. А. | | 20 |  |
| 5 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
|  |  | |  | отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |  |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | | 15 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Плотникова О. С. |  |  | | 30 |  |
| Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом) | | | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, | Шадрина Л. П. | | 15 |  |
| 6 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
|  |  | |  | экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |  |  |