|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию  |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию |
| Краткое наименование региональногопроекта | Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Калинова А.А. | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |
| Руководитель регионального проекта | Шадрина Л.П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |
| Администратор регионального проекта |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа" |
| Подпрограмма | Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" |
| 2 |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Чукотский автономный округ) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом | Единица | 0,0000 | 01.04.2018 | 0,0000 | 37,0000 | 45,0000 | 48,0000 | 51,0000 | 54,0000 |
| Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Чукотский автономный округ) |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Количество выданных поручительств | Единица | 7,0000 | 01.01.2018 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| 3 |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0 |
| 1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: | Тысяча рублей | 398474.21 | 320805 | 401975 | 556978 | 699300 | 442612 | Докапитализация региональной гарантийной организации  с целью упрощения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным кредитным ресурсам. | Оказание услуг (выполнение работ) |
|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0 |
| 1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на  | Миллион рублей | 50.6253 | 58.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создана региональная микрокредитная компания, обеспечивающая доступность заемных кредитных  средств для субъектов малого и среднего предпринимательства,которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (отсутствие кредитной истории,  | Оказание услуг (выполнение работ) |
|
| 4 |
|  | субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  | начинающие субъекты малого и среднего предпринимательства и др.). |  |
|  |
| 2 | В Чукотском автономном округе обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках кредитов, выданных по программе льготного кредитования, в размере не менее 965 000,0 тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:- в 2019 году - 145 000,0 тыс. рублей;- в 2020 году - 150 000,0 тыс. рублей;- в 2021 году - 155 000,0 тыс. рублей;- в 2022 году - 165 000,0 тыс. рублей;- в 2023 году - 170 000,0 тыс. рублей;- в 2024 году - 180 000,0 тыс. рублей. | Тысяча рублей | - | - | - | - | - | 965000 | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства заемными кредитными ресурсами по льготным (сниженным) ставкам.  | Оказание услуг (выполнение работ) |
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| 5 |  |
| 0 |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: |  |
| 1.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 51 658,47 | 59 527,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 186,12 |  |
| 1.1.1. | *бюджет субъекта* | 51 658,47 | 59 527,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 186,12 |  |
| 1.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: |  |
| 2.1. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 110 228,16 | 34 354,49 | 38 996,94 | 113 466,23 | 181 843,20 | 58 521,10 | 537 410,12 |  |
| 2.1.1. | *бюджет субъекта* | 110 228,16 | 34 354,49 | 38 996,94 | 113 466,23 | 181 843,20 | 58 521,10 | 537 410,12 |  |
| 2.2. | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 |  |
|  | страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 161 886,63 | 93 882,14 | 38 996,94 | 113 466,23 | 181 843,20 | 58 521,10 | 648 596,24 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 161 886,63 | 93 882,14 | 38 996,94 | 113 466,23 | 181 843,20 | 58 521,10 | 648 596,24 |  |
|  бюджет субъекта | 161 886,63 | 93 882,14 | 38 996,94 | 113 466,23 | 181 843,20 | 58 521,10 | 648 596,24 |  |
|  свод бюджетов Муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| 7 |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Дополнительный показатель: Количество выданных поручительств | Единица |  |  |  |  |  |
| 2 | Основной показатель: Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом | Единица |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 |  |
| 6. Дополнительная информация |  |
| ​Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»предусматривает докапитализацию организаций инфраструктуры финансовой поддержки субъектов МСП Чукотского автономного округа. |

|  |
| --- |
| 9 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию  |
| 0 |  |
| План мероприятий по реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: "0 | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Создана региональная микрокредитная компания, обеспечивающая доступность заемных кредитных средствдля субъектов малого и среднего предпринимательства,которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (отсутствие кредитной истории, начинающие субъекты малого и среднего предпринимательства и др.). |
|
| 1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 17.12.2019 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации |
|
| 1.1.1 | Мероприятие "Некоммерческой организацией,  | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Лазутин А. Г.,  | Заявка для заключения соглашения на  |
| 10 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | одним из учредителей (участников) или акционеров является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства доступа к кредитным ресурсам, оказания финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов и иных форм и видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации "  |  |  | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации |
|
| 1.1.2 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации " | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации  |
|
| 1.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о  | - | 22.06.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника  |  |
| 11 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"  |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  |
| 1.2.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации" | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии, в целях финансового обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации |
|
| 1.2.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства доступа к кредитным ресурсам, оказания финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов и иных форм и видов поддержки субъектам малого и среднего  | 17.06.2020 | 19.06.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства  | Заявка для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации |
| 12 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | предпринимательства, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации "  |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  |  |
| 1.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о предоставлении субъектам МСП микрозаймов  |
|
| 1.3.1 | Мероприятие "Организовано предоставление микрозаймов субъектам МСП" | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Отчет о предоставлении субъектам МСП микрозаймов  |
|
|  |  |  |  |  |  |
| 13 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2021 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  |
|
| 1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2022 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  |
|
| 1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2023 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления  |  |
| 14 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  | инвестиций и предпринимательства |  |
| 1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  |
|
| 2 | Результат "Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: "0 | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Докапитализация региональной гарантийной организации с целью упрощения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным кредитным ресурсам. |
|
| 2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.05.2019 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных  | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
| 15 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  | отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  |
| 2.1.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, утверждены" | 15.02.2019 | 15.04.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки  |
|
| 2.1.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового  | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных  | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 16 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки"  |  |  | отношений Чукотского автономного округа  |  |
| 2.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2019 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
|
| 2.2.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | 01.05.2019 | 20.12.2019 | Плотникова О. С.  | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
| 2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.07.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 2.3.1 | Мероприятие " Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат,  | 15.02.2020 | 01.06.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления –  | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на  |
| 17 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, актуализированы"  |  |  | начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
| 2.3.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского  | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
| 18 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  | автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  |
| 2.4.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | 01.05.2020 | 20.12.2020 | Плотникова О. С.  | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
| 2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.05.2021 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 2.5.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, актуализированы" | 15.02.2021 | 15.04.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского  | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 19 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  | автономного округа  |  |
| 2.5.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" | 15.04.2021 | 25.04.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2021 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
|
| 2.6.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | 01.05.2021 | 20.12.2021 | Плотникова О. С.  | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
| 2.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому  | - | 01.05.2022 | Шадрина Л. П., Заместитель  | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение  |
| 20 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"  |  |  | начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
| 2.7.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, актуализированы" | 15.02.2022 | 15.04.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 2.7.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  | 15.04.2022 | 25.04.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и  | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
| 21 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  | предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки"  |  |  | предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  |  |
| 2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2022 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
|
| 2.8.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | 01.05.2022 | 20.12.2022 | Плотникова О. С.  | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
| 2.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.05.2023 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
|  |  |  |  |  |  |
| 22 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 2.9.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, актуализированы" | 15.02.2023 | 15.04.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 2.9.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" | 15.04.2023 | 25.04.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 20.12.2023 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника  | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
| 23 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  "  |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  |
| 2.10.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | 01.05.2023 | 20.12.2023 | Плотникова О. С.  | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
| 2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.05.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 2.11.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, актуализированы" | 15.02.2024 | 15.04.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства  | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
| 24 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  |  |
| 2.11.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки |
|
| 2.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
|
|  |  |  |  |  |  |
| 25 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
| 2.12.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | 01.05.2024 | 20.12.2024 | Плотникова О. С.  | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки |
| 3 | Результат "В Чукотском автономном округе обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках кредитов, выданных по программе льготного кредитования, в размере не менее 965 000,0 тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 145 000,0 тыс. рублей; - в 2020 году - 150 000,0 тыс. рублей; - в 2021 году - 155 000,0 тыс. рублей; - в 2022 году - 165 000,0 тыс. рублей; - в 2023 году - 170 000,0 тыс. рублей; - в 2024 году - 180 000,0 тыс. рублей."0 | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства заемными кредитными ресурсами по льготным (сниженным) ставкам. |
|
| 3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  |
|
| 3.1.1 | Мероприятие "Предоставлен отчет по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования" | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной  | Отчет о кредитах, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования |
| 26 |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата |
| начало | окончание |
|  |  |  |  | политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  |  |

|  |
| --- |
|  |
|  | *(не подлежат утверждению)* |  |
|  |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** |  |
| **регионального проекта** |  |
| **Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию**  |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
|  |
| 2 |  |
|  |
|  |
| 0 |  |  |
| 3. Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 20 |  |
| В Чукотском автономном округе обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках кредитов, выданных по программе льготного кредитования, в размере не менее 965 000,0 тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 145 000,0 тыс. рублей; - в 2020 году - 150 000,0 тыс. рублей; - в 2021 году - 155 000,0 тыс. рублей; - в 2022 году - 165 000,0 тыс. рублей; - в 2023 году - 170 000,0 тыс. рублей; - в 2024 году - 180 000,0 тыс. рублей. |  |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 20 |  |
| 3 | Участник регионального проекта | Калинова А. А. | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Копин Р. В. | 5 |  |
| 4 | Участник регионального  | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника  | Шадрина Л. П. | 15 |  |
| 3 |  |
|  |
|  |  |
|  | проекта |  | Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  |  |  |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 20 |  |
| Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 20 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Калинова А. А. | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений  | Копин Р. В. | 5 |  |
| 4 |  |
|  |
|  |  |
|  |  |  | Чукотского автономного округа |  |  |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Шадрина Л. П. | 15 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 20 |  |
| Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе:  |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Калинова А. А. | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского  | Копин Р. В. | 5 |  |
| 5 |  |
|  |
|  |  |
|  |  |  | автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  |  |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Шадрина Л. П. | 15 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 20 |  |