|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2024 | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Калинова А.А. | | | | | | | | | | | | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Шадрина Л.П. | | | | | | | | | | | | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа" | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | | Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Чукотский автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | |
| 1 | | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом | | | | | | Единица | | | 0,0000 | | 01.04.2018 | | | 0,0000 | | | | 37,0000 | 45,0000 | | 48,0000 | | 51,0000 | | 54,0000 | | |
| Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Чукотский автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | |
| 2 | | Количество выданных поручительств | | | | | | Единица | | | 7,0000 | | 01.01.2018 | | | 7,0000 | | | | 7,0000 | 7,0000 | | 7,0000 | | 7,0000 | | 7,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: | | Тысяча рублей | | | | 398474.21 | 320805 | | 401975 | | 556978 | 699300 | | 442612 | | Докапитализация региональной гарантийной организации  с целью упрощения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным кредитным ресурсам. | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
|
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на | | Миллион рублей | | | | 50.6253 | 58.3371 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | Создана региональная микрокредитная компания, обеспечивающая доступность заемных кредитных  средств для субъектов малого и среднего предпринимательства,которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (отсутствие кредитной истории, | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: | |  | | | |  |  | |  | |  |  | |  | | начинающие субъекты малого и среднего предпринимательства и др.). | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | В Чукотском автономном округе обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках кредитов, выданных по программе льготного кредитования, в размере не менее 965 000,0 тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:  - в 2019 году - 145 000,0 тыс. рублей;  - в 2020 году - 150 000,0 тыс. рублей;  - в 2021 году - 155 000,0 тыс. рублей;  - в 2022 году - 165 000,0 тыс. рублей;  - в 2023 году - 170 000,0 тыс. рублей;  - в 2024 году - 180 000,0 тыс. рублей. | | Тысяча рублей | | | | - | - | | - | | - | - | | 965000 | | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства заемными кредитными ресурсами по льготным (сниженным) ставкам. | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: | | | | | | | |  |
| 1.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 51 658,47 | 59 527,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 186,12 |  |
| 1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 51 658,47 | 59 527,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 186,12 |  |
| 1.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: | | | | | | | |  |
| 2.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 110 228,16 | 34 354,49 | 38 996,94 | 113 466,23 | 181 843,20 | 58 521,10 | 537 410,12 |  |
| 2.1.1. | | *бюджет субъекта* | 110 228,16 | 34 354,49 | 38 996,94 | 113 466,23 | 181 843,20 | 58 521,10 | 537 410,12 |  |
| 2.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | | | | | | | | | |  |
|  | | страхования),всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 161 886,63 | 93 882,14 | 38 996,94 | 113 466,23 | 181 843,20 | 58 521,10 | 648 596,24 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | 161 886,63 | 93 882,14 | 38 996,94 | 113 466,23 | 181 843,20 | 58 521,10 | 648 596,24 |  |
| бюджет субъекта | | | 161 886,63 | 93 882,14 | 38 996,94 | 113 466,23 | 181 843,20 | 58 521,10 | 648 596,24 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | | | | | | | | |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование | |
| 1 | Дополнительный показатель: Количество выданных поручительств | Единица |  |  |  |  |  | |
| 2 | Основной показатель: Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом | Единица |  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 8 |  |
| 6. Дополнительная информация |  |
| ​Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»предусматривает докапитализацию организаций инфраструктуры финансовой поддержки субъектов МСП Чукотского автономного округа. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | | | | | | | |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |
|  | | | | | | Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | |
| 0 | |  | | | | | |
| План мероприятий по реализации регионального проекта | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: "0 | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Создана региональная микрокредитная компания, обеспечивающая доступность заемных кредитных средствдля субъектов малого и среднего предпринимательства,которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (отсутствие кредитной истории, начинающие субъекты малого и среднего предпринимательства и др.). | |
|
| 1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 17.12.2019 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации | |
|
| 1.1.1 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, | | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Лазутин А. Г., | Заявка для заключения соглашения на | |
| 10 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | одним из учредителей (участников) или акционеров является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства доступа к кредитным ресурсам, оказания финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов и иных форм и видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации " | |  |  | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации | |
|
| 1.1.2 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации " | | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации | |
|
| 1.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о | | - | 22.06.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника |  | |
| 11 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |
| 1.2.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации" | | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии, в целях финансового обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации | |
|
| 1.2.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства доступа к кредитным ресурсам, оказания финансовой поддержки в виде предоставления микрозаймов и иных форм и видов поддержки субъектам малого и среднего | | 17.06.2020 | 19.06.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства | Заявка для заключения соглашения на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации | |
| 12 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | предпринимательства, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации " | |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 1.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о предоставлении субъектам МСП микрозаймов | |
|
| 1.3.1 | Мероприятие "Организовано предоставление микрозаймов субъектам МСП" | | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о предоставлении субъектам МСП микрозаймов | |
|
|  |  | |  |  |  |  | |
| 13 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2021 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |
|
| 1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2022 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |
|
| 1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2023 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления |  | |
| 14 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | инвестиций и предпринимательства |  | |
| 1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |
|
| 2 | Результат "Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: "0 | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Докапитализация региональной гарантийной организации с целью упрощения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемным кредитным ресурсам. | |
|
| 2.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 01.05.2019 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
| 15 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |
| 2.1.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, утверждены" | | 15.02.2019 | 15.04.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 2.1.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового | | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 16 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" | |  |  | отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 2.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2019 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
|
| 2.2.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | | 01.05.2019 | 20.12.2019 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
| 2.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 01.07.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 2.3.1 | Мероприятие " Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, | | 15.02.2020 | 01.06.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на | |
| 17 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, актуализированы" | |  |  | начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
| 2.3.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" | | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 2.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2020 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
| 18 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |
| 2.4.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | | 01.05.2020 | 20.12.2020 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
| 2.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 01.05.2021 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 2.5.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, актуализированы" | | 15.02.2021 | 15.04.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 19 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | автономного округа |  | |
| 2.5.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" | | 15.04.2021 | 25.04.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 2.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2021 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
|
| 2.6.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | | 01.05.2021 | 20.12.2021 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
| 2.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | | - | 01.05.2022 | Шадрина Л. П., Заместитель | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение | |
| 20 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | |  |  | начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
| 2.7.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, актуализированы" | | 15.02.2022 | 15.04.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 2.7.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего | | 15.04.2022 | 25.04.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
| 21 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" | |  |  | предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 2.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2022 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
|
| 2.8.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | | 01.05.2022 | 20.12.2022 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
| 2.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 01.05.2023 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
|  |  | |  |  |  |  | |
| 22 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 2.9.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, актуализированы" | | 15.02.2023 | 15.04.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 2.9.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" | | 15.04.2023 | 25.04.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 2.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | | - | 20.12.2023 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
| 23 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | " | |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |
| 2.10.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | | 01.05.2023 | 20.12.2023 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
| 2.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | - | 01.05.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 2.11.1 | Мероприятие "Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, актуализированы" | | 15.02.2024 | 15.04.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок и условия заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
| 24 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 2.11.2 | Мероприятие "Некоммерческой организацией, одним из учредителей (участников) или акционеров которой является Чукотский автономный округ, созданной для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам, представлена заявка и документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки" | | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Заявка для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки | |
|
| 2.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
|
|  |  | |  |  |  |  | |
| 25 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 2.12.1 | Мероприятие "Организовано предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП " | | 01.05.2024 | 20.12.2024 | Плотникова О. С. | Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной поддержки | |
| 3 | Результат "В Чукотском автономном округе обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках кредитов, выданных по программе льготного кредитования, в размере не менее 965 000,0 тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 145 000,0 тыс. рублей; - в 2020 году - 150 000,0 тыс. рублей; - в 2021 году - 155 000,0 тыс. рублей; - в 2022 году - 165 000,0 тыс. рублей; - в 2023 году - 170 000,0 тыс. рублей; - в 2024 году - 180 000,0 тыс. рублей."0 | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства заемными кредитными ресурсами по льготным (сниженным) ставкам. | |
|
| 3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  | |
|
| 3.1.1 | Мероприятие "Предоставлен отчет по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования" | | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной | Отчет о кредитах, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования | |
| 26 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(не подлежат утверждению)* | |  |
|  | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |  |
| **регионального проекта** | | | | | | | |  |
| **Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию** | | | | | | | |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | |  |
| 3. Участники регионального проекта | | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |
| В Чукотском автономном округе обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках кредитов, выданных по программе льготного кредитования, в размере не менее 965 000,0 тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 145 000,0 тыс. рублей; - в 2020 году - 150 000,0 тыс. рублей; - в 2021 году - 155 000,0 тыс. рублей; - в 2022 году - 165 000,0 тыс. рублей; - в 2023 году - 170 000,0 тыс. рублей; - в 2024 году - 180 000,0 тыс. рублей. | | | | | | | |  |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |
| 3 | Участник регионального проекта | | Калинова А. А. | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Копин Р. В. | | 5 |  |
| 4 | Участник регионального | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника | Шадрина Л. П. | | 15 |  |
| 3 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
|  | проекта | |  | Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |  |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |
| Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: | | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Калинова А. А. | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений | Копин Р. В. | | 5 |  |
| 4 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
|  |  | |  | Чукотского автономного округа |  | |  |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | | 15 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |
| Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: | | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Калинова А. А. | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского | Копин Р. В. | | 5 |  |
| 5 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
|  |  | |  | автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |  |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | | 15 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 20 |  |