|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Популяризация предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Популяризация предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Популяризация предпринимательства | | | | | | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2024 | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Калинова А.А. | | | | | | | | | | | | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Шадрина Л.П. | | | | | | | | | | | | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | | | | | | 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа" | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма | | | | | | | | | | | Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Чукотский автономный округ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | дата | | | 2019 | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | |
| 1 | | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом | | | | | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | 01.01.2018 | | | 0,0110 | | | | 0,0430 | 0,0800 | | 0,1160 | | 0,1520 | | 0,1880 | | |
| 2 | | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом | | | | | | Тысяча единиц | | | 0,0000 | | 01.01.2018 | | | 0,0030 | | | | 0,0080 | 0,0130 | | 0,0160 | | 0,0200 | | 0,0220 | | |
| 3 | | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом | | | | | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | 01.01.2018 | | | 0,0330 | | | | 0,0670 | 0,1010 | | 0,1230 | | 0,1440 | | 0,1620 | | |
| 4 | | Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом | | | | | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | 01.01.2018 | | | 0,1780 | | | | 0,3670 | 0,5600 | | 0,7380 | | 0,9090 | | 1,0520 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | | | Период, год | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | | | | | |
| 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | В Чукотском автономном округе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развития института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП (нарастающим итогом) 22 ед. в 2024 г. | | Единица | | | | 3 | 8 | | 13 | | 16 | 20 | | 22 | | В Чукотском автономном округе реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | | | | | | |  |
| 0 |  | | | | | | | | |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | | В Чукотском автономном округе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развития института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП (нарастающим итогом) 22 ед. в 2024 г. | | | | | | | |  |
| 1.1. | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 428,57 | 536,74 | 268,37 | 429,39 | 559,00 | 564,30 | 2 786,37 |  |
| 1.1.1. | | *бюджет субъекта* | 428,57 | 536,74 | 268,37 | 429,39 | 559,00 | 564,30 | 2 786,37 |  |
| 1.2. | | бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. | | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | 428,57 | 536,74 | 268,37 | 429,39 | 559,00 | 564,30 | 2 786,37 |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | 428,57 | 536,74 | 268,37 | 429,39 | 559,00 | 564,30 | 2 786,37 |  |
| бюджет субъекта | | | 428,57 | 536,74 | 268,37 | 429,39 | 559,00 | 564,30 | 2 786,37 |  |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджеты территориальных государственных  внебюджетных фондов(бюджетам  территориальных фондов  обязательного медицинского страхования) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | | | | | | | | |  |
| внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | | | | | | | | |
| 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | | |
| Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование | |
| 1 | Основной показатель: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом | Тысяча единиц |  |  |  |  |  | |
| 2 | Основной показатель: Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом | Тысяча человек |  |  |  |  |  | |
| 3 | Основной показатель: Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом | Тысяча человек |  |  |  |  |  | |
| 4 | Основной показатель: Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом | Тысяча человек |  |  |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 7 |  |
| 6. Дополнительная информация |  |
| ​Региональный проект «Популяризация предпринимательства» направлен на повышение привлекательности предпринимательства истимулирование интереса отдельных групп населения к предпринимательской деятельности как к форме занятости, способной обеспечитьдостойный образ жизни.Основная цель проекта заключается в формировании стимулов для организации предпринимательской деятельности и, как следствие,роста численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса.Таким образом, проект направлен на решение следующих ключевых задач: создание положительного образа предпринимателя,выявление склонных к ведению бизнеса людей и их активное вовлечение в предпринимательскую деятельность. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | | | | | | | |
|  | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |
|  | | | | | | Популяризация предпринимательства | |
| 0 | |  | | | | | |
| План мероприятий по реализации регионального проекта | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "В Чукотском автономном округе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развития института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП (нарастающим итогом) 22 ед. в 2024 г."0 | | - | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | В Чукотском автономном округе реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность | |
|
| 1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2019 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2019 году | |
|
| 1.1.1 | Мероприятие "Реализованы обучающие | | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2019 году | |
| 9 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | программы АО "Корпорация МСП" ("Азбука предпринимателяя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); АО "Деловая Среда" и другие обучающие программы" | |  |  | начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
|
| 1.1.2 | Мероприятие "Реализовано Отделением по Чукотскому автономному округу Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации обучение по финансовой грамотности и развитию иных предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенций, позволяющих осуществлять успешную деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства" | | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о реализации обучения по финансовой грамотности и развитию иных предпринимательских навыков и компетенций | |
|
| 1.1.3 | Мероприятие "Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности" | | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и | Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | |
| 10 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2020 | Плотникова О. С. | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2020 году | |
| 1.2.1 | Мероприятие "Реализованы обучающие программы АО "Корпорация МСП" ("Азбука предпринимателяя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); АО "Деловая Среда"; Банком России (обучение по финансовой грамотности и развитию иных предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенции) и другие обучающие программы" | | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2020 году | |
|
| 1.2.2 | Мероприятие "Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности" | | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и | Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | |
| 11 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2021 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2021 году | |
|
| 1.3.1 | Мероприятие "Реализованы обучающие программы АО "Корпорация МСП" ("Азбука предпринимателяя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); АО "Деловая Среда"; Банком России (обучение по финансовой грамотности и развитию иных предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенции) и другие обучающие программы" | | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2021 году | |
|
|  |  | |  |  |  |  | |
| 12 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1.3.2 | Мероприятие "Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности" | | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | |
|
| 1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2022 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2022 году | |
|
| 1.4.1 | Мероприятие "Реализованы обучающие программы АО "Корпорация МСП" ("Азбука предпринимателяя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); АО "Деловая | | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2022 году | |
| 13 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  | Среда"; Банком России (обучение по финансовой грамотности и развитию иных предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенции) и другие обучающие программы" | |  |  | политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  | |
| 1.4.2 | Мероприятие "Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности" | | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | |
|
| 1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | | - | 20.12.2023 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2023 году | |
| 14 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | инвестиций и предпринимательства |  | |
| 1.5.1 | Мероприятие "Реализованы обучающие программы АО "Корпорация МСП" ("Азбука предпринимателяя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); АО "Деловая Среда"; Банком России (обучение по финансовой грамотности и развитию иных предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенции) и другие обучающие программы" | | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2023 году | |
|
| 1.5.2 | Мероприятие "Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности" | | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности | |
|
|  |  | | - |  |  |  | |
| 15 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
| 1.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | |  | 20.12.2024 | Шадрина Л. П., Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2024 году | |
|
| 1.6.1 | Мероприятие "Реализованы обучающие программы АО "Корпорация МСП" ("Азбука предпринимателяя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); АО "Деловая Среда"; Банком России (обучение по финансовой грамотности и развитию иных предпринимательских, профессиональных и надпрофессиональных навыков и компетенции) и другие обучающие программы" | | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Отчет о реализации программ и достижении показателя в 2024 году | |
|
| 1.6.2 | Мероприятие "Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности" | | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Лазутин А. Г., Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной | Отчет о проведении информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской | |
| 16 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | |
| начало | окончание |
|  |  | |  |  | политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | деятельности | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | *(не подлежат утверждению)* | |  |
|  | | | | | | | | |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ** | | | | | | | |  |
| **регионального проекта** | | | | | | | |  |
| **Популяризация предпринимательства** | | | | | | | |  |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | |  |
| 3. Участники регионального проекта | | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 60 |  |
| В Чукотском автономном округе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развития института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП (нарастающим итогом) 22 ед. в 2024 г. | | | | | | | |  |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 60 |  |
| 3 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | | 15 |  |
| 4 | Участник регионального | | Плотникова О. С. |  |  | | 15 |  |
| 3 | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |
|  | проекта | |  |  |  | |  |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | | 60 |  |