**Информация**

**о выполнении мероприятий Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность, предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения**

**Чукотского автономного округа на 2014 - 2019 годы»**

**по итогам января – декабрь 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия Программы (Подпрограммы) | Предусмотрено бюджетной росписью на 2017 год | Профинансировано по состоянию на 1 января 2018 г. | Остаток средств по состоянию на 1 января 2018 г. |
| Всего | в том числе: |   | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
| сумма средств федерального бюджета | сумма средств окружного бюджета | сумма средств федерального бюджета | сумма средств окружного бюджета | сумма средств федерального бюджета | сумма средств окружного бюджета |
| **1.** | **Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности** | **17 502,20** | **0,00** | **17 502,20** | **15 413,40** | **0,00** | **15 413,40** | **2 088,80** | **0,00** | **2 088,80** |
| 1.1. | Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности | 17 502,20 | 0,00 | 17 502,20 | 15 413,40 | 0,00 | 15 413,40 | 2 088,80 | 0,00 | 2 088,80 |
| **2.** | **Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения** | **431 207,30** | **0,00** | **431 207,30** | **425 747,10** | **0,00** | **425 747,10** | **5 460,20** | **0,00** | **5 460,20** |
| 2.1. | Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление "северного завоза" потребительских товаров | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 539,80 | 0,00 | 4 539,80 | 5 460,20 | 0,00 | 5 460,20 |
| 2.2. | Субсидия на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами | 421 207,30 | 0 | 421 207,30 | 421 207,30 | 0,00 | 421 207,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Обеспечение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, привлекаемым в целях осуществления капитальных вложений** | **6 470,20** | **0,00** | **6 470,20** | **6 470,20** | **0,00** | **6 470,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. | Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях | 6 470,20 | 0,00 | 6 470,20 | 6 470,20 | 0,00 | 6 470,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | **Всего** | **455 179,70** | **0,00** | **455 179,70** | **447 630,70** | **0,00** | **447 630,70** | **7 549,00** | **0,00** | **7 549,00** |

В 2017 году на реализацию мероприятий **Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность, предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере»** (далее – Подпрограмма) сводной бюджетной росписью предусмотрено 455 179,7 тыс. рублей средств окружного бюджета.

По состоянию на 1 января 2018 года по мероприятиям Подпрограммы профинансировано 447 630,7 тыс. рублей средств окружного бюджета (98,3% от плановых значений) и исполнено 447 627,2 тыс. рублей средств окружного бюджета (98,3% от плановых значений).

По состоянию на 1 января 2018 года неиспользованный остаток средств окружного бюджета, предусмотренный на реализацию мероприятий Подпрограммы, составил 7 552,5 тыс. рублей.

В рамках Подпрограммы осуществляется реализация следующих мероприятий:

1. Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности;

2. Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление «северного завоза» потребительских товаров;

3. Субсидии на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами;

4. Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях.

В целях реализации ***мероприятия*** «***Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности»*** основного мероприятия «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности» в 2017 году предусмотрено 17 502,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности, утвержденным приложением 3 к Государственной программе «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014 - 2019 годы» субсидия направляется на возмещение субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения предпринимательской деятельности в сельских населенных пунктах Чукотского автономного округа (за исключением сельского населенного пункта Тавайваам), к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного отопления.

Прием документов от органов местного самоуправления на участие в данном мероприятии осуществлялся в период до 17 марта 2017 года.

07 апреля 2017 года Постановлением Правительства Чукотского автономного округа № 139 «О распределении субсидий, предоставляемых в 2017 году из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности», утверждены размеры субсидий, распределяемые бюджетам муниципальных образований.

19 апреля 2017 года со всеми 6 муниципальными районами и городскими округами Чукотского автономного округа (за исключением городского округа Анадырь) были заключены соглашения о предоставлении межбюджетной субсидии.

Все муниципальные образования Чукотского автономного округа своевременно предоставили заявки на перечисление субсидии.

По состоянию на 1 января 2018 года профинансировано 15 413,4 тыс. рублей средств окружного бюджета (или 88,1% от плановых назначений), в том числе по муниципальным образованиям:

Анадырский муниципальный район – 1 625,546 тыс. рублей;

Провиденский городской округ – 1 113,385 тыс. рублей;

Чукотский муниципальный район – 8 742,077 тыс. рублей;

Городской округ Певек – 212,72 тыс. рублей;

Городской округ Эгвекинот – 3 573,091 тыс. рублей;

Билибинский муниципальный район – 146,578 тыс. рублей.

В связи с произведенным в третьем квартале 2017 года перерасчетом сумм субсидий, предоставленных с начала 2017 года, вызванным в связи со снижением тарифа на электроэнергию для прочих потребителей до уровня ниже уровня, установленного для населения у Администрации Билибинского муниципального района образовалась кредиторская задолженность в отношении окружного бюджета в размере 33,523 тыс. рублей, часть из которых в размере 30,059 тыс. рублей была возвращена в окружной бюджет 05 декабря 2017 года, а часть в размере 3,464 тыс. рублей будет возвращена в 2018 году после осуществления возврата средств субсидии предпринимателем в местный бюджет.

Государственная поддержка была предоставлена 27 субъектам предпринимательства на общую сумму 15 409,933 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета и 15,656 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов, в том числе по муниципальным образованиям:

Анадырский муниципальный район – 4;

Провиденский городской округ – 1;

Чукотский муниципальный район – 14;

Городской округ Певек – 3;

Городской округ Эгвекинот – 6;

Билибинский муниципальный район – 1.

Два субъекта предпринимательства осуществляют деятельность в двух муниципальных образованиях.

По состоянию на 1 января 2018 года остаток средств окружного бюджета по данному мероприятию составил 2 092,3 тыс. рублей.

На реализацию ***основного*** ***мероприятия «Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения»*** в 2017 году сводной бюджетной росписью было предусмотрено 431 207,3тыс. рублей средств окружного бюджета.

В рамках основного мероприятия реализуются следующие мероприятия:

«Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление «северного завоза» потребительских товаров»;

«Субсидии на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами».

В целях реализации ***мероприятия*** ***«Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление «северного завоза» потребительских товаров»*** в 2017 году предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с Порядками предоставления субсидий субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление «северного завоза» потребительских товаров, утвержденными Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 мая 2017 года № 205, поддержка в 2017 году оказывается по двум направлениям:

«северный завоз» 2016 года (для предпринимателей, заключивших с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа соглашения о предоставлении субсидии в 2016 году);

«северный завоз» 2017 года.

 В соответствии с первым направлением, субсидия предоставляется субъектам предпринимательской деятельности – получателям поддержки 2016 года, осуществившим закупку потребительских товаров в навигационный период 2016 года и заключившим в 2016 году с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа соглашения о предоставлении субсидии для компенсации части затрат по уплате процентов, начисленных за период с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года (включительно) по кредитному договору и уплаченных российским кредитным организациям в 2016-2017 годах.

Приём заявок по данному направлению осуществлялся до 15 июня 2017 года.

20 июня 2016 года с 8 получателями 2016 года заключены соглашения о предоставлении субсидии из средств окружного бюджета для возмещения части затрат, связанных с уплатой в 2016-2017 годах процентов по кредитам, привлеченным в целях осуществления «северного завоза» потребительских товаров 2016 года.

По состоянию на 1 января 2018 года профинансировано 3 044,443 тыс. рублей по расходам получателей, произведенным за период с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года включительно.

По второму направлению, субсидия предоставляется для компенсации части затрат по уплате процентов, начисленных по кредитному договору за период с января 2017 года по ноябрь 2017 года и уплаченных субъектами предпринимательской деятельности российским кредитным организациям в 2017 году, но не позднее 15 декабря 2017 года, в соответствии с условиями кредитного договора.

Прием заявок по второму направлению, в соответствии с Порядком, осуществлялся в период с 15 октября по 15 ноября 2017 года.

По окончании приема документов заявки на субсидию подали 11 предпринимателей, 4 из которых было отказано по причине несоответствия требованиям порядка предоставления субсидии.

14 декабря 2017 года с 7 предпринимателями были заключены соглашения о предоставлении субсидии из средств окружного бюджета для возмещения части затрат, связанных с уплатой в 2017 году процентов по кредитам, привлеченным в целях осуществления «северного завоза» потребительских товаров 2017 года.

По состоянию на 1 января 2018 года профинансировано 1 495,352 тыс. рублей по расходам получателей, произведенным за период с момента привлечения в 2017 году кредитных средств по 30 ноября 2017 года включительно.

По состоянию на 1 января 2018 года всего по мероприятию профинансировано 4 539,795, остаток средств окружного бюджета составил 5 460,205 тыс. рублей.

Всего по данному мероприятию поддержку получило 10 предпринимателей, осуществляющих длительность на территории 3 городских округов:

ГО Анадырь – 4 предпринимателя;

ГО Певек – 4 предпринимателя;

ГО Эгвекинот – 2 предпринимателя.

На реализацию ***мероприятия «Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами»*** в 2017 году было предусмотрено 421 207,3 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов (за исключением городского округа Анадырь) Чукотского автономного округа субсидий на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами, субсидии из окружного бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с гарантированным обеспечением жителей Чукотского автономного округа социально значимыми продовольственными товарами, в соответствии с утвержденным перечнем товаров.

С 01 июля 2017 года постановлением Правительства № 265 от 30.06.2017 внесено изменение в перечень социально значимых продовольственных товаров, добавлены 2 позиции  это консервы из мяса оленя и мясорастительные консервы. В настоящее время в составе 18 наименований продовольствия и 7 товаров-заменителей.

В целях предоставления субсидий предприятиям, реализующим социально значимые продовольственные товары, 6 муниципальным образованиям Чукотского автономного округа в 2017 была предоставлена субсидия на общую сумму 421 207,3 тыс. рублей, из них:

городской округ Певек - 68 581 тыс. рублей для реализации 552,8 тонн продовольственных товаров, из них 8 760 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с реализацией 63,6 тонн продовольственных товаров во втором полугодии 2016 года;

городской округ Эгвекинот - 30 728,6 тыс. рублей для реализации 791,8 тонн продовольственных товаров, из них 1 316 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с реализацией 30,1 тонн продовольственных товаров во втором полугодии 2016 года;

Провиденский городской округ – 39 347,7 тыс. рублей для реализации 279,7 тонн продовольственных товаров, из них 4 194 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с реализацией 30,7 тонн продовольственных товаров во втором полугодии 2016 года;

Анадырский муниципальный район – 135 570,6 тыс. рублей для реализации 879,5 тонн продовольственных товаров, из них 27 260 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с реализацией 125,6 тонн продовольственных товаров во втором полугодии 2016 года;

Билибинский муниципальный район – 97 429,5 тыс. рублей для реализации 897,5 тонн продовольственных товаров, из них 5 433 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с реализацией 42,1 тонн продовольственных товаров во втором полугодии 2016 года;

Чукотский муниципальный район – 49 549,9 тыс. рублей для реализации 488,8 тонн продовольственных товаров, из них 8 857 тыс. рублей на возмещение затрат, связанных с реализацией 68,7 тонн продовольственных товаров во втором полугодии 2016 года.

Всего в 2017 года с привлечением средств субсидии было реализовано 4 323,4 тонн социально значимых продовольственных товаров. Субсидия для возмещения затрат, связанных с перевыполнением реализации второго полугодия и июнь 2017 года 794,1 тонн продовольственных товаров будет предоставлена в 2018 году.

В целях реализации ***мероприятия*** «***Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях»*** основного мероприятия «Обеспечение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, привлекаемым в целях осуществления капитальных вложений» в 2017 году предусмотрено 6 470,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с условиями Порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 07 августа 2017 года № 308 субсидия по данному мероприятию предоставляется субъектам предпринимательской деятельности, которые в целях осуществления инвестиционных затрат (приобретение и строительство объектов недвижимого имущества, приобретение движимого имущества, приобретение оборудования, реконструкцию, техническое перевооружение производственных объектов и оборудования, используемых для осуществления предпринимательской деятельности) привлекли кредитные средства. Размер субсидии, предоставляемой одному субъекту предпринимательской деятельности, определяется из расчета 3/4 ключевой ставки Банка России, действовавшей на дату заключения кредитного договора, но не более 70 процентов от суммы уплаченных процентов

Прием документов от предпринимателей по данному мероприятию производился до 15 сентября 2017 года. По итогам приема документов в Управления экономики Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа поступило 4 заявки от субъектов предпринимательской деятельности на возмещение части затрат.

В октябре 2017 года Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа было приняты решения о предоставлении субсидии 3 предпринимателям. Решение о предоставлении субсидии 4ому предпринимателю было принято в ноябре 2017 года в связи с необходимостью доработки пакета документов.

Со всеми предпринимателями в октябре и ноябре 2017 года были заключены соглашения о предоставлении субсидии. Общий размер предоставленной в 2017 году субсидии по данному мероприятию составил 6 470,150 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года остаток средств окружного бюджета по данному мероприятию составил 0,05 тыс. рублей.

|  |
| --- |
| **Информация о выполнении целевых показателей, предусмотренных Государственной программой по состоянию на 1 января 2018 года** |
|  |  |
| **Подпрограмма " Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих инвестиционную деятельность, предпринимательскую деятельность в сельской местности и торговой сфере "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа на 2014-2018 годы"** |
| **Ответственный исполнитель Государственной программы Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п № | Целевые показатели, предусмотренные Государственной программой (Подпрограммой) | единица измерения | Плановые показатели | Фактические показатели | Предварительные показатели, подлежащие уточнению |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2. | Количество хозяйствующих субъектов, получивших государственную поддержку, из них по мероприятиям: | ед. | 23 | 41 |   |
| 2.1. | Поддержка субъектов предпринимательской деятельности в сельской местности (не менее) | 10 | 27 | - |
| 2.2. | Поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих "северный завоз" (не менее) | 10 | 10 | - |
| 2.3. | Поддержка субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих инвестиционную деятельность (не менее) | 3 | 4 |   |
| 3. | Объём реализации населению социально значимых продовольственных товаров | тонн. | 3 000,0 | 4 323,4 | - |