**Подпрограмма «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)»**

В 2021 году на реализацию **Подпрограммы «Поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)»** Государственной программы (далее – Подпрограмма) сводной бюджетной росписью предусмотрено 96 568,5 тыс. рублей средств окружного бюджета.

По состоянию на 1 января 2022 года профинансировано мероприятий на сумму 96 425,5 тыс. рублей (99,9% от плановых значений).

По состоянию на 1 января 2022 года выполнено мероприятий на сумму 96 425,5 тыс. рублей (99,9% от профинансированной величины бюджетных средств).

Остаток бюджетных средств по Подпрограмме на 1 января 2022 года составил 143,0 тыс. рублей.

В целях реализации ***мероприятия*** «***Субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности»* основного мероприятия «Стимулирование развития предпринимательства в сельской местности»** в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 37 865,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности, утвержденным приложением 3 к Государственной программе, субсидия направляется на возмещение (финансовое обеспечение) субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сельской местности, части затрат:

1) по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения предпринимательской деятельности в сельских населенных пунктах Чукотского автономного округа (за исключением сельского населенного пункта Тавайваам), к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного отопления:

- до уровня тарифов, установленных для населения;

- в размере 100 процентов в случае приостановки деятельности субъекта предпринимательства в соответствии с распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа на срок более 7 календарных дней;

- в размере 100 процентов за период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательства, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания;

2) по оплате арендной платы за «коммерческую» недвижимость в сфере общественного питания за период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в размере 80 процентов.

В апреле 2021 года со всеми 6 муниципальными районами и городскими округами Чукотского автономного округа (за исключением городского округа Анадырь) были заключены соглашения о предоставлении межбюджетной субсидии.

По состоянию на 1 января 2022 года за счет средств окружного бюджета органам местного самоуправления направлено 37 859,2 тыс. рублей.

Органами местного самоуправления 42 получателям (из них 40 уникальных) предоставлена субсидия на общую сумму 37 947,1 тыс. рублей, из них 37 859,2 тыс. рублей за счет субсидии из средств окружного бюджета (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму 37 947,1 тыс. рублей, из них 37 859,2 тыс. рублей в части средств окружного бюджета), в том числе по муниципальным образованиям:

городской округ Певек – 4 получателя на сумму 673,1 тыс. рублей, из них 669,7 тыс. рублей за счет субсидии из средств окружного бюджета (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму 673,1 тыс. рублей, из них 669,7 тыс. рублей в части средств окружного бюджета);

городской округ Эгвекинот – 6 получателей на сумму 7 172,4 тыс. рублей, из   
7 165,2 тыс. рублей за счет субсидии из средств окружного бюджета (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму 7 172,4 тыс. рублей, из них 7 165,2 тыс. рублей в части средств окружного бюджета);

Анадырский муниципальный район – 12 получателей на сумму 11 501,5 тыс. рублей, из них 11 444 тыс. рублей за счет субсидии из средств окружного бюджета (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму   
11 501,5 тыс. рублей, из них 11 444,0 тыс. рублей в части средств окружного бюджета);

Чукотский муниципальный район – 16 получателей на сумму 15 739,5 тыс. рублей, из них 15 723,8 тыс. рублей за счет субсидии из средств окружного бюджета (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму   
15 739,5 тыс. рублей, из них 15 723,8 тыс. рублей в части средств окружного бюджета);

Провиденский городской округ – 2 получателя на сумму 2 551,0 тыс. рублей, из них 2 548,5 тыс. рублей за счет субсидии из средств окружного бюджета (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму 2 551,0 тыс. рублей, из них 2 548,5 тыс. рублей в части средств окружного бюджета).

Билибинский муниципальный район – 2 получателя на сумму 309,6 тыс. рублей, из них 308,0 тыс. рублей за счет субсидии из средств окружного бюджета (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму   
309,6 тыс. рублей, из них 308,0 тыс. рублей в части средств окружного бюджета).

Остаток средств по мероприятию составил 6,2 тыс. рублей.

На реализацию ***мероприятия «Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление «северного завоза» потребительских товаров»* основного** **мероприятия «Стимулирование развития торговли и повышение доступности товаров и услуг для населения»** в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 4 578,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с Порядком предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление «северного завоза» потребительских товаров, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2020 года № 132, поддержка осуществляется по двум направлениям:

1) «северный завоз» 2020 года (для предпринимателей, заключивших с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, соглашения о предоставлении субсидии в 2020 году);

2) «северный завоз» 2021 года.

Размер субсидии рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, но не более 90 процентов затрат субъектов предпринимательства на уплату процентов.

В соответствии с ***первым направлением***, субсидия предоставляется субъектам предпринимательской деятельности – получателям поддержки 2020 года, осуществившим закупку потребительских товаров в навигационный период 2020 года и заключившим в 2020 году с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа соглашения о предоставлении субсидии для компенсации части затрат по уплате процентов, начисленных за период с ноября (декабря) 2020 года по ноябрь 2021 года (включительно) по кредитному договору и уплаченных в 2020-2021 годах.

Прием заявок по первому направлению осуществлялся до 1 мая 2021 года. Всего на получение финансовой поддержки было подано 11 заявок.

С 10 получателями заключены соглашения о предоставлении субсидии на общую сумму 2 654,8 тыс. рублей (по 1 заявке принято решение об отказе в предоставлении субсидии).

Получатели субсидии осуществляют деятельность на территории 5 муниципальных образований, в том числе:

городской округ Анадырь – 4 получателя;

городской округ Певек – 3 получателя;

городской округ Эгвекинот – 1 получатель;

Анадырский муниципальный район – 1 получатель;

Чукотский муниципальный район – 1 получатель.

По ***второму направлению***, субсидия предоставляется субъектам предпринимательской деятельности для компенсации части затрат по уплате процентов, начисленных за период с января по ноябрь 2021 года (включительно), по кредитному договору, заключенному для закупки потребительских товаров в навигационный период 2021 года, и уплаченных субъектами предпринимательской деятельности в 2021 году, но не позднее 15 декабря 2021 года.

Прием заявок по второму направлению осуществлялся в период с 8 октября по 3 декабря 2021 года. Всего на получение финансовой поддержки было подано 13 заявок.

В соответствии с приказом Департамента от 15 декабря 2021 года № 243 13 заявок от субъектов предпринимательской деятельности были приняты к отбору. С 13 получателями заключены соглашения о предоставлении субсидии на общую сумму 1 923,4 тыс. рублей.

Получатели субсидии осуществляют деятельность на территории 6 муниципальных образований, в том числе:

городской округ Анадырь – 3 получателя;

городской округ Певек – 4 получателя;

Провиденский городской округ – 1 получатель;

Анадырский муниципальный район – 2 получателя;

Билибинский муниципальный район – 2 получателя;

Чукотский муниципальный район – 1 получатель.

По состоянию на 1 января 2022 года в рамках мероприятия профинансировано и выполнено обязательств за счет средств окружного бюджета на сумму 4 578,2 (100,0% от плановых значений).

В целях реализации ***мероприятия*** «***Субсидия субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях»* основного мероприятия «Обеспечение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, привлекаемым в целях осуществления капитальных вложений»** в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 11 637,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с условиями Порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2019 года № 232, субсидия предоставляется для возмещения части затрат по уплате процентов, начисленных по кредитному договору (займу), привлеченному в банке, являющемся российской кредитной организацией, и (или) государственной микрофинансовой организации, одним из учредителей которой является Чукотский автономный округ, на инвестиционные цели для создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в Чукотском автономном округе, и уплаченных субъектами предпринимательской деятельности не позднее 10 декабря текущего финансового года.

Размер субсидии рассчитывается исходя:

- из ¾ ключевой ставки Банка России действующей на дату заключения кредитного договора, но не более 70 процентов затрат субъектов предпринимательства на уплату процентов, при уплате процентов по кредитному договору до 1 апреля 2020 года;

- из ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, но не более 90 процентов затрат субъектов предпринимательства на уплату процентов, при уплате процентов по кредитному договору после 1 апреля 2020 года.

Прием заявок в 2021 году осуществлялся в следующие периоды: до 1 июня, с 23 июня по 23 июля, с 8 октября по 19 ноября. Всего на получение финансовой поддержки было подано 20 заявок.

С 19 получателями (от 1 получателя поступило 2 заявки) заключены соглашения о предоставлении субсидии на общую сумму 11 637,7 тыс. рублей.

Получатели субсидии осуществляют деятельность на территории 5 муниципальных образований, в том числе:

городской округ Анадырь – 11 получателей (12 соглашений);

городской округ Певек – 3 получателя;

Анадырский муниципальный район – 1 получатель;

Билибинский муниципальный район – 1 получатель;

Чукотский муниципальный район – 3 получателя.

По состоянию на 1 января 2022 года в рамках мероприятия за счет средств окружного бюджета профинансировано и выполнено обязательств на общую сумму 11 637,7 тыс. рублей (100,0% от плановых значений).

В целях реализации ***мероприятия*** «***Иные межбюджетные трансферты на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в городской местности, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»* основного мероприятия «Стимулирование развития предпринимательства»** в 2021 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 42 487,1 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

22 марта 2021 года Постановлением Правительства Чукотского автономного округа № 68 утвержден Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в 2021 году местным бюджетам на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в городской местности, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (далее – Порядок).

В рамках данной поддержки субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в отдельных отраслях в городской местности, возмещаются затраты:

1) по оплате коммунальных услуг, потребленных в процессе ведения предпринимательской деятельности в сельских населенных пунктах Чукотского автономного округа (за исключением сельского населенного пункта Тавайваам), к которым относятся: услуги электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения) или твердого топлива при наличии печного отопления:

- до уровня тарифов, установленных для населения;

- в размере 100 процентов в случае приостановки деятельности субъекта предпринимательства в соответствии с распоряжением Губернатора Чукотского автономного округа на срок более 7 календарных дней;

- в размере 100 процентов за период с 1 декабря 2020 года по 31 октября 2021 года субъекту предпринимательства, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания;

2) по оплате арендной платы за «коммерческую» недвижимость в сфере общественного питания за период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года в размере 80 процентов.

В апреле 2021 года со всеми 6 муниципальными районами и городскими округами Чукотского автономного округа (за исключением Чукотского муниципального района) были заключены соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта.

По состоянию на 1 января 2022 года за счет средств окружного бюджета органам местного самоуправления направлено 42 350,4 тыс. рублей.

Органами местного самоуправления за счет иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета 115 получателям (из них 107 уникальных) предоставлена субсидия на общую сумму 42 350,4 тыс. рублей (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму 42 350,4 тыс. рублей), в том числе по муниципальным образованиям:

городской округ Анадырь – 41 получатель на сумму 26 876,1 тыс. рублей (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на 26 876,1 тыс. рублей);

городской округ Певек – 25 получателей на сумму 3 482,7 тыс. рублей (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму 3 482,7 тыс. рублей);

городской округ Эгвекинот – 9 получателей на сумму 4 937,8 тыс. рублей (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму 4 937,8 тыс. рублей);

Провиденский городской округ – 2 получателя на сумму 695,5 тыс. рублей (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму 695,5 тыс. рублей);

Анадырский муниципальный район – 14 получателей на сумму 4 396,5 тыс. рублей (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму 4 396,5 тыс. рублей);

Билибинский муниципальный район – 24 получателя на сумму 1 961,8 тыс. рублей (субъектами предпринимательской деятельности выполнено обязательств на сумму 1 961,8 тыс. рублей).

Остаток средств по мероприятию составил 136,7 тыс. рублей и обусловлен разницей между плановыми и фактическими объемами потребления коммунальных ресурсов субъектами предпринимательской деятельности.