**Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»**

В 2019 году на реализацию мероприятий **Подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»** Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 410 (далее – Подпрограмма; Государственная программа), сводной бюджетной росписью было предусмотрено 258 679,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 206 498,1 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 52 181,2 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года профинансировано мероприятий на сумму 256 682,4 тыс. рублей (92,2% от плановых значений), из них:

из средств федерального бюджета – 206 498,0 тыс. рублей;

из средств окружного бюджета – 50 184,4 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2020 года выполнено мероприятий на сумму 250 490,7 тыс. рублей (97,6% от суммы профинансированных бюджетных средств), из них:

из средств федерального бюджета – 201 217,7 тыс. рублей;

из средств окружного бюджета – 49 273,0 тыс. рублей.

Остаток неиспользованных бюджетных средств по Подпрограмме на 1 января 2020 года составил 1 996,9 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,1 тыс. рублей;

средства окружного бюджета. – 1 996,8 тыс. рублей.

В рамках ***мероприятия «Проведение мониторинга нормативно-правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа в части государственной поддержки малого и среднего предпринимательства»*** **основного мероприятия «Совершенствование нормативно-правовой базы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства»** в течение отчетного периода проводился мониторинг нормативно-правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа в части государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках ***мероприятия «Проведение мониторинга налоговых поступлений по специальным налоговым режимам и подготовка проектов нормативных правовых актов, регулирующих налогообложение предпринимательства»***:

По данным отчетности Федеральной налоговой службы (форма № 1-НМ) по состоянию на 1 января 2020 года в консолидированный бюджет Чукотского автономного округа от субъектов предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения в виде налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентную систему налогообложения, поступило 207 004,0 тыс. рублей (на 1 января 2019 года – 165 734,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года величина налоговых поступлений выросла на 24,9 процента.

В рамках ***мероприятия «Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»*** в 2019 году осуществлялась разработка порядков предоставления поддержки по мероприятиям, а также проводилась работа по приведению нормативных правовых актов в соответствие действующему законодательству Российской Федерации.

На реализацию **основного** **мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** в 2019 году сводной бюджетной росписью было предусмотрено 42 100,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе на реализацию следующих мероприятий:

«Предоставление государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела» – 7 000,0 тыс. рублей;

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования» – 13 277,7 тыс. рублей;

«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» – 20 620,2 тыс. рублей;

«Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа» – 1 202,1 тыс. рублей.

На реализацию ***мероприятия* *«Предоставление государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела»***было предусмотрено 7 000,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления государственной поддержки начинающим малым предприятиям и индивидуальным предпринимателям на создание собственного дела в Чукотском автономном округе, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 мая 2014 года № 218, субсидия в форме гранта предоставляется начинающим субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным на территории Чукотского автономного округа, в целях финансирования целевых расходов субъектов малого предпринимательства по одному из приоритетных видов деятельности, связанных с началом предпринимательской деятельности в размере до 500,0 тыс. рублей на одного получателя поддержки.

Прием документов по данному мероприятию осуществлялся в период с 29 марта по 22 апреля 2019 года.

По итогам проведения заседания Комиссии Чукотского автономного округа по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 13 мая 2019 года, 14 начинающих субъектов малого предпринимательства получили поддержку на общую сумму 7 000,0 тыс. рублей (Протокол № 2 от 13 мая 2019 года). С грантополучателями были заключены соглашения о предоставлении субсидии в форме гранта и перечислены средства субсидии.

Основными направлениями предпринимательской деятельности 14 грантополучателей являются:

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 1 получатель;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 5 получателей;

сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 2 получателя;

транспортировка и хранение – 3 получателя;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (фитнес услуги) – 1 получатель;

деятельность по обслуживанию зданий и территорий – 1 получатель;

деятельность в области фотографии – 1 получатель.

Грантополучатели осуществляют деятельность на территории 5 муниципальных образований, в том числе:

городской округ Анадырь – 10 получателей;

городской округ Провиденский – 1 получатель;

городской округ Эгвекинот – 1 получатель;

Анадырский муниципальный район – 1 получатель;

Билибинский муниципальный район – 1 получатель.

По условиям заключенных соглашений средства субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, произведенных в 2019-2020 годах.

По состоянию на 1 января 2020 года грантополучателями выполнено обязательств на общую сумму 6 119,2 тыс. рублей. Остаток средств, подлежащий использованию грантополучателями в 2020 году, составил 880,8 тыс. рублей.

На реализацию ***мероприятия* *«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования»*** было предусмотрено 13 277,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 года № 501, субсидия предоставляется в размере не более 90% от затрат субъекта малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) без учета НДС по заключенным договорам лизинга оборудования, предназначенного для осуществления деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), заключенным не ранее 1 января 2017 года, но не более 5,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.

Прием документов по данному мероприятию осуществлялся в период с 12 по ноября по 1 декабря 2019 года.

По итогам проведения заседания Комиссии Чукотского автономного округа по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 9 декабря 2019 года, 6 субъектов малого предпринимательства получили поддержку на общую сумму 13 277,6 тыс. рублей (Протокол № 5 от 9 декабря 2019 года). С получателями были заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены средства субсидии.

Основными направлениями предпринимательской деятельности 6 получателей субсидии являются:

транспортировка и хранение – 3 получателя;

строительство – 2 получателя;

сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 1 получатель;

Получатели субсидии осуществляют деятельность на территории 2 муниципальных образований, в том числе:

городской округ Анадырь – 3 получателей;

городской округ Певек – 3 получателя.

По состоянию на 1 января 2020 года получателями субсидии выполнено обязательств на общую сумму 13 277,6 тыс. рублей.

На реализацию ***мероприятия* *«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»*** было предусмотрено 20 620,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 года № 499, субсидия предоставляется единовременно в размере до 50% (включительно) от суммы документально подтвержденных затрат субъекта малого или среднего предпринимательства (без учета НДС), связанных с приобретением оборудования, закупка которого осуществлена не ранее 1 января 2017 года, но не более 5,0 млн. рублей на одного получателя поддержки, осуществляющего деятельность в приоритетных отраслях, не более 2,5 млн. рублей – для отраслей, не относящихся к приоритетным.

Прием документов по данному мероприятию осуществлялся в период с 12 по ноября по 1 декабря 2019 года.

По итогам проведения заседания Комиссии Чукотского автономного округа по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 9 декабря 2019 года, 16 субъектов малого предпринимательства получили поддержку на общую сумму 18 625,4 тыс. рублей (Протокол № 5 от 9 декабря 2019 года). С получателями были заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены средства субсидии.

Основными направлениями предпринимательской деятельности 16 получателей субсидии являются:

обрабатывающие производства – 6 получателей;

транспортировка и хранение – 4 получателя;

сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 3 получатель;

деятельность в области информации и связи – 1 получатель;

деятельность физкультурно-оздоровительная – 1 получатель;

общественное питание – 1 получатель.

Получатели субсидии осуществляют деятельность на территории 4 муниципальных образований, в том числе:

городской округ Анадырь – 11 получателей;

городской округ Певек – 2 получателя;

городской округ Эгвекинот – 2 получателя;

Анадырский муниципальный район – 1 получатель.

По состоянию на 1 января 2020 года получателями субсидии выполнено обязательств на общую сумму 18 625,4 тыс. рублей.

На реализацию ***мероприятия* *«Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа»*** было предусмотрено 1 202,1 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 года № 500, субсидия предоставляется в целях возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство в Чукотском автономном округе товаров по классу 30 «Производство прочих транспортных средств и оборудования» раздела С «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), части затрат, связанных с доставкой (перевозкой) продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа, но не более 95% фактически произведенных в текущем финансовом году затрат.

Прием документов по данному мероприятию осуществлялся в период с 12 по 25 ноября 2019 года.

По итогам проведения заседания Комиссии Чукотского автономного округа по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 29 ноября 2019 года, 1 субъект малого предпринимательства получил поддержку на общую сумму 1 202,1 тыс. рублей (Протокол № 4 от 29 ноября 2019 года). С получателем было заключено соглашение о предоставлении субсидии и перечислены средства субсидии.

Получатель субсидии осуществляет деятельность по производству маломерных судов на территории городского округа Анадырь.

По состоянию на 1 января 2020 года получателем субсидии выполнено обязательств на общую сумму 1 202,1 тыс. рублей.

На реализацию **основного** **мероприятия** **«Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** в 2019 году сводной бюджетной росписью было предусмотрено 5 768,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе на реализацию следующих мероприятий:

«Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием региональной системы микрофинансирования» – 3 342,0 тыс. рублей;

«Субсидия на финансовое обеспечение затрат деятельности управляющих компаний промышленных парков» – 2 426,2 тыс. рублей.

На реализацию ***мероприятия «Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием региональной системы микрофинансирования»***было предусмотрено 3 342,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии из окружного бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 декабря 2019 года № 553, субсидия предоставляется из окружного бюджета микрофинансовым организациям на безвозмездной и безвозвратной основе в целях формирования (пополнения) фондов микрофинансовых организаций, предназначенных для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

16 декабря 2019 года было заключено Соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации, в соответствии с которым организации была перечислена субсидия в размере 3 341,5 тыс. рублей.

Предоставление микрозаймов будет осуществляться микрокредитной организацией в 2020 году.

По состоянию на 1 января 2020 года в рамках реализации мероприятия за счет средств окружного бюджета профинансировано и выполнено обязательств на сумму 3 341,5 тыс. рублей (99,9% от плановых значений).

На реализацию ***мероприятия «Субсидия на финансовое обеспечение затрат деятельности управляющих компаний промышленных парков»***предусмотрено 2 426,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета на финансовое обеспечение затрат деятельности управляющих компаний промышленных парков, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 февраля 2019 года № 101, субсидия предоставляется из окружного бюджета управляющим компаниям промышленных парков в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием и (или) обеспечением деятельности промышленного парка, не покрытых собственными доходами управляющей компании.

12 марта 2019 года было заключено Соглашение о предоставлении из окружного бюджета субсидии Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Промышленный парк «Арктикпромпарк» на финансовое обеспечение затрат деятельности управляющих компаний промышленных парков № 05-01-08/4.

Промышленный парк «Анадырь» (далее – Промышленный парк) представляет собой управляемый единым оператором (специализированной управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости, состоящий из земельного участка с производственными, административными, складскими и иными помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения производств.

На первом этапе создания Промышленного парка в период с 2015 по 2017 годы осуществлялось строительство объекта «Энергоустановка промышленного парка «Анадырь» мощностью 2,6 МВт с целью снижения стоимости теплоэнергии для будущих резидентов  парка за счет создания малого энергоцентра, работающего на газе.

В июле  2017 года было получено разрешение на ввод энергоустановки в эксплуатацию. Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 26  октября 2017 года № 428-рп энергоустановка была передана в казну Чукотского автономного округа. В ноябре 2017 года осуществлена государственная регистрация права собственности Чукотского автономного округа на данный объект.

Управляющей компанией промышленного парка «Анадырь» является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Промышленный парк «АрктикПромПарк», которая обеспечивает его работу, посредством создания максимально благоприятных условий для ведения бизнеса резидентами.

Основными функциями управляющей компании являются обеспечение получения резидентами парка в «едином окне» девелоперских услуг, подключения коммуникаций, обслуживания электросетей, вывоза ТБО, оказание помощи в построении бизнес-планов и поиска инвестиций.

В марте 2018 года началось «заселение» промышленного парка резидентами. По состоянию на отчетную дату подписаны соглашения о ведении деятельности на территории Промышленного парка с 15 резидентами.

В целях реализации второго этапа создания Промышленного парка по дальнейшему инженерному обустройству территории – строительству внутриплощадочной инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для организации производственного процесса субъектами малого и среднего бизнеса, в 2019 году была направлена заявка в Корпорацию развития Дальнего Востока на получение бюджетных ассигнований из федерального бюджета. На отчетную дату заявка находится на рассмотрении.

Промышленный парк расположен в границах города Анадырь, общая площадь составляет 8,6 Га, в том числе 7,7 Га предусмотрено для предоставления в пользование резидентам. Основной профиль Промышленного парка – пищевая промышленность.

По состоянию на 1 января 2020 года в рамках реализации мероприятия за счет средств окружного бюджета профинансировано и выполнено обязательств на сумму 2 426,2 тыс. рублей (100% от плановых значений).

На реализацию ***мероприятия «Подготовка и выпуск информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства»*** **основного мероприятия «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»**, в 2019 году было предусмотрено 97,3 тыс. рублей средств окружного бюджета.

В рамках данного мероприятия с целью популяризации деятельности Некоммерческой организации «Фонд развития Чукотки» в качестве центра поддержки предпринимательства 17 мая 2019 года между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и Автономной некоммерческой организацией «Информационное агентство «Чукотка» был заключен договор № 6 на размещение рекламы, объявлений, информационных сообщений в эфире радиоканала «Радио Пурга» и телеканала «Телекомпания «Белый ветер» на территории Чукотского автономного округа, согласно которому в период с 20 мая по 30 июня 2019 года была проведена рекламная компания о деятельности Центра поддержки предпринимательства с количеством прокатов аудио роликов – 42 ед. и количеством проката видео роликов – 35 ед.

Стоимость выполненных и профинансированных услуг по договору составила 97,3 тыс. рублей (100% от плановых значений).

В рамках ***мероприятия «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки»***:

Уполномоченный орган регулярно размещает Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в Чукотском автономном округе на официальной сайте Чукотского автономного округа в сети Интернет по адресу www.чукотка.рф, а также на сайте Инвестиционного портала Чукотского автономного округа www.invest-chukotka.ru.

Указанный реестр поддерживается в актуальном состоянии.

Во всех муниципальных образованиях округа определены уполномоченные органы местного самоуправления на ведение реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки.

Муниципальные образования Чукотского автономного округа, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, также ведут реестры получателей муниципальной поддержки и размещают их в сети Интернет, в том числе:

| Наименование  муниципального образования | Адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| --- | --- |
| Городской округ Анадырь | www.novomariinsk.ru |
| Городской округ Певек | www.go-pevek.ru |
| Городской округ Эгвекинот | www.эгвекинот.рф |
| Провиденский городской округ | www.provadm.ru |
| Анадырский муниципальный район | www.anadyr-mr.ru |
| Билибинский муниципальный район | www.bilchao.ru |
| Чукотский муниципальный район | www.chukotraion.ru |

В рамках ***мероприятия «Проведение рабочих встреч, участие в семинарах, конференциях, круглых столах и иных формах организации диалога с предпринимателями и общественными объединениями»*** в 2019 году была проведена следующая работа:

При поддержке ведущего государственного информационного агентства России ТАСС и АО «Деловая среда» проведен первый межрегиональный форум «Идея – в бизнес. Бизнес – в результат», состоявшийся на территории двух муниципальных образований Чукотки – г. Анадырь и п. Эгвекинот. Первая часть форума была проведена 25-27 марта в городе Анадырь, вторая часть - 23 апреля в п. Эгвекинот. Участие в форуме приняли представители власти, крупные инвесторы, предприниматели, молодёжь, приглашенные эксперты – представители туристических компаний. Всего участие приняли свыше 170 человек, из них 40 – субъекты малого и среднего предпринимательства.

В период проведения форума участники обсуждали актуальные вопросы ведения предпринимательской деятельности в регионе такие как «Курорт в зоне вечной мерзлоты. Развитие туризма в условиях Крайнего севера», «Чукотский автономный округ: транспортная доступность, возможности бизнеса, взгляд в будущее», принимали участие в круглых столах, в том числе по теме «Развитие сельско-хозяйственной кооперации и экспорта», выстраивали диалог бизнеса и власти с участием контрольно-надзорных органов, банков, посещали мастер-классы от ведущих бизнес-экспертов страны по различным темам, включая «Инструменты, помогающие найти выход из любого провала», «Управление отношениями с клиентом». В рамках площадки для начинающих предпринимателей обсуждались вопросы стартапа и молодёжного предпринимательства, велись дискуссии и деловые игры, направленные на развитие навыков предпринимательского мышления.

В 2019 году состоялось проведение комплекса тренингов АО «Корпорация «МСП», организованных Некоммерческой организацией «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», в том числе:

с 27 по 31 мая в г. Анадырь состоялось проведение тренингов по теме «Азбука предпринимателя»;

1 октября в г. Билибино, с 7 по 9 октября 2019 года в г. Певек, 20 ноября 2019 года в п. Угольные Копи, с 21 по 25 октября, 27 ноября и 4 декабря 2019 года в г. Анадырь были проведены тренинги по темам: «Генерация бизнес-идеи»; «Финансовая поддержка»; «Консультационная поддержка»; «Участие в государственных закупках»; «Школа предпринимательства»;

Вместе с тем, в 2019 году НО «Фонд развития Чукотки» были организованы следующие обучающие мероприятия для субъектов малого с среднего предпринимательства и физических лиц, планирующих открыть собственное дело:

с 8 по 22 октября 2019 года в г. Анадырь и п. Беринговский проведены тренинги по программе «5 точек роста» в рамках Школы бизнеса Чукотского автономного округа по образовательной программе АО «Деловая среда», в том числе: «Подбор сотрудников: от простых шагов до современных цифровых технологий. Как найти и выбрать лучших»; «Адаптация персонала: как быстро вывести на результат нового сотрудника»; «Управление персоналом. Как ставить задачи, контролировать, делегировать. Системы оплаты труда»; «Техники продаж, которые работают. Манипуляции в продажах. Стратегии переговоров». Спикером мероприятий выступил Карнаухов Дмитрий, основатель компании "Д.А. Консалт", тренинговой компании и кадрового агентства HR365, эксперт по работе с персоналом и построения системы продаж;

с 16 по 21 октября 2019 года в п. Провидения проведены тренинги по темам: «Эффективные переговоры в продажах»; «Как управлять взаимоотношением с клиентами? Сопровождение и развитие постоянных клиентов», «Как мотивировать сотрудников на достижение целей Компании?», «Как эффективно управлять малым бизнесом в условиях неопределенности и жесткой конкуренции?». Тренером от АО «Деловая среда» выступил Баликов Руслан Рафикович;

с 21 по 24 октября 2019 года в г. Певек проведены тренинги по темам: «Стратегия взрывного роста бизнеса»; «Выбор ниши»; «Продуктовый маркетинг, ассортиментная матрица»; «Масштабирование». Тренером от АО «Деловая среда» выступил Галсандоржиев Саян Мэргенович;

с 14 по 16 ноября 2019 года в г. Билибино проведены тренинги по темам: «Маркетинг и упаковка бизнеса»; «Управление проектами»; «Креативный подход»; «Ивент маркетинг»; «Бизнес-игра». Тренером от АО «Деловая среда» выступил Зубарев Константин, действующий предприниматель, основатель и владелец агентства «Zubarev Event», основатель школы танца «Crystal Dance».

В соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2010 года № 52 «О порядке создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства органами исполнительной власти Чукотского автономного округа», в декабре 2017 года был создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Департаменте финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Состав Координационного совета на 2/3 состоит из представителей предпринимательского сообщества - Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», Общероссийской общественной организации «Опора России».

Целями Координационного совета являются: привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

выдвижение и поддержка инициатив, имеющих окружное значение и направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

проведение общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Чукотского автономного округа, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;

выработка рекомендаций органам исполнительной власти Чукотского автономного округа и органам местного самоуправления при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства;

привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций.

В 2019 году было проведено два заседания Координационного совета (протоколы № 6 от 19 февраля 2019 года, № 7 от 16 декабря 2019 года), на которых были рассмотрены следующие вопросы: об итогах внедрения целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» за 2018 год; о мероприятиях, планируемых к реализации на территории Чукотского автономного округа в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; об итогах реализации на территории Чукотского автономного округа национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году; об итогах реализации на территории Чукотского автономного округа программы льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса; о планируемых к реализации на территории Чукотского автономного округа мероприятиях национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году, реализация которых осуществляется Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Учитывая полученные результаты Чукотского автономного округа в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 2019 года, 7 августа текущего года под руководством Губернатора Чукотского автономного округа было проведено расширенное заседание созданного в этом году коллегиального органа, в состав которого включены представители федеральных, региональных и муниципальных органов контроля – Комиссии по вопросам снижения административного давления на бизнес на территории Чукотского автономного округа, в рамках которого был проведён «точечный» анализ работы каждого контрольно-надзорного органа и подготовлен комплексный план действий по снижению административного давления на бизнес. К участию в мероприятии были приглашены предприниматели города Анадырь.

10 августа 2019 года в г. Анадырь, в рамках второго модуля обучения региональных команд по программе «Системный подход в управлении регионом», организованного РАНХиГС совместно с Минэкономразвития России, состоялось проведение стратегической сессии с участием предпринимателей, представителей органов государственной власти и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чукотском автономном округе, по результатам которой участниками были сформулированы наиболее острые проблемы волнующие бизнес-сообщество Чукотки и сгенерированы идеи (предложения) по их решению.

20 сентября 2019 года с участием представителей Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа состоялось проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований территориальных контрольно-надзорных органов Чукотского автономного округа, проводимых с целью реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», организованное Уполномоченным по защите прав предпринимателей Чукотского автономного округа.

29 октября 2019 года в г. Анадырь проведена выездная сессия, посвященная подготовке проекта Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, организованная Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) и Правительством Чукотского автономного округа, при участии представителей Минвостокразвития России и муниципальных образований округа. Модератором мероприятия выступил эксперт Экспертного центра ПОРА Александр Михайлович Воротников.

29 ноября 2019 года в г. Анадырь был проведен круглый стол, посвященный всемирному Дню предпринимательства. Основными спикерами круглого стола выступили руководители ООО «УК «АрктикПромПарк» и АНО «Микрокредитная компания Чукотки».

2 декабря 2019 года Некоммерческой организацией «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», совместно с Центральным Банком Российской Федерации, была организована встреча (лекция) с физическими на тему: «Денежно-кредитная политика Банка России».

Согласно принятому «майскому» Указу Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2019 году была предусмотрена реализация **национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**, призванного обеспечить к 2024 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в Российской Федерации до 25 млн. человек.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Чукотском автономном округе:

- разработаны и утверждены четыре региональных проекта: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию; акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;

- подписаны соглашения с руководителями федеральных проектов (органами исполнительной власти федерального уровня (федеральными институтами развития)) о реализации региональных проектов на территории Чукотского автономного округа (информация о заключенных соглашениях приведена в таблице).

| Наименование национального проекта | Наименование федерального проекта | Наименование регионального проекта | Информация о соглашениях |
| --- | --- | --- | --- |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Соглашение от 28.01.2019  № 139-2019-I50031-1;  дополнительное соглашение  от 12.12.2019  № 139-2019-I50031-1/1 |
| Популяризация предпринимательства | Популяризация предпринимательства | Соглашение от 01.02.2019  № 2019-I80083-1 |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности | Соглашение от 28.01.2019  № 139-2019-I10082-1 |
| Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | Соглашение от 28.01.2019  № 139-2019-I40068-1,  дополнительное соглашение  от 02.08.2019  № 139-2019-I40068-1/1;  дополнительное соглашение  от 16.10.2019  № 139-2019-I40068-1/2;  дополнительное соглашение  от 12.12.2019  № 139-2019-I40068-1/3 |

Подписаны соглашения о предоставлении в 2019 году субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета на реализацию четырех федеральных проектов в Чукотском автономном округе в размере 206,5 млн. рублей (информация о заключенных соглашениях приведена в таблице).

| Наименование национального проекта | Наименование федерального проекта | Наименование регионального проекта | Информация о соглашениях | Размер субсидии (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета в 2019 году, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Соглашение от 13.02.2019  № 139-09-2019-229,  дополнительное соглашение от 06.08.2019 № 139-09-2019-229/1;  дополнительное соглашение от 29.11.2019 № 139-09-2019-229/2;  дополнительное соглашение от 25.12.2019 № 139-09-2019-229/3 | 47,43 |
| Популяризация предпринимательства | Популяризация предпринимательства | Соглашение от 13.02.2019  № 139-09-2019-082,  дополнительное соглашение от 06.08.2019 № 139-09-2019-082/1;  дополнительное соглашение от 25.12.2019 № 139-09-2019-082/2 | 0,42 |
| Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | Соглашение от 13.02.2019  № 139-09-2019-165,  дополнительное соглашение  от 06.08.2019 № 139-09-2019-165/1;  дополнительное соглашение  от 23.10.2019 № 139-09-2019-165/2;  дополнительное соглашение  от 25.12.2019 № 139-09-2019-165/3 | 158,65 |

На реализацию ***мероприятия «Субсидия некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес»* регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» сводной бюджетной росписью в 2019 году было предусмотрено 48 397,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 47 429,2 тыс. рублей;

за счет окружного бюджета – 968,1 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19 марта 2019 года № 137 утвержден Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес», обеспечивающего организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского автономного округа.

20 марта 2019 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес», в размере 48 397,1 тыс. рублей (из них 47 429,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

В рамках мероприятия центром поддержки предпринимательства, созданным на базе Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», в 2019 году:

консультационные услуги оказаны 195 субъектам малого и среднего предпринимательства;

при поддержке ведущего государственного информационного агентства России ТАСС и АО «Деловая среда» проведен первый межрегиональный форум «Идея – в бизнес. Бизнес – в результат», состоявшийся на территории двух муниципальных образований Чукотки – г. Анадырь и п. Эгвекинот. Первая часть форума была проведена 25-27 марта в г. Анадырь, вторая часть - 23 апреля в п. Эгвекинот. Участие в форуме приняли представители власти, крупные инвесторы, предприниматели, молодёжь, приглашенные эксперты – представители туристических компаний. Всего участие приняли свыше 170 человек, из них 40 представители субъектов малого и среднего бизнеса;

15 субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 17 поручительств на общую сумму 131,2 млн. рублей, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь 334,2 млн. рублей кредитных средств;

имущественная поддержка предоставлена 9 субъектам малого и среднего предпринимательства ООО «Управляющая компания «Промышленный парк «АрктикПромПарк»;

с 24 по 31 мая в г. Анадырь проведены 2 тренинга («Генерация бизнес-идеи», «Азбука предпринимателя») в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП» потенциальных и начинающих предпринимателей. Всего в обучении приняли участие 12 человек.

с 24 по 26 сентября в г. Анадырь проведен комплекс тренингов в рамках программ обучения ООО «Деловая Среда». Всего в обучении приняли участие 76 человек;

с 1 октября по 2 октября г. Билибино проведен комплекс тренингов в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП». Всего в обучении приняли участие 8 человек;

с 7 по 9 октября в г. Певек проведен комплекс тренингов в рамках программ обучения АО Корпорация «МСП». Всего в обучении приняли участие 8 человек;

c 21 по 25 октября в г. Анадырь проведен комплекс тренингов в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП». Всего в обучении приняли участие 18 человек;

с 16 по 21 октября в п. Провидения проведен комплекс тренингов в рамках программ обучения ООО «Деловая Среда». Всего в обучении приняли участие 20 человек;

с 08 по 22 октября в г. Анадырь проведен комплекс тренингов «5 точек роста» в рамках программ обучения ООО «Деловая Среда». Всего в обучении приняли участие 45 человек;

c 21 по 24 октября в г. Певек проведен комплекс тренингов в рамках программ обучения ООО «Деловая Среда». Всего в обучении приняли участие 12 человек;

25 октября в г. Анадырь по программе АО «Корпорация «МСП» был проведен тренинг «Участие в государственных закупках», в котором приняли участие 5 человек, из которых 1 субъект малого и среднего предпринимательства.

с 14 по 17 ноября в г. Билибино по программам АО «Деловая среда» прошло обучение по 4 программам. В обучении приняли участие 46 человек;

20 ноября в п. Угольные Копи по программе АО «Корпорация «МСП» прошло обучение проведен тренинг «Участие в государственных закупках», участие приняли 9 человек;

4 декабря в г. Анадырь прошел тренинг «Генерация бизнес-идеи» тренером АО «Корпорация «МСП», участие в котором приняли 16 человек.

Одним из наиболее значимых событий реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в округе является открытие офиса центра «Мой бизнес» (далее – Центр), запланированное на 22 января 2020 года в г. Анадырь. Центр представляет собой аналог «Моих документов» (МФЦ). Новое задание Центра, находящееся в центре города, спроектировано в соответствии с фирменным стилем «Мой бизнес» с использованием современных архитектурных решений и технологий, что поднимает престиж предпринимательской деятельности в округе на новый уровень.

Центр, созданный на базе НО «Фонд развития Чукотки», объединяет на единой площадке «представительства» всех организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в округе, включая региональную гарантийную организацию, центр поддержки предпринимательства, специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, микрофинансовую компанию, промышленный парк «Анадырь», а также приемную Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чукотском автономном округе.

В 2020 году на площадке Центра планируется запуск трех новых направлений поддержки МСП: центра поддержки экспорта, центра народно-художественных промыслов и центра поддержки сельхозпроизводителей.

Центр предоставит возможность начинающим и действующим предпринимателям региона получить комплекс услуг в режиме «единого окна», бесплатно воспользоваться переговорной комнатой, технически оснащенными рабочими местами с открытым доступом в интернет, конференц-залом для проведения разного формата образовательных и деловых мероприятий.

С открытием Центра заработает горячая линия по номеру: 8-800-2010-800. Звонки со всех номеров России, включая межгород и мобильную связь, бесплатные. В условиях низкой протяженности автомобильных дорог и отсутствия связи по наземным транспортным коммуникациям между населенными пунктами внутри региона, горячая линия позволит предпринимателям из отдаленных населенных пунктов округа получить оперативную консультацию специалистов и воспользоваться широким спектром услуг Центра дистанционно.

В результате реализации регионального проекта запланировано достижение по итогам 2019 года следующего результата: «доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» – 3%». Фактическое исполнение результата составило 26,4%, что почти в 9 раз превышает плановое значение результата.

По состоянию на 1 января 2020 года в рамках мероприятия профинансировано 48 397,1 тыс. рублей, из них 47 429,2 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (100% от утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии с заключенным с Минэкономразвития России соглашением по региональному проекту на 2019 год), выполнено обязательств на сумму 43 086,2 тыс. рублей, из них 42 148,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Реализация мероприятия будет продолжена в 1 квартале 2020 года.

В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2019 году также планировалась реализация***мероприятия*** *«****Субсидии бюджетам муниципальных образований, в состав которых входят монопрофильные муниципальные образования (моногорода), для развития малого и среднего предпринимательства».***

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2019 года № 1762-р из перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) исключены населенные пункты Чукотского автономного округа (г. Певек, г.п. Беринговский).

Предоставленные в 2019 году Чукотскому автономному округу средства субсидии из федерального бюджета (1 500,0 тыс. рублей) на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в моногородах в связи с исключением населенных пунктов Чукотского автономного округа (г. Певек, г.п. Беринговский) из перечня монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации были перераспределены на создание (обеспечение) деятельности центра «Мой бизнес».

Реализация мероприятия предусматривала достижение по итогам 2019 года следующего результата – «разработана программа поддержки субъектов МСП в моногородах. Количество получивших поддержку субъектов МСП в моногородах, 18 ед.», при этом после исключения моногородов Чукотского автономного округа обязательства по достижению результата мероприятия не изменились.

По итогам года было обеспечено достижение результата – 18 субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов, получили консультационные (в том числе образовательные) услуги Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа».

В рамках **регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»** федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» сводной бюджетной росписью в 2019 году было предусмотрено 161 887,9 тыс. рублей (из них 158 648,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета), в том числе на реализацию следующих мероприятий:

«Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки» – 110 228,6 тыс. рублей (из них 108 023,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета);

«Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации» – 51 659,3 тыс. рублей (из них 50 625,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

На реализацию ***мероприятия «Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной******поддержки»***в 2019 году было предусмотрено 110 228,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 108 023,6 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 2 205,0 тыс. рублей.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19 марта 2019 года № 138 (далее – Порядок), субсидия предоставляется в целях увеличения капитализации созданных в Чукотском автономном округе фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) для финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением поручительств по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

20 марта 2019 года подписано Соглашение о предоставлении субсидии Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки, в соответствии с которым в марте текущего года была перечислена субсидия в размере 110 228,1 тыс. рублей (из них 108 023,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

По состоянию на 1 января 2020 года в рамках реализации мероприятия профинансировано и выполнено обязательств на сумму 110 228,1 тыс. рублей, из них 108 023,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (100% от утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии с заключенным с Минэкономразвития России соглашением по региональному проекту на 2019 год). Средства субсидии направлены на докапитализацию созданной в 2017 году на базе Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» региональной гарантийной организации.

В результате реализации регионального проекта запланировано достижение по итогам 2019 года следующего результата – «обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями в размере 398,5 млн. рублей». Фактическое исполнение результата на 1 января 2020 года составило 334,2 млн. рублей или 83,9% планового значения результата.

Недостижение показателя связано с региональной структурой субъектов МСП:

1) высокая доля малого бизнеса, осуществляющего деятельность в сферах добычи полезных ископаемых (золото) и розничной торговли (подакцизные товары), которым в соответствии с федеральным законодательством запрещено предоставлять поручительства;

2) крайне незначительное число средних предприятий (0,4% от числа общего субъектов МСП или 5 единиц из 1 388 субъектов МСП), имеющих потребность привлечения крупных кредитов.

По условиям заключенного соглашения о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России, в случае недостижения в 2019 году установленного значения результата регионального проекта субъект Российской Федерации вправе устранить допущенные нарушения в срок до 1 апреля 2020 года. Учитывая наличие данного права, достижение установленного значения результата планируется в 1 квартале 2020 года.

На реализацию ***мероприятия «Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации»*** в 2019 году было предусмотрено 51 659,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 50 625,3 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 1 034,0 тыс. рублей

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовых организаций, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от   
9 декабря 2019 года № 553 (далее – Порядок), субсидия предоставляется в целях формирования (пополнения) фондов микрофинансовых организаций, предназначенных для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства и реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».

16 декабря 2020 года подписано Соглашение о предоставлении субсидии Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Чукотского автономного округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации, в соответствии с которым в декабре 2019 года была перечислена субсидия в размере 51 658,5 тыс. рублей (из них 50 625,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

В результате реализации регионального проекта запланировано достижение по итогам 2019 года следующего результата – «предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП в размере 50 625,3 тыс. рублей». Фактическое исполнение результата составило 50 625,3 тыс. рублей или 100% планового значения результата.

На реализацию ***мероприятия «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества»* регионального проекта «Популяризация предпринимательства»** федерального проекта «Популяризация предпринимательства» сводной бюджетной росписью в 2019 году предусмотрено 429,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 420,0 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета – 9,0 тыс. рублей.

13 сентября 2019 года протоколом Минэкономразвития России утверждены направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации по мероприятиям, направленным на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

16 сентября 2019 года между Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа заключено соглашение о методическом и информационном взаимодействии при реализации основных мероприятий, осуществляемых в рамках федерального проекта.

В соответствии с утвержденной сметой расходов по мероприятию «реализация комплексных программ по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» в Чукотском автономном округе, в целях проведения информационной компании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, разработанной Минэкономразвития России, Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа в 4  квартале 2019 года были осуществлены расходы на общую сумму 429,6 тыс. рублей (из них 420,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета), в том числе:

– 28,572 тыс. рублей (из них из них 28,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) перечислены Государственному предприятию Чукотского автономного округа «Издательство «Крайний Север» на изготовление и размещение двух статей в региональной газете «Крайний Север», направленных на создание положительного образа предпринимателя (газета «Крайний Север» № 46 от 22.11.2019 - статья «Умка обживает новое место» - о реализации проекта «Создание кафе «Умка» в п. Провидения» ИП Поповым В.Е., получившим получил грант на создание собственного дела; газета «Крайний Север» № 47 от 29.11.2019 - статья «Фитнес нового поколения» - о реализации проекта «Фитнес-центр ЕМС тренировок»» ООО «Полярная звезда», получившим получил грант на создание собственного дела);

– 100,0 тыс. рублей (из них 98,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) на изготовление 1 170 ед. печатных рекламно-информационных материалов о деятельности центра «Мой бизнес» и 180 плакатов региональных амбассадоров, в целях их дальнейшего распространения среди государственных и негосударственных организаций для размещения в местах наибольшей концентрации людей (в том числе 95,5 тыс. рублей Обществу с ограниченной ответственностью «Восточная звезда» на выполнение работ по изготовлению полиграфической продукции и работ по изготовлению макетов, готовых для печати; 4,5 тыс. рублей Индивидуальному предпринимателю Гавриленко Сергею Юрьевичу на оказание услуг по фотосъемке для изготовления плакатов амбассадоров);

– 300,0 тыс. рублей (из них 294,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) на изготовление видеороликов о деятельности центра «Мой бизнес» и прокат аудио и видеороликов в эфире региональных средств массовой информации (в том числе 252,0 тыс. рублей Автономной некоммерческой организации «Информационное агентство «Чукотка» за прокат аудиоролика в эфире радиоканала «Радио Пурга» (в период с 26 ноября по 16 декабря 2019 года – 42 выхода аудиролика в эфир) и двух видеороликов в эфире телеканала «Телекомпания Белый Ветер» (в период с 26 ноября по 13 декабря 2019 года – 35 выходов видеороликов в эфир); 48,0 тыс. рублей Обществу с ограниченной ответственностью «Стрела» на оказание рекламно-информационных услуг по производству двух видеороликов о деятельности центра «Мой бизнес»).

Реализация мероприятия предусматривала достижение по итогам 2019 года следующего результата – «количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. ед. – 0,003». Фактическое исполнение результата составило 0,003 тыс. ед. (или 100% планового значения результата).

На реализацию мероприятий**регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»** федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» предоставление средств федерального бюджета субъектам Российской Федерации не предусмотрено.

В рамках регионального проекта осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) подготовлены предложения в Минэкономразвития России по выравниванию конкурентоспособности малого предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом мнения предпринимательского сообщества Чукотского автономного округа и некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП – предложения были направлены 20 февраля 2019 года в адрес Минэкономразвития России;

2) подготовлены предложения в Минэкономразвития России с целью разработки комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы – предложения по развитию внутреннего туризма были подготовлены в соответствии с запросами федеральных органов власти (Минэкономразвития России и Ростуризм);

3) обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Чукотским автономным округе по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Чукотском автономном округе:

19 июля 2019 года АО «Корпорация «МСП» было направлено письмо № НЛ-09/7637 о рассмотрении проекта основных принципах учета государственного и муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети интернет. Предложения были направлены 19 сентября 2019 года;

9 августа 2019 года в АО «Корпорация «МСП» было направлено письмо, содержащее разработанное типовое положение о коллегиальном органе (рабочей группе) для приведения в соответствие региональных нормативных правовых актов, в целях чего в 2019 году осуществлялось внесение изменений в Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Чукотского автономного округа, утвержденное Постановлением Губернатора Чукотского автономного округа от 27 июня 2018 года № 52. Учитывая отсутствие предложений для разработки на федеральном уровне типового положения о коллегиальном органе письма в АО «Корпорация «МСП» не направлялись;

4) проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о введении моратория (2019 - 2020 гг.) на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями – по итогам года предоставлен отчет об организации и проведении информационной кампании, направленной на повышение уровня информированности субъектов МСП о введении моратория на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП (2019-2020 гг.).