**Подпрограмма «Государственная поддержка**

**малого и среднего предпринимательства»**

В 2020 году на реализацию мероприятий **Подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»** сводной бюджетной росписью было предусмотрено 271 457,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 165 573,9 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 105 883,2 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года профинансировано мероприятий на сумму 267 951,4 тыс. рублей (98,7% от плановых значений), из них:

из средств федерального бюджета – 165 573,9 тыс. рублей;

из средств окружного бюджета – 102 377,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года выполнено мероприятий на сумму 239 887,7 тыс. рублей (89,5% от суммы профинансированных бюджетных средств), из них:

из средств федерального бюджета – 144 592,0 тыс. рублей;

из средств окружного бюджета – 95 295,6 тыс. рублей.

Остаток бюджетных средств по Подпрограмме на 1 января 2021 года составил 3 505,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,00003 тыс. рублей;

средства окружного бюджета – 3 505,7 тыс. рублей.

В рамках ***мероприятия «Проведение мониторинга нормативно-правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа в части государственной поддержки малого и среднего предпринимательства»*** **основного мероприятия «Совершенствование нормативно-правовой базы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства»** в течение отчетного периода проводился мониторинг нормативно-правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа в части государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках ***мероприятия «Проведение мониторинга налоговых поступлений по специальным налоговым режимам и подготовка проектов нормативных правовых актов, регулирующих налогообложение предпринимательства»***:

 По данным отчетности Федеральной налоговой службы (форма № 1-НМ) по состоянию на 1 января 2021 года в консолидированный бюджет Чукотского автономного округа от субъектов предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения в виде налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентную систему налогообложения, поступило 210 466 тыс. рублей (на 1 января 2020 года – 207 004 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года величина налоговых поступлений выросла на 2 процента.

В рамках ***мероприятия «Разработка проектов нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»*** в 2020 году были приняты следующие нормативно-правовые акты:

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30.03.2020 №   132 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательской деятельности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление "северного завоза" потребительских товаров»;

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24.04.2020 №   192 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из окружного бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра поддержки экспорта»;

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19.05.2020 №   232 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в 2020 году местным бюджетам на возмещение субъектам предпринимательской деятельности части затрат по оплате коммунальных услуг в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»;

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10.06.2020 №   277 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства»;

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 07.07.2020
№ 328 «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела».

На реализацию **основного** **мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»** в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 92 206,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

На реализацию ***мероприятия* *«Предоставление государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела»***сводной бюджетной росписью предусмотрено 14 820,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 июля 2020 года № 328, субсидия предоставляется в форме гранта, впервые зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Чукотского автономного округа субъектам малого предпринимательства, в целях финансирования части целевых расходов, в размере 700,0 тыс. рублей - для обрабатывающих производств не более, 500,0 тыс. рублей - в иных приоритетных направлениях на одного получателя поддержки.

Прием документов по данному мероприятию осуществлялся в период с 8 июля по 15 июля 2020 года.

По итогам проведения заседания Комиссии Чукотского автономного округа по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 7 августа 2020 года, из 29 заявителей поддержку получили 29 начинающих субъектов малого предпринимательства на общую сумму 14 726,1 тыс. рублей (Протокол № 1 от 7 августа 2020 года). С грантополучателями были заключены соглашения о предоставлении субсидии в форме гранта и перечислены средства субсидии.

Основными направлениями предпринимательской деятельности 29 грантополучателей являются:

сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 1 получатель;

обрабатывающие производства – 7 получателей;

строительство – 2 получателя;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 1 получатель;

транспортировка и хранение – 2 получателя;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 2 получателя;

деятельность в области информации и связи – 1 получатель;

деятельность профессиональная, научная и техническая – 2 получателя;

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 3 получателя;

образование – 1 получатель;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 1 получатель;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 1 получатель;

предоставление прочих видов услуг – 5 получателей.

Грантополучатели осуществляют деятельность на территории 4 муниципальных образований, в том числе:

городской округ Анадырь – 24 получателя;

городской округ Эгвекинот – 1 получатель;

Анадырский муниципальный район – 2 получателя;

Билибинский муниципальный район – 2 получателя.

В соответствии с Порядком средства субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части целевых расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, произведенных в 2020-2021 годах (27 грантополучателей на общую сумму 13 816,5 тыс. рублей), а так же в целях возмещения части произведенных целевых расходов начинающего субъекта малого предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (2 грантополучателя на сумму 909,6 тыс. рублей).

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано за счет средств окружного бюджета на сумму 14 726,1 (99,4% от плановых значений), выполнено обязательств на общую сумму 7 644,2 тыс. рублей (51,6% от плановых значений).

На реализацию ***мероприятия «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства»*** в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 685,4 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 июня 2020 года № 277, поддержка предоставляется один раз в два года социальным предприятиям, зарегистрированным на территории Чукотского автономного округа, на возмещение части целевых расходов в размере 99 процентов от произведенных затрат, но не более 200,0 тыс. рублей на одного получателя.

Прием документов по данному мероприятию осуществлялся в период с 1 июля по 15 сентября 2020 года.

По итогам проведения заседания Комиссии Чукотского автономного округа по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 1 октября 2020 года, из 5 заявителей поддержку получили 5 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства на общую сумму 685,4 тыс. рублей (Протокол № 2 от 1 октября 2020 года). С получателями были заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены средства субсидии.

По состоянию на 1 января 2021 года получателями субсидии выполнено обязательств на общую сумму 685,4 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано и выполнено обязательств за счет средств окружного бюджета на сумму 685,4 (100,0% от плановых значений).

Реализация ***мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования»***

На реализацию мероприятия в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 33 000,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 года № 501, субсидия предоставляется в размере не более 90% от затрат субъекта малого и среднего предпринимательства на уплату первого взноса (аванса) без учета НДС по заключенным договорам лизинга оборудования, предназначенного для осуществления деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), заключенным не ранее 1 января 2018 года, но не более 5,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.

Прием документов по данному мероприятию осуществлялся в период с
27 октября по 20 ноября 2020 года.

По итогам проведения заседания Комиссии Чукотского автономного округа по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 7 декабря 2020 года, 10 субъектов малого предпринимательства получили поддержку на общую сумму 30 684,8 тыс. рублей (Протокол № 3 от 7 декабря 2020 года). С получателями были заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены средства субсидии.

Основными направлениями предпринимательской деятельности 10 получателей субсидии являются:

транспортировка и хранение – 9 получателей;

обработка и утилизация неопасных отходов – 1 получатель.

Получатели субсидии осуществляют деятельность на территории 5 муниципальных образований, в том числе:

городской округ Анадырь – 2 получателя;

городской округ Певек – 3 получателя;

городской округ Эгвекинот – 1 получатель;

Билибинский муниципальный район – 1 получатель;

Анадырский муниципальный район – 3 получателя.

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано и выполнено обязательств за счет средств окружного бюджета на сумму 30 684,8 (93,0% от плановых значений). Остаток средств по мероприятию составил 2 315,2 тыс. рублей в связи с отзывом заявки субъектом малого и среднего предпринимательства.

На реализацию ***мероприятия* *«Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»*** в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 42 000,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 года № 499, субсидия предоставляется единовременно в размере до 50% (включительно) от суммы документально подтвержденных затрат субъекта малого или среднего предпринимательства (без учета НДС), связанных с приобретением оборудования, закупка которого осуществлена не ранее 1 января 2018 года, но не более 5,0 млн. рублей на одного получателя поддержки, осуществляющего деятельность в приоритетных отраслях, не более 2,5 млн. рублей – для отраслей, не относящихся к приоритетным.

Прием документов по данному мероприятию осуществлялся в период с
27 октября по 20 ноября 2020 года.

По итогам проведения заседания Комиссии Чукотского автономного округа по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 7 декабря 2020 года, 31 субъект малого предпринимательства получили поддержку на общую сумму 41 056,1 тыс. рублей (Протокол № 3 от 7 декабря 2020 года). С получателями были заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены средства субсидии.

Основными направлениями предпринимательской деятельности 31 получателя субсидии являются:

транспортировка и хранение – 12 получателей;

обрабатывающие производства – 6 получателей;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 5 получателей;

строительство – 3 получателя;

сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 3 получателя;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 1 получатель;

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма – 1 получатель.

Получатели субсидии осуществляют деятельность на территории 6 муниципальных образований, в том числе:

городской округ Анадырь – 13 получателей;

Билибинский муниципальный район – 6 получателей;

городской округ Певек – 6 получателей;

городской округ Эгвекинот – 1 получатель;

Анадырский муниципальный район – 4 получателя;

Чукотский муниципальный район – 1 получатель.

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано и выполнено обязательств за счет средств окружного бюджета на сумму 41 056,1 (97,8% от плановых значений). Остаток средств по мероприятию составил 943,9 тыс. рублей в связи с отказом в предоставлении субсидии 3 субъектам малого и среднего предпринимательства.

На реализацию ***мероприятия* *«Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа»*** в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 700,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 года № 500, субсидия предоставляется в целях возмещения субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство в Чукотском автономном округе товаров по классу 30 «Производство прочих транспортных средств и оборудования» раздела С «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), части затрат, связанных с доставкой (перевозкой) продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа, но не более 95% фактически произведенных в текущем финансовом году затрат.

Прием документов по данному мероприятию осуществлялся в период с 27 октября по 20 ноября 2020 года.

По итогам проведения заседания Комиссии Чукотского автономного округа по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, состоявшегося 7 декабря 2020 года, 1 субъект малого предпринимательства получил поддержку на общую сумму 1 558,7 рублей (Протокол № 3 от 7 декабря 2020 года). С получателем было заключено соглашение о предоставлении субсидии и перечислены средства субсидии.

Получатель субсидии осуществляет деятельность по производству маломерных судов на территории городского округа Анадырь.

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано и выполнено обязательств за счет средств окружного бюджета на сумму 1 558,7 тыс. рублей (91,7% от плановых значений). Остаток средств по мероприятию составил 141,3 тыс. рублей.

На реализацию **основного** **мероприятия** **«Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»** в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено
29 902,1 тыс. рублей, в том числе 19 223,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 10 678,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

На реализацию ***мероприятия «Субсидия на финансовое обеспечение затрат деятельности управляющих компаний промышленных парков»***в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 7 426,2 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета на финансовое обеспечение затрат деятельности управляющих компаний промышленных парков, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 февраля 2019 года № 101, субсидия предоставляется из окружного бюджета управляющим компаниям промышленных парков в целях финансового обеспечения затрат, связанных с развитием и (или) обеспечением деятельности промышленного парка, не покрытых собственными доходами управляющей компании.

7 февраля 2020 года было заключено соглашение о предоставлении субсидии ООО «Управляющая компания «Промышленный парк «Арктикпромпарк» (далее – ООО «УК») на финансовое обеспечение затрат по управлению промышленным парком «Анадырь» (далее – промпарк).

В целях обеспечения резидентов промпарка электроэнергией ООО «УК» в 2020 году приобретена трансформаторная подстанция мощностью 630 КВт. В декабре проведены пусконаладочные работы и оформлены документы на ввод в эксплуатацию.

На 1 января 2021 года ООО «УК» подписаны соглашения о ведении деятельности на территории промпарка с 16 резидентами.

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках реализации мероприятия за счет средств окружного бюджета профинансировано и выполнено обязательств на сумму 7 426,2 тыс. рублей (100% от плановых значений).

На реализацию ***мероприятия «Субсидии на финансовое обеспечение затрат по развитию государственных микрофинансовых организаций в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»***в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 22 475,9 тыс. рублей, в том числе 19 223,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 3 252,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с положениями Порядка предоставления субсидии из окружного бюджета на финансовое обеспечение затрат по развитию государственных микрофинансовых организаций в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 мая 2020 года № 224, субсидия предоставляется микрофинансовым организациям в целях повышения доступности льготных микрозаймов для субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Cоглашение между Минэкономразвития России и Правительством Чукотского автономного округа о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации было заключено 27 мая 2020 года № 139-09-2020-187.

2 июня 2020 года подписано соглашение о предоставлении субсидии Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания Чукотского автономного округа», в соответствии с которым (двумя траншами 11 и 17 июня 2020 года) перечислена субсидия в размере 22 472,3 тыс. рублей (из них 19 223,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

По состоянию на 1 января 2021 года Автономная некоммерческая организация «Микрокредитная компания Чукотского автономного округа» за счет данных средств предоставила 8-ми субъектам малого и среднего предпринимательства 9 микрозаймов (один микрозайм выдан с использованием двух источников – данная субсидия и субсидия некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 2019 года) на общую сумму 22 472,3 тыс. рублей, в том числе по специальному продукту «антикризис» со ставкой в 1 процент годовых для пострадавших от пандемии отраслей, введенному по поручению Губернатора Чукотского автономного округа, 6 микрозаймов на общую сумму 17 202,3 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано и выполнено обязательств на сумму 22 472,3 тыс. рублей (100% от плановых значений), из них 19 223,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

На реализацию ***мероприятия «Подготовка и выпуск информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства»*** **основного мероприятия «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»**, в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 10,0 тыс. рублей средств окружного бюджета.

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия было профинансировано и выполнено обязательств на сумму 5,1 тыс. рублей (51,1% от плановых значений) на создание и трансляцию информационных аудио роликов о деятельности центра «Мой бизнес». Остаток средств по мероприятию составил 4,9 тыс. рублей.

В рамках ***мероприятия «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки»***:

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, определенный Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 4 сентября 2017 года № 337 уполномоченным органом ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки в Чукотском автономном округе, до 20 декабря 2020 года размещал реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки в Чукотском автономном округе на официальной сайте Чукотского автономного округа в сети Интернет по адресу www.чукотка.рф, а также на сайте Инвестиционного портала Чукотского автономного округа www.invest-chukotka.ru.

Муниципальные образования Чукотского автономного округа, оказывающие поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, также до указанной даты вели реестры получателей муниципальной поддержки и размещали их в сети Интернет, в том числе:

| Наименование муниципального образования | Адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| --- | --- |
| Городской округ Анадырь | www.novomariinsk.ru |
| Городской округ Певек | www.go-pevek.ru |
| Городской округ Эгвекинот | www.эгвекинот.рф |
| Провиденский городской округ | www.provadm.ru |
| Анадырский муниципальный район | www.anadyr-mr.ru |
| Билибинский муниципальный район  | www.bilchao.ru |
| Чукотский муниципальный район | www.chukotraion.ru |

В соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» с 20 декабря 2020 года ведение Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (далее - Единый реестр) осуществляется Федеральной налоговой службой.

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 4 сентября 2017 года № 337 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Чукотского автономного округа по ведению реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки в Чукотском автономном округе» с 20 декабря 2020 года признано утратившим силу (Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 4 декабря 2020 года «О признании утратившим силу Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 4 сентября 2017 года № 337»).

В рамках ***мероприятия «Проведение рабочих встреч, участие в семинарах, конференциях, круглых столах и иных формах организации диалога с предпринимателями и общественными объединениями»*** в 2020 году была проведена следующая работа:

В соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 2 марта 2010 года № 52 «О порядке создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства органами исполнительной власти Чукотского автономного округа», в декабре 2017 года был создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Департаменте финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

Состав Координационного совета на 2/3 состоит из представителей предпринимательского сообщества - Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», Общероссийской общественной организации «Опора России», Общероссийской общественной организации «Деловая Россия.

Целями Координационного совета являются: привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства.

В 2020 году проведено 2 заседания Координационного совета (25 марта и 8 сентября), на которых были рассмотрены предложения в план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Чукотского автономного округа в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в части мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также промежуточные итоги реализации мероприятий и работа региональной гарантийной организации в 2020 году.

В целях обсуждения путей решения проблем бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, было организовано проведение рядя мероприятий при участии представителей Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, других органов власти и предпринимательского сообщества, а именно:

30 и 31 марта состоялись встречи Губернатора Чукотского автономного округа с предпринимательским сообществом города Анадырь по вопросам осуществления деятельности в период введения ограничительных мероприятий, связанных с пандемией короновируса;

1 июня состоялась встреча Губернатора Чукотского автономного округа с предпринимательским сообществом по вопросам развития туристической деятельности в регионе;

4 июня состоялась встреча с представителями бизнеса, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания, организованная Прокуратурой Чукотского автономного округа при участии Роспотребнадзора;

10 июня состоялась встреча Роспотребнадзора с предпринимательским сообществом, действующим в наиболее пострадавших отраслях экономики;

12 августа с резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Чукотка» был проведен круглый стол на тему: «Развитие проектов резидентов ТОР «Чукотка»;

4 сентября состоялась встреча предпринимательского сообщества с руководителем Дальневосточного представительства Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Куриловой Ольгой Сергеевной, в ходе ее визита на Чукотку.

3 декабря состоялась встреча Губернатора Чукотского автономного округа с предпринимательским сообществом г. Анадырь, на которой были обсуждены вопросы в сфере предпринимательства, представлены предварительные итоги по оказанию государственной поддержки в 2020 году и планы на 2021 год, награждены предприниматели, внесшие наибольший вклад в развитие региона в связи с 90-летием образования округа, а также победители регионального этапа конкурса Лучший социальный проект года, ежегодно проводимого Минэкономразвития России.

На реализацию**регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» сводной бюджетной росписью в 2020 году предусмотрено 54 918,5 тыс. рублей (из них 53 819,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

25 декабря 2019 года с Минэкономразвития России подписано дополнительное соглашение № 3 на финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта до 2022 года; 23 декабря 2020 года - дополнительное соглашение № 4 на финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта до конца 2020 года в связи с актуализацией на фоне пандемии коронавируса национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2021 по 2024 год будет осуществляться реализация обновленной редакции регионального проекта).

На реализацию ***мероприятия* *«Субсидия некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес»*** в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 45 734,5 тыс. рублей, в том числе 44 819,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 915,0 тыс. рублей за счет окружного бюджета.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19 марта 2019 года № 137 утвержден Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес», обеспечивающего организацию оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского автономного округа.

С НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» заключено соглашение о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра «Мой бизнес» в размере 45 734,2 тыс. рублей (из них 44 819,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета). В 1 квартале 2020 года субсидия перечислена в полном объеме (двумя траншами – в январе и марте).

Центр «Мой бизнес» в г. Анадырь открылся 22 января 2020 года.

По состоянию на 1 января 2021 года НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» по направлению центра «Мой бизнес» была оказана поддержка 324 субъектам малого и среднего предпринимательства и 474 физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в том числе:

Центром поддержки предпринимательства оказано 1,8 тыс. услуг, воспользовались которыми 286 субъектов малого и среднего предпринимательства и 474 физических лица, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности;

Центром народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического туризма было оказано 34 консультационных услуги 19 субъектам малого и среднего предпринимательства;

содействие в популяризации своей продукции получили 24 субъекта малого и среднего предпринимательства;

содействие в сертификации, стандартизации, патентовании своей продукции получил 1 субъект малого бизнеса;

предоставлено 56 поручительств 43 субъектам малого и среднего бизнеса;

организовано проведение 3 межрегиональных бизнес-миссий для 11 субъектов малого и среднего бизнеса;

организовано участие 9 субъектов малого и среднего бизнеса в 3 выставках;

совместно с АО «Деловая среда» реализованы обучающие программы, в которых приняли участие 85 субъектов малого и среднего предпринимательства, 128 физических лиц и 1 субъект предпринимательской деятельности (с 23.04.2020 по 20.05.2020 гг. дистанционный образовательный онлайн курс «Проект «120 секунд»; с 24.04.2020 по 14.05.2020 гг. онлайн обучающая программа «Продвижение в интернете и социальных сетях»; с 20.05.2020 по 25.09.2020 гг. дистанционный образовательный онлайн курс «Проект «120 секунд»; с 14.10.2020 по 19.10.2020 гг. обучающая программа в г. Билибино «Бизнес старт для самозанятых»; с 21.10.2020 по 26.10.2020 гг. обучающая программа в г. Певек «Бизнес старт для начинающих предпринимателей»; с 22.10.2020 по 26.10.2020 гг. обучающая программа в г. Анадырь «Бизнес старт для самозанятых»);

проведены тренинги и онлайн обучения по программам обучения АО «Корпорация «МСП», в которых приняли участие 89 физических лиц, 46 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 2 субъекта предпринимательской деятельности (30.01.2020 г. по теме «Генерация бизнес идеи»; с 24.02.2020 по 28.02.2020 гг. по теме «Азбука предпринимателя»; 03.03.2020 г. по темам «Генерация бизнес идеи», «Консультационная поддержка» и «Финансовая поддержка»; с 16.03.2020 по 20.03.2020 гг. по теме «Школа предпринимательства»; 16.07.2020 г. по темам «Финансовая поддержка» и «Консультационная поддержка»; 10.10.2020 г. по теме ««Генерация бизнес идеи»; 24.12.2020 г. по темам «Консультационная поддержка» и «Финансовая поддержка»).

В результате реализации регионального проекта запланировано достижение по итогам 2020 года следующего результата - «доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» (нарастающим итогом с 2019 года) – 4%». Фактическое исполнение результата составило 37,5%.

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано 45 734,2 тыс. рублей (100% от плановых значений), из них 44 819,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, выполнено обязательств на сумму 32 396,2 тыс. рублей (70,8% от плановых значений), из них 31 481,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Не выполнение обязательств обусловлено установлением в 2020 году ограничений, введенных в связи с распространением новой короновирусной инфекции – отмена запланированного к проведению на территории Чукотского автономного округа второго межрегионального форума «Идея – в бизнес. Бизнес – в результат.», отмена многих выставочных мероприятий в Российской Федерации и др. Реализация мероприятия будет продолжена в 2021 году.

На реализацию мероприятия «Субсидии некоммерческим организациям на ***финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра поддержки экспорта»*** в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 9 184,0 тыс. рублей, в том числе 9 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 184,0 тыс. рублей за счет окружного бюджета.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 24 апреля 2020 года № 192 утвержден Порядок предоставления субсидии из окружного бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра поддержки экспорта.

18 мая 2020 года подписано соглашение о предоставлении субсидии НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», в соответствии с которым 27 мая 2020 года перечислена субсидия в размере 9 183,7 тыс. рублей (из них 9 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) в целях финансового обеспечения затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центра поддержки экспорта, оказывающего информационно-аналитическую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие привлечению инвестиций и выходу экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По состоянию на 1 января 2021 года НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» по направлению центра поддержки экспорта предоставлены услуги 26 уникальным субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

проведено 3 онлайн вебинара и 3 экспортных семинара;

оказано 25 консультационных услуг по тематике внешнеэкономической деятельности;

содействие в размещении на международных электронных торговых площадках получили 2 субъекта малого и среднего предпринимательства;

оказаны услуги по переводу сайтов для 2 субъектов малого и среднего бизнеса на иностранные языки.

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано 9 183,7 тыс. рублей (100% от плановых значений), из них 9 000,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, выполнено обязательств на сумму 1 539,8 тыс. рублей (16,8% от плановых значений), из них 1 356,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. Не выполнение обязательств обусловлено установлением в 2020 году ограничений, введенных в связи с распространением новой короновирусной инфекции – отмена многих выставочных мероприятий за пределами Российской Федерации и др. Реализация мероприятия будет продолжена в 2021 году.

На реализацию**регионального проекта«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»** сводной бюджетной росписью в 2020 году предусмотрено 93 883,5 тыс. рублей (из них 92 004,5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

25 декабря 2019 года подписано дополнительное соглашение № 3 с Минэкономразвития России на финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта до 2022 года. В 2020 году с Минэкономразвития России было подписано два дополнительных соглашения - № 4 от 29 мая 2020 года на увеличение финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта в 2020 году, № 5 от 23 декабря 2020 года на финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта до конца 2020 года в связи с актуализацией на фоне пандемии коронавируса национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» с 2021 года трансформируется в федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». С 2021 по 2024 год будет осуществляться реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»).

На реализацию ***мероприятия* *«Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки»*** в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 34 355,4 тыс. рублей, в том числе 33 667,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 688,0 тыс. рублей за счет окружного бюджета.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19 марта 2019 года № 138 утвержден Порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием региональной гарантийной поддержки.

7 августа 2020 года подписано соглашение о предоставлении субсидии Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», в соответствии с которым 17 августа 2020 года перечислена субсидия в размере 34 354,5 тыс. рублей (из них 33 667,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением поручительств по обязательствам, основанным на кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2020 году НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» выдано 56 поручительств на общую сумму 209 310,4 тыс. рублей, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь 806 214,4 тыс. рублей кредитных средств (в том числе в рамках реализации регионального проекта с 1 апреля по 1 января 2021 года (выданные поручительства с 1 января по 1 апреля 2020 года учтены в результате регионального проекта за 2019 год) выдано 49 поручительств на общую сумму 202 270,4 тыс. рублей, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь 739 283,1 тыс. рублей кредитных средств).

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано и выполнено обязательств на сумму 34 354,5 тыс. рублей (100% от плановых значений), из них 33 667,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

На реализацию ***мероприятия* *«Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации»*** в 2020 году сводной бюджетной росписьюпредусмотрено 59 528,1 тыс. рублей, в том числе 58 337,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 1 191,0 тыс. рублей за счет окружного бюджета.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19 марта 2019 года № 553 утвержден Порядок предоставления субсидии из окружного бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием (пополнением) фондов микрофинансовой организации.

19 июня 2020 года подписано соглашение о предоставлении субсидии АНО «Микрокредитная компания Чукотского автономного округа», в соответствии с которым 26 июня 2020 года перечислена субсидия в размере 59 527,7 тыс. рублей (из них 58 337,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) в целях формирования (пополнения) фондов микрофинансовых организаций, предназначенных для выдачи субъектам малого и среднего предпринимательства и реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2020 году АНО «Микрокредитная компания Чукотского автономного округа» за счет средств, выделенных на реализацию регионального проекта выдано 59 микрозаймов (один микрозайм выдан с использованием двух источников – данная субсидия и субсидия на финансовое обеспечение затрат по развитию государственных микрофинансовых организаций в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции) на общую сумму 125 130,9 тыс. рублей, из них за счет средств субсидии 2020 года - 23 микрозайма на общую сумму 59 527,7 тыс. рублей, в том числе по специальному продукту «антикризис» со ставкой в 1 процент годовых для пострадавших от пандемии отраслей, введенному по поручению Губернатора Чукотского автономного округа, 12 микрозаймов на общую сумму 22 650,4 тыс. рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано и выполнено обязательств на сумму 59 527,7 тыс. рублей (100,0% от плановых значений), из них 58 337,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

На реализацию**регионального проекта «Популяризация предпринимательства» федерального проекта «Популяризация предпринимательства»** сводной бюджетной росписью в 2020 году предусмотрено 537,0 тыс. рублей (из них 526,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета).

25 декабря 2019 года с Минэкономразвития России подписано дополнительное соглашение № 2 на финансовое обеспечение достижения результата регионального проекта до 2022 года; 24 декабря 2020 года - дополнительное соглашение № 3 на финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта до конца 2020 года в связи с актуализацией на фоне пандемии коронавируса национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (федеральный проект «Популяризация предпринимательства» трансформируется в федеральный проект «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами». Участие субъектов Российской Федерации в измененном федеральном проекте не запланировано).

На реализацию ***мероприятия «Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества»*** в 2020 году сводной бюджетной росписью предусмотрено 537,0 тыс. рублей, в том числе 526,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 11,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.

В соответствии с утвержденной сметой расходов по мероприятию «реализация комплексных программ по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества» в Чукотском автономном округе, в целях проведения информационной компании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, разработанной Минэкономразвития России, Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа по состоянию на 1 января 2021 года были осуществлены расходы на общую сумму 536,7 тыс. рублей, в том числе:

100,0 тыс. рублей (из них из них 98,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) – на изготовление и размещение двух статей в региональной газете «Крайний Север»;

436,7 тыс. рублей (из них из них 428,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета) – на прокат аудио роликов о предоставляемых услугах центра «Мой бизнес» в эфире региональных средств массовой информации (333 выхода аудиороликов в эфир).

По состоянию на 1 января 2021 года в рамках мероприятия профинансировано и выполнено обязательств на общую сумму 536,7 тыс. рублей (100% от плановых значений), в том числе за счет средств федерального бюджета 526,0 тыс. рублей.

На реализацию ***регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»*** предоставление средств не предусмотрено.

В связи с актуализацией на фоне пандемии коронавируса национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализация федерального проекта«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»и, соответственно, регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»завершается в 2020 году.

Основными мероприятиями регионального проекта являются:

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях имуществу посредством расширения перечня государственного и муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проведение информационных компаний в целях:

1) повышения уровня информированности налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, о действующем переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников (в сентябре и октябре подготовлены два информационных материала, которые были размещены на Инвестиционном портале Чукотского автономного округа, на сайте НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», на официальных сайтах администраций муниципальных образований, в социальных сетях; один информационный материал был подготовлен и размещен в региональной газете «Крайний Север» (№ 43 (2260) от 30.10.2020 - статья «Упрощенка с переходом»);

2) повышения уровня информированности населения о введении специального налогового режима для самозанятых граждан (во втором квартале подготовлены информационные материалы, которые были размещены на Инвестиционном портале Чукотского автономного округа, на сайте НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», в социальных сетях; в четвертом квартале подготовлено два информационных материала, которые были размещены на Инвестиционном портале Чукотского автономного округа, на сайте НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», на официальных сайтах администраций муниципальных образований, в социальных сетях; один информационный материал был подготовлен и размещен в региональной газете «Крайний Север» (№ 41 (2258) от 16.10.2020 - статья «В режиме специальных возможностей»), а также о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым (в четвертом квартале подготовлено два информационных материала, которые были размещены на Инвестиционном портале Чукотского автономного округа, на сайте НО «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа», на официальных сайтах администраций муниципальных образований, в социальных сетях; один информационный материал был подготовлен и размещен в региональной газете «Крайний Север» (№ 41 (2258) от 16.10.2020 - статья «В режиме специальных возможностей»).

Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 101-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» регионам с 1 июля текущего года предоставлено право самостоятельно вводить налог на профессиональный доход. Законом Чукотского автономного округа от 22 апреля 2020 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе» с 1 июля 2020 года на территории региона введен в действие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

По состоянию на 1 января 2021 года число действующих налогоплательщиков, зарегистрированных по Чукотскому автономному округу после введения в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», составляет 130 ед.