**Итоги реализации Подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014 - 2020 годы» за январь – сентябрь 2017 года**

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа на 2014-2020 годы» в 2017 году составляет 6 877,0 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета 2 264,3 тыс. рублей, средства окружного бюджета 4 170,7 тыс. рублей, средства прочих внебюджетных источников 442,0 тыс. рублей.

 По состоянию на 1 октября 2017 года профинансировано 3 582,4 тыс. рублей, в том числе средств окружного бюджета 1 318,1 тыс. рублей, средств федерального бюджета 2 264,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»:

Мероприятие «Поддержка начинающих фермеров» предусматривает предоставление начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.

На основании решения Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, грант получили К(Ф)Х ИП Рахтына И.Н. – на развитие растениеводства в сумме 1 485,0 тыс. рублей; К(Ф)Х ИП Кавригина В.А. – на развитие животноводства в сумме 1 350,0 тыс. рублей.

Срок реализации проектов установлен 18 месяцев, окончательный отчет по исполнению мероприятия будет представлен в 2018 году.

В рамках мероприятия «Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение затрат по оплате договоров аренды торговых и производственных помещений» заключено соглашение с Сельскохозяйственным перерабатывающим снабженческо-сбытовым потребительским кооперативом «Чукотка» на общую сумму 2 000,0 тыс. рублей (профинансировано 747,4 тыс. рублей) на возмещение затрат по оплате договоров аренды (нежилого помещения общей площадью 50,3 м2, расположенного на 1 этаже Крытого рынка; складского помещения общей площадью 196 м2, расположенных в г. Анадырь).

Реализация мероприятия «Субсидия на возмещение расходов по закупке и доставке кормов» имеет заявительный характер. За отчетный период заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей Чукотского автономного округа на предоставление субсидии не поступало.