|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | |
| Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | Поддержка самозанятых | | Срок реализации проекта | 15.10.2018 | 31.12.2024 | |
| Куратор федерального проекта | Белоусов А.Р. | | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | |
| Руководитель федерального проекта | Илюшникова Т.А. | | Заместитель Министра | | | |
| Администратор федерального проекта | Дадаян И.В. | | Врио директора Департамента | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров" | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | | | |
|  |  | | | |
| 2 | | | | | | |
|  |  | Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Показатели национального и федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | Информационная система (источник данных) | |
| Значение | | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | | НП | Тысяча человек | 300,00 | | 31.12.2019 | | 0,00 | 300,00 | | 1 200,00 | | 1 600,00 | | 1 800,00 | | 2 000,00 | | 2 100,00 | | - | | - | | Нет | | АИС "Налог-3" | |
| 1.2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) и получивших меры поддержки, накопленным итогом | | НП | Тысяча человек | 0,00 | | 31.12.2019 | | 0,00 | 0,00 | | 30,00 | | 70,00 | | 119,00 | | 189,00 | | 240,00 | | - | | - | | Нет | | Единый реестр получателей поддержки | |
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | |
| 01.02 | | 01.03 | | 01.04 | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | | 01.09 | 01.10 | 01.11 | | 01.12 |
| 1 | | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | | | | НП | | Тысяча человек | | | 1 417,00 | | 1 433,00 | | 1 450,00 | 1 467,00 | 1 483,00 | | 1 500,00 | | 1 517,00 | | 1 533,00 | 1 550,00 | 1 567,00 | | 1 583,00 | 1 600,00 | |
| 1.2. | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) и получивших меры поддержки, накопленным итогом | | | | НП | | Тысяча человек | | | 30,80 | | 31,60 | | 32,40 | 34,00 | 36,00 | | 38,00 | | 40,00 | | 42,00 | 46,00 | 54,00 | | 62,00 | 70,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Эксплуатация централизованной ИТ-инфраструктуры по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан | - | УСЛ ЕД | 0 | 01.01.2021 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме. | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | |
|
| 1.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | - | МЛН РУБ | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года |  | |
| 1.3 | Законодательно установлена возможность лицам в возрасте 16-18 лет, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых граждан, получать дополнительный налоговый вычет по уплате НПД в размере 1 МРОТ | - | УСЛ ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Принят федеральный закон | Принятие нормативного правового (правового) акта | |
|
| 1.4 | Самозанятым гражданам обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, включая в том числе финансовую поддержку, оказываемую участниками Национальной гарантийной системы | - | МЛРД РУБ | 0 | 31.12.2019 | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - | - | ​Внесены изменения в нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений для получения самозанятыми гражданами финансовой поддержки.  Обеспечено предоставление | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | (НГС) (объем финансовой поддержки, ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | финансовой и гарантийной поддержки самозанятым гражданам в рамках НГС (показатель включает в том числе кредиты, обеспеченные гарантиями и поручительствами участников НГС, а также прямые кредиты АО «МСП Банк») |  | |
|
| 1.5 | Индивидуальным предпринимателям из числа самозанятых граждан обеспечен доступ к льготному финансированию с помощью краудинвестинговых платформ, в том числе с использованием мер поддержки (объем привлеченного финансирования, | - | МЛРД РУБ | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | - | - | ​Расширено использование механизмов доступа к краудинвестинговым платформам, в том числе обеспечено субсидирование платы за оказание услуг оператора инвестиционной платформы по привлечению инвестиций или субсидирование части | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стоимости привлечения.  Уполномоченными организациями предоставлена льготная финансовая поддержка индивидуальным предпринимателям из числа самозанятых граждан через инвестиционные (краудинвестинговые, краудфандинговые) платформы, а также с использованием других альтернативных инструментов финансирования. |  | |
|
| 1.6 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 15.6 | 27.4 | 43.9 | 57.1 | - | - | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. |  | |
|
| 1.7 | Самозанятым гражданам предоставлен льготный доступ к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) не менее, чем на 3 коммерческих электронных | - | УСЛ ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Обеспечено предоставление сервисов и услуг по продвижению продукции, товаров, работ и услуг самозанятых граждан на льготных условиях, а также регистрации на коммерческих электронных | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадках. |  | |
| 1.8 | Самозанятым гражданам предоставлены комплексные услуги по обеспечению доступа к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных площадках (количество самозанятых граждан, разместившихся на коммерческих электронных торговых площадках, нарастающим итогом). Нарастающий итог | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2019 | - | - | 1.5 | 3.5 | 5.9 | 9.5 | 12 | - | - | Обеспечено получение сервисов и услуг по продвижению продукции, товаров, работ и услуг самозанятых граждан на льготных условиях | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
|
| 1.9 | Самозанятым гражданам предоставлены в пользование на правах аренды | - | ТЫС ЕД | 0 | 31.12.2020 | - | - | 1.5 | 3.5 | 5.9 | 9.5 | 12 | - | - | Организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП предоставлены самозанятым | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | производственные и офисные площади в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах), оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке Минэкономразвития России, и (или) компенсация по арендным платежам за пользование частными производственными и офисными площадями в помещениях (количество уникальных самозанятых граждан, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гражданам на льготных условиях рабочие места в государственных и частных производственных и офисных площадях в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах) или компенсированы арендные платежи за пользование частными производственными и офисными площадями в помещениях. |  | |
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | офисные площади в помещениях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.10 | Обеспечено предоставление самозанятым гражданам услуг и государственных мер в дистанционном формате через личный кабинет Цифровой платформы в режиме «одного окна», в том числе через мобильное приложение | - | УСЛ ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Создана Цифровая платформа, как единая точка входа для дистанционного получения самозанятыми гражданами различных услуг и государственных мер поддержки на всей территории Российской Федерации. | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 1.11 | Самозанятые граждане обеспечены обучающими мероприятиями АО «Корпорация «МСП» в части доступа к закупкам (количество самозанятых граждан, прошедших обучающие мероприятия, нарастающим | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2019 | - | - | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | - | - | Обеспечено оказание бесплатных образовательных, консультационных, информационных услуг в части доступа самозанятых граждан к закупкам АО «Корпорация «МСП», а также обеспечено создание сервиса поддержки | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | итогом). Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | самозанятых граждан, в том числе в электронной форме, в целях последующего участия самозанятых граждан в закупках. |  | |
| 1.12 | Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов, предоставленных в аренду или на иных правах, нарастающим итогом). Нарастающий итог | - | ТЫС ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.4 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | - | - | При участии АО "Корпорация МСП", федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъектов МСП. |  | |
| 1.13 | Сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан | - | УСЛ ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме. | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Эксплуатация централизованной ИТ-инфраструктуры по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан | 0,00 | | 0,00 | | | 286 318,00 | | | 107 460,00 | | 107 460,00 | | | 107 460,00 | | | 119 400,00 | | 728 098,00 | | | |
| 1.1.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 286 318,00 | | | 107 460,00 | | 107 460,00 | | | 107 460,00 | | | 119 400,00 | | 728 098,00 | | | |
| 1.1.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.1.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.1.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.1.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.2 | | | Внедрена информационная система "УСН-онлайн" в целях обеспечения | 0,00 | | 0,00 | | | 124 974,20 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 124 974,20 | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности представления налоговой декларации субъектами МСП |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 1.2.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 124 974,20 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 124 974,20 | | | |
| 1.2.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.2.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.2.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.2.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.3 | | | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 438 544,50 | | 727 076,00 | | | 900 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 3 065 620,50 | | | |
|
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 1.3.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 438 544,50 | | 727 076,00 | | | 900 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 3 065 620,50 | | | |
| 1.3.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 438 544,50 | | 727 076,00 | | | 900 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 3 065 620,50 | | | |
| 1.3.1.1.1. | | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 438 544,50 | | 727 076,00 | | | 900 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 3 065 620,50 | | | |
| 1.3.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.3.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 438 544,50 | | 727 076,00 | | | 900 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 3 065 620,50 | | | |
| 1.3.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.3.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4 | | | Сопровождение и | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | 50 000,00 | | 185 000,00 | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | эксплуатация прикладного программного обеспечения подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 1.4.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | 45 000,00 | | | 50 000,00 | | 185 000,00 | | | |
| 1.4.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 2 | | | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 411 292,20 | | | 591 004,50 | | 879 536,00 | | | 1 052 460,00 | | | 1 169 400,00 | | 4 103 692,70 | | | |
| в том числе:  федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 411 292,20 | | | 591 004,50 | | 879 536,00 | | | 1 052 460,00 | | | 1 169 400,00 | | 4 103 692,70 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 438 544,50 | | 727 076,00 | | | 900 000,00 | | | 1 000 000,00 | | 3 065 620,50 | | | |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | | |
| 01.02 | | 01.03 | 01.04 | | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | 01.09 | | 01.10 | 01.11 | | 01.12 | |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Эксплуатация централизованной ИТ-инфраструктуры по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан | | | | 0,00 | | 0,00 | 26 865,00 | | 26 865,00 | 26 865,00 | | 53 730,00 | | 53 730,00 | 53 730,00 | | 80 595,00 | 80 595,00 | | 80 595,00 | | 107460 | | |
| 1.2. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | 12 468,01 | | 93 734,48 | 147 500,05 | | 358 669,24 | 378 359,09 | | 390 911,31 | | 401 499,01 | 418 877,53 | | 421 928,16 | 431 605,11 | | 436 043,24 | | 438544.5 | | |
|
| 1.3. | Сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан | | | | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 37 500,00 | 37 500,00 | | 37 500,00 | 37 500,00 | | 37 500,00 | | 45000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту федерального проекта | | | | |
|  | | | | | | | | Поддержка самозанятых | | | | |
| 0 |  | | | | | | | | | |  | |
| План реализации федерального проекта | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Эксплуатация централизованной ИТ-инфраструктуры по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан " | 01.01.2021 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме. | | Нет | АИС "Налог-3" | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | АИС Налог-3 | | |
|
| 22 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | АИС Налог-3 | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | АИС Налог-3 | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | АИС Налог-3 | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (информационной системы)" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | АИС Налог-3 | | |
|
| 1.2 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | | Да | - | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о | | - | АИС "Монитор | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнены)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | деятельности МФО | |  | инг МСП" | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о деятельности МФО | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о деятельности МФО | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о деятельности МФО | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.3 | Результат "Законодательно установлена возможность лицам в возрасте 16-18 лет, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых граждан, получать дополнительный налоговый вычет по уплате НПД в размере 1 МРОТ" | 31.12.2019 | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладникова И.А. | Принят федеральный закон | | Нет | Официальный портал правовой информаци | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол |  |  | | - |  | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, включая в том числе финансовую поддержку, оказываемую участниками Национальной гарантийной системы (НГС) (объем финансовой поддержки, ежегодно)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | ​Внесены изменения в нормативные правовые акты, направленные на снятие ограничений для получения самозанятыми гражданами финансовой поддержки.  Обеспечено предоставление финансовой и гарантийной поддержки самозанятым гражданам в рамках НГС (показатель включает в том числе кредиты, обеспеченные гарантиями и поручительствами участников НГС, а также прямые кредиты АО «МСП Банк») | | Нет | Единый реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы, в части возможности предоставления финансовой поддержки самозанятым гражданам | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Токар А.Е. | Отчет Отчет об оказанной поддержке за 2021 год, направленный АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России | | - | - | | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы, в части возможности предоставления финансовой поддержки самозанятым гражданам | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Токар А.Е. | Отчет Отчет об оказанной поддержке за 2022 год, направленный АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России | | - | - | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы, в части возможности предоставления финансовой поддержки самозанятым гражданам | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
|
| 1.4.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Токар А.Е. | Отчет Отчет об оказанной поддержке за 2023 год, | | - | - | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнены)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | направленный АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России | |  |  | | |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы, в части возможности предоставления финансовой поддержки самозанятым гражданам | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Токар А.Е. | Отчет Отчет об оказанной поддержке за 2024 год, направленный АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России | | - | - | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.5 | Результат "Индивидуальным предпринимателям из числа самозанятых граждан обеспечен доступ к льготному финансированию с помощью краудинвестинговых платформ, в том числе с использованием мер поддержки (объем привлеченного финансирования, ежегодно)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | ​Расширено использование механизмов доступа к краудинвестинговым платформам, в том числе обеспечено субсидирование платы за оказание услуг оператора инвестиционной платформы по привлечению инвестиций или субсидирование части стоимости привлечения.  Уполномоченными организациями предоставлена льготная финансовая поддержка индивидуальным предпринимателям из числа самозанятых граждан через инвестиционные (краудинвестинговые, краудфандинговые) платформы, а также с использованием других альтернативных инструментов финансирования. | | Нет | Единый реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Дадаян И.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Дадаян И.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | Единый реестр получателей | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  | поддержки | | |
| 1.6 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. | | Да | Единый реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы | - | 20.01.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2020 году | | - | - | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнены)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2021 года | |  |  | | |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Разработан отдельный (специализированный) обучающий модуль для самозанятых граждан" | - | 30.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Прочий тип документа Обучающий модуль АО «Корпорация «МСП» для самозанятых граждан | | - | - | | |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее Правила предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на 2022 год | | - | - | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.4 | Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 1,5 тыс. самозанятых граждан" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России; в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 1,5 тыс. самозанятых граждан | | - | - | | |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение Соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии в 2022 году заключены до конца 2021 года | | - | - | | |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2021 году представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2022 года | | - | - | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее Правила предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на 2023 год | | - | - | | |
|
| 1.6.8 | Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 2 тыс. самозанятых граждан" | - | 20.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России; в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 2 тыс. самозанятых граждан | | - | - | | |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Дадаян И.В. | Соглашение Соглашения с субъектами РФ о предоставлении | | - | - | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | субсидии в 2023 году заключены до конца 2022 года | |  |  | | |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2022 году представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2023 года | | - | - | | |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 2,5 тыс. самозанятых граждан" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России; в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 2,5 тыс. самозанятых граждан | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение Соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии в 2024 году заключены до конца 2023 года | | - | - | | |
|
| 1.6.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2023 году представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2024 года | | - | - | | |
|
| 1.6.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее Правила предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на 2024 | | - | - | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | год | |  |  | | |
| 1.6.15 | Контрольная точка "В рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 3 тыс. самозанятых граждан" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России; в рамках обучающих программ АО «Корпорация «МСП» обучены не менее 3 тыс. самозанятых граждан | | - | - | | |
|
| 1.7 | Результат "Самозанятым гражданам предоставлен льготный доступ к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) не менее, чем на 3 коммерческих электронных площадках" | 31.12.2019 | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Обеспечено предоставление сервисов и услуг по продвижению продукции, товаров, работ и услуг самозанятых граждан на льготных условиях, а также регистрации на коммерческих электронных площадках. | | Нет | - | | |
|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Дадаян И.В. | Отчет Информация предоставлена в рамках отчета о ходе реализации | | - | Единый реестр | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | федерального проекта | |  | получателей поддержки | | |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.11.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Информация предоставлена в рамках отчета о ходе реализации федерального проекта | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.7.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Дадаян И.В. | Отчет Информация предоставлена в рамках отчета о ходе реализации федерального проекта | | - | Единый реестр получателей поддержки | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.8 | Результат "Самозанятым гражданам предоставлены комплексные услуги по обеспечению доступа к сервисам по размещению продукции, товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных площадках (количество самозанятых граждан, разместившихся на коммерческих электронных торговых площадках, нарастающим итогом)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Обеспечено получение сервисов и услуг по продвижению продукции, товаров, работ и услуг самозанятых граждан на льготных условиях | | Нет | - | | |
|
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы в части предоставления комплексных услуг по обеспечению доступа к сервисам по размещению товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных площадках | | - | - | | |
|
| 1.8.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Дадаян И.В. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении | | - | - | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | значения результата | |  |  | | |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы в части предоставления комплексных услуг по обеспечению доступа к сервисам по размещению товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных площадках | | - | - | | |
|
| 1.8.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы в части предоставления комплексных услуг по обеспечению доступа к сервисам по размещению товаров, работ (услуг) на коммерческих электронных площадках | | - | - | | |
|
| 1.8.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 1.8.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы, в части возможности предоставления финансовой поддержки самозанятым гражданам | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 1.9 | Результат "Самозанятым гражданам предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах), оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке Минэкономразвития России, и (или) | 31.12.2020 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП предоставлены самозанятым гражданам на льготных условиях рабочие места в государственных и частных производственных и офисных площадях в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах) или компенсированы арендные платежи за пользование частными производственными и офисными площадями в помещениях. | | Нет | - | | |
|
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | компенсация по арендным платежам за пользование частными производственными и офисными площадями в помещениях (количество уникальных самозанятых граждан, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
|
| 1.9.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы в части предоставления самозанятым гражданам в пользование на правах аренды производственных и офисных площадей в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах) | | - | - | | |
|
| 1.9.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Дадаян И.В. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы в части предоставления самозанятым гражданам в пользование на правах аренды производственных и офисных площадей в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах) | | - | - | | |
|
| 1.9.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 1.9.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, | - | 20.10.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные | | - | - | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | документы в части предоставления самозанятым гражданам в пользование на правах аренды производственных и офисных площадей в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах) | |  |  | | |
| 1.9.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 1.9.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные документы в части предоставления самозанятым гражданам в пользование на правах аренды производственных и офисных площадей в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах) | | - | - | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 1.10 | Результат "Обеспечено предоставление самозанятым гражданам услуг и государственных мер в дистанционном формате через личный кабинет Цифровой платформы в режиме «одного окна», в том числе через мобильное приложение" | 31.12.2019 | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Создана Цифровая платформа, как единая точка входа для дистанционного получения самозанятыми гражданами различных услуг и государственных мер поддержки на всей территории Российской Федерации. | | Нет | Цифровая платформа МСП | | |
|
| 1.10.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Дадаян И.В. | Акт Обеспечена возможность формирования заявок на получение поддержки через личный кабинет Цифровой платформы в режиме «одного окна», в том числе через мобильное приложение | | - | - | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.10.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 1.11 | Результат "Самозанятые граждане обеспечены обучающими мероприятиями АО «Корпорация «МСП» в части доступа к закупкам (количество самозанятых граждан, прошедших обучающие мероприятия, нарастающим итогом)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Браверман А.А. | Обеспечено оказание бесплатных образовательных, консультационных, информационных услуг в части доступа самозанятых граждан к закупкам АО «Корпорация «МСП», а также обеспечено создание сервиса поддержки самозанятых граждан, в том числе в электронной форме, в целях последующего участия самозанятых граждан в закупках. | | Нет | - | | |
|
| 1.11.1 | Контрольная точка | - | 19.03.2021 | Взаимо | Взаимо | Коротченкова | Исходящее письмо Письмо в | | - | - | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.Н. | Минэкономразвития России с приложением разработанных информационных материалов для проведения обучающих мероприятий АО «Корпорация «МСП» в части доступа к закупкам | |  |  | | |
| 1.11.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Коротченкова Н.Н. | Исходящее письмо Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, крупнейшим заказчикам | | - | - | | |
|
| 1.11.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Коротченкова Н.Н. | Отчет Отчет о проведении обучающих мероприятий | | - | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.11.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 18.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Коротченкова Н.Н. | Исходящее письмо Письмо в Минэкономразвития России с приложением разработанных информационных материалов для проведения обучающих мероприятий АО «Корпорация «МСП» в части доступа к закупкам | | - | - | | |
|
| 1.11.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Коротченкова Н.Н. | Исходящее письмо Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, крупнейшим заказчикам | | - | https:// | | |
|
| 1.11.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Коротченкова Н.Н. | Отчет Отчет о проведении обучающих мероприятий | | - | - | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.11.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Коротченкова Н.Н. | Исходящее письмо Письмо в Минэкономразвития России с приложением разработанных информационных материалов для проведения обучающих мероприятий АО «Корпорация «МСП» в части доступа к закупкам | | - | - | | |
|
| 1.11.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Коротченкова Н.Н. | Исходящее письмо Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, крупнейшим заказчикам | | - | - | | |
|
| 1.11.9 | Контрольная точка | - | 20.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Коротченкова | Отчет Отчет о проведении | | - | - | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Услуга оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.Н. | обучающих мероприятий | |  |  | | |
| 1.11.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Коротченкова Н.Н. | Исходящее письмо Письмо в Минэкономразвития России с приложением разработанных информационных материалов для проведения обучающих мероприятий АО «Корпорация «МСП» в части доступа к закупкам | | - | - | | |
|
| 1.11.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Коротченкова Н.Н. | Исходящее письмо Письма органам государственной власти субъектов Российской Федерации, крупнейшим заказчикам | | - | - | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.11.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Коротченкова Н.Н. | Отчет Отчет о проведении обучающих мероприятий | | - | - | | |
|
| 1.12 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП (количество объектов, предоставленных в аренду или на иных правах, нарастающим итогом)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Браверман А.А. | При участии АО "Корпорация МСП", федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП. | | Нет | - | | |
|
| 1.12.1 | Контрольная точка | - | 30.04.2021 | Взаимо | Взаимо | Ларионова | Исходящее письмо Письмо АО | | - | - | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.И. | «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией о формировании на территории субъектов Российской Федерации прогнозных планов предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества | |  |  | | |
| 1.12.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2021 года | | - | - | | |
|
| 1.12.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России со сводным отчетом о количестве предоставленного самозанятым гражданам имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на | | - | - | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | конец 2021 года | |  |  | | |
| 1.12.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Акт Внесение изменений в нормативные правовые акты, направленных на снятие ограничений для предоставления самозанятым гражданам объектов государственного и муниципального имущества, включенных в перечни, предназначенные для субъектов МСП | | - | - | | |
|
| 1.12.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией о формировании на территории субъектов Российской Федерации прогнозных планов предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества | | - | - | | |
|
| 1.12.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией о количестве объектов, включенных в перечни | | - | - | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (кадровое) обеспечение" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | государственного и муниципального имущества, на конец 2022 года | |  |  | | |
| 1.12.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России со сводным отчетом о количестве предоставленного самозанятым гражданам имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2022 года | | - | - | | |
|
| 1.12.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией о формировании на территории субъектов Российской Федерации прогнозных планов предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества | | - | - | | |
|
| 1.12.9 | Контрольная точка "Для | - | 20.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Ларионова | Исходящее письмо Письмо АО | | - | - | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.И. | «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2023 года | |  |  | | |
| 1.12.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России со сводным отчетом о количестве предоставленного самозанятым гражданам имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2023 года | | - | - | | |
|
| 1.12.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией о формировании на территории субъектов Российской Федерации прогнозных планов предоставления самозанятым гражданам имущества, включенного в перечни | | - | - | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | государственного и муниципального имущества | |  |  | | |
| 1.12.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2024 года | | - | - | | |
|
| 1.12.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России со сводным отчетом о количестве предоставленного самозанятым гражданам имущества из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, на конец 2024 года | | - | - | | |
|
| 1.13 | Результат "Сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения подсистемы, | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Бударин А.В. | Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в | | Нет | - | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | автоматическом режиме. | |  |  | | |
| 1.13.1 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 1.13.2 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 1.13.3 | Контрольная точка | - | 20.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие | | - | - | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | |  |  | | |
| 1.13.4 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 1.13.5 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту федерального проекта | | | | | |
|  | | | | | | | | Поддержка самозанятых | | | | | |
| Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) | |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом Тысяча человек | | | | | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Амурская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 4,56 | 5,57 | | 6,58 | 7,09 | - | - | |
| Еврейская автономная область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,76 | 0,93 | | 1,10 | 1,18 | - | - | |
| Забайкальский край | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 5,17 | 6,31 | | 7,46 | 8,03 | - | - | |
| Камчатский край | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 2,00 | 2,44 | | 2,89 | 3,11 | - | - | |
| Магаданская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 1,00 | 1,22 | | 1,44 | 1,55 | - | - | |
| Приморский край | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 12,12 | 14,81 | | 17,49 | 18,83 | - | - | |
| Республика Бурятия | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 4,68 | 5,72 | | 6,76 | 7,29 | - | - | |
| Республика Саха (Якутия) | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 5,02 | 6,14 | | 7,26 | 7,82 | - | - | |
| Сахалинская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | 4,68 | 5,44 | | 6,20 | 6,58 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) | |
| Хабаровский край | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 8,09 | 9,88 | | 11,67 | 12,57 | - | - | |
| Чукотский автономный округ | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,28 | 0,34 | | 0,41 | 0,44 | - | - | |
| Приволжский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Кировская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 7,53 | 9,19 | | 10,86 | 11,69 | - | - | |
| Нижегородская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 22,42 | 31,46 | 35,98 | | 40,49 | 42,74 | - | - | |
| Оренбургская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 10,13 | 12,37 | | 14,61 | 15,73 | - | - | |
| Пензенская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | 7,41 | 9,04 | | 10,67 | 14,48 | - | - | |
| Пермский край | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 17,87 | 24,86 | 28,34 | | 31,83 | 33,56 | - | - | |
| Республика Башкортостан | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 35,07 | 39,79 | | 44,51 | 46,86 | - | - | |
| Республика Марий Эл | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,10 | 3,78 | 4,62 | | 5,46 | 5,88 | - | - | |
| Республика Мордовия | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 4,21 | 5,15 | | 6,08 | 6,54 | - | - | |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 62,13 | 31.12.2019 | 0,00 | 62,13 | 86,73 | 97,92 | 103,52 | | 109,11 | 111,90 | - | - | |
| Самарская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 28,97 | 37,82 | 42,24 | | 46,65 | 48,86 | - | - | |
| Саратовская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | 13,42 | 16,39 | | 19,35 | 20,82 | - | - | |
| Удмуртская Республика | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 9,20 | 11,24 | | 13,27 | 14,29 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) | |
| Ульяновская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 6,99 | 8,54 | | 10,08 | 10,84 | - | - | |
| Чувашская Республика - Чувашия | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 7,10 | 8,67 | | 10,24 | 11,02 | - | - | |
| Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Архангельская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 5,95 | 7,26 | | 8,57 | 9,23 | - | - | |
| Вологодская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 7,10 | 7,68 | | 10,25 | 11,03 | - | - | |
| город федерального значения Санкт-Петербург | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 68,03 | 89,12 | 99,68 | | 110,25 | 115,54 | - | - | |
| Калининградская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 7,01 | 8,58 | | 10,16 | 10,95 | - | - | |
| Ленинградская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 14,32 | 19,14 | 21,57 | | 24,02 | 25,25 | - | - | |
| Мурманская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 3,98 | 4,86 | | 5,73 | 6,17 | - | - | |
| Ненецкий автономный округ | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,47 | 0,52 | | 0,58 | 0,61 | - | - | |
| Новгородская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 3,31 | 4,04 | | 4,78 | 5,14 | - | - | |
| Псковская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,92 | 3,45 | 4,22 | | 4,98 | 5,36 | - | - | |
| Республика Карелия | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 3,51 | 4,29 | | 5,06 | 5,45 | - | - | |
| Республика Коми | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 4,47 | 5,46 | | 6,44 | 6,92 | - | - | |
| Северо-Кавказский федеральный | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) | |
| округ |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,03 | 3,65 | 4,46 | | 5,27 | 5,68 | - | - | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 2,03 | 2,48 | | 2,93 | 3,16 | - | - | |
| Республика Дагестан | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 11,99 | 14,67 | | 17,36 | 18,70 | - | - | |
| Республика Ингушетия | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,83 | 2,24 | | 2,66 | 2,87 | - | - | |
| Республика Северная Осетия - Алания | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,62 | 2,91 | 3,55 | | 4,19 | 4,51 | - | - | |
| Ставропольский край | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | 15,60 | 19,07 | | 22,54 | 24,28 | - | - | |
| Чеченская Республика | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 5,17 | 6,35 | | 7,54 | 8,15 | - | - | |
| Сибирский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Алтайский край | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 12,84 | 15,68 | | 18,52 | 19,94 | - | - | |
| Иркутская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 7,51 | 13,52 | 16,53 | | 19,53 | 21,03 | - | - | |
| Кемеровская область - Кузбасс | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 7,52 | 13,54 | 16,55 | | 19,55 | 21,05 | - | - | |
| Красноярский край | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | 26,95 | 30,66 | | 34,37 | 36,23 | - | - | |
| Новосибирская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 24,67 | 33,56 | 38,01 | | 42,46 | 44,69 | - | - | |
| Омская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 12,53 | 17,30 | 19,67 | | 22,03 | 23,21 | - | - | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| Республика Алтай | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 1,20 | 1,47 | | 1,74 | 1,88 | - | - | |
| Республика Тыва | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 1,29 | 1,58 | | 1,87 | 2,02 | - | - | |
| Республика Хакасия | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 2,74 | 3,35 | | 3,96 | 4,26 | - | - | |
| Томская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 6,58 | 8,04 | | 9,50 | 10,24 | - | - | |
| Уральский федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Курганская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 4,04 | 4,93 | | 5,82 | 6,26 | - | - | |
| Свердловская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 33,83 | 46,15 | 52,31 | | 58,47 | 61,54 | - | - | |
| Тюменская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 12,03 | 16,38 | 18,57 | | 20,77 | 21,87 | - | - | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 14,68 | 16,92 | | 19,16 | 20,29 | - | - | |
| Челябинская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 22,08 | 31,03 | 35,50 | | 39,63 | 42,19 | - | - | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,32 | 4,78 | 5,52 | | 6,26 | 6,63 | - | - | |
| Центральный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Белгородская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 8,99 | 10,99 | | 13,00 | 14,00 | - | - | |
| Брянская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 6,47 | 7,90 | | 9,33 | 10,04 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) | |
| Владимирская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 8,11 | 9,91 | | 11,70 | 12,60 | - | - | |
| Воронежская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 16,47 | 22,73 | 25,86 | | 28,99 | 30,55 | - | - | |
| город федерального значения Москва | 194,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 194,00 | 359,78 | 406,81 | 430,33 | | 453,85 | 465,60 | - | - | |
| Ивановская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 6,30 | 7,70 | | 9,09 | 9,79 | - | - | |
| Калужская область | 7,49 | 31.12.2019 | 0,00 | 7,49 | 13,85 | 16,75 | 18,19 | | 19,64 | 20,36 | - | - | |
| Костромская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 4,09 | 5,00 | | 5,90 | 6,35 | - | - | |
| Курская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 5,85 | 7,15 | | 8,45 | 9,10 | - | - | |
| Липецкая область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 6,24 | 7,63 | | 9,01 | 9,70 | - | - | |
| Московская область | 73,62 | 31.12.2019 | 0,00 | 73,62 | 134,32 | 157,28 | 168,83 | | 180,44 | 186,27 | - | - | |
| Орловская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 4,16 | 5,08 | | 5,99 | 6,45 | - | - | |
| Рязанская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,74 | 6,74 | 8,24 | | 9,73 | 10,47 | - | - | |
| Смоленская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 5,78 | 7,07 | | 8,35 | 8,99 | - | - | |
| Тамбовская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 5,27 | 6,43 | | 7,58 | 8,16 | - | - | |
| Тверская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,22 | 7,59 | 9,28 | | 10,96 | 11,80 | - | - | |
| Тульская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 8,36 | 10,21 | | 12,06 | 12,98 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) | |
| Ярославская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 7,76 | 9,48 | | 11,20 | 12,06 | - | - | |
| Южный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Астраханская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 5,20 | 6,35 | | 7,50 | 8,07 | - | - | |
| Волгоградская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 16,63 | 22,54 | 25,49 | | 28,43 | 29,90 | - | - | |
| город федерального значения Севастополь | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 2,98 | 3,66 | | 4,34 | 4,68 | - | - | |
| Краснодарский край | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 19,13 | 34,53 | 42,26 | | 50,00 | 53,89 | - | - | |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 2,42 | 2,96 | | 3,51 | 3,78 | - | - | |
| Республика Калмыкия | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,23 | 1,50 | | 1,77 | 1,91 | - | - | |
| Республика Крым | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 6,22 | 11,21 | 13,71 | | 16,21 | 17,46 | - | - | |
| Ростовская область | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 30,97 | 42,14 | 47,72 | | 53,29 | 56,08 | - | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к паспорту федерального проекта | | | | | | |
|  | | | | | | | | Поддержка самозанятых | | | | | | |
| Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 15.6 | | 27.4 | 43.9 | 57.1 | - | - | |
| *Всего по Российской Федерации* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | *-* | - | - | 15.6 | | 27.4 | 43.9 | 57.1 | - | - | |
| *Центральный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Московская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.472 | | 2.586 | 4.143 | 5.388 | - | - | |
| *Костромская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.044 | | 0.077 | 0.124 | 0.161 | - | - | |
| *Курская область* | Тысяча | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.064 | | 0.112 | 0.18 | 0.234 | - | - | |
| 70 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  | человек |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Липецкая область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.064 | | 0.112 | 0.179 | 0.233 | - | - | |
| *Воронежская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.288 | | 0.505 | 0.809 | 1.053 | - | - | |
| *Орловская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.057 | | 0.1 | 0.16 | 0.208 | - | - | |
| *Рязанская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.068 | | 0.12 | 0.192 | 0.249 | - | - | |
| *Смоленская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.083 | | 0.146 | 0.233 | 0.303 | - | - | |
| *Тамбовская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.055 | | 0.097 | 0.155 | 0.202 | - | - | |
| *Тверская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.085 | | 0.15 | 0.241 | 0.313 | - | - | |
| *Тульская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.089 | | 0.157 | 0.252 | 0.327 | - | - | |
| *Ярославская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.114 | | 0.2 | 0.32 | 0.417 | - | - | |
|  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Владимирская область* | Тысяча человек | 0 |  | - | - | - | 0.093 | | 0.164 | 0.263 | 0.342 | - | - | |
| *Брянская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.066 | | 0.116 | 0.186 | 0.242 | - | - | |
| *Белгородская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.097 | | 0.171 | 0.274 | 0.356 | - | - | |
| *Калужская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.259 | | 0.455 | 0.729 | 0.948 | - | - | |
| *Ивановская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.067 | | 0.117 | 0.188 | 0.244 | - | - | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Новгородская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.032 | | 0.057 | 0.091 | 0.118 | - | - | |
| *Псковская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.048 | | 0.084 | 0.135 | 0.176 | - | - | |
| *Республика Карелия* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.07 | | 0.123 | 0.197 | 0.256 | - | - | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.257 | | 0.451 | 0.723 | 0.94 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Ненецкий автономный округ* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.013 | | 0.022 | 0.035 | 0.046 | - | - | |
| *Мурманская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.063 | | 0.111 | 0.178 | 0.231 | - | - | |
| *Ленинградская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.19 | | 0.333 | 0.533 | 0.694 | - | - | |
| *Калининградская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.087 | | 0.153 | 0.246 | 0.32 | - | - | |
| *Архангельская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.097 | | 0.17 | 0.273 | 0.355 | - | - | |
| *Республика Коми* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.083 | | 0.145 | 0.232 | 0.302 | - | - | |
| *Вологодская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.082 | | 0.144 | 0.23 | 0.299 | - | - | |
| *Южный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Крым* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.163 | | 0.286 | 0.458 | 0.596 | - | - | |
| *Ростовская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.721 | | 1.266 | 2.028 | 2.637 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.046 | | 0.081 | 0.13 | 0.17 | - | - | |
| *Республика Калмыкия* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.03 | | 0.052 | 0.084 | 0.109 | - | - | |
| *город федерального значения Севастополь* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.031 | | 0.054 | 0.087 | 0.113 | - | - | |
| *Волгоградская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.427 | | 0.75 | 1.201 | 1.562 | - | - | |
| *Астраханская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.106 | | 0.186 | 0.299 | 0.389 | - | - | |
| *Краснодарский край* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.432 | | 0.759 | 1.217 | 1.583 | - | - | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.109 | | 0.191 | 0.306 | 0.398 | - | - | |
| *Республика Ингушетия* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.133 | | 0.233 | 0.373 | 0.485 | - | - | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.085 | | 0.149 | 0.239 | 0.31 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Ставропольский край* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.202 | | 0.354 | 0.567 | 0.737 | - | - | |
| *Чеченская Республика* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.161 | | 0.284 | 0.454 | 0.591 | - | - | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.056 | | 0.099 | 0.158 | 0.206 | - | - | |
| *Республика Дагестан* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.373 | | 0.655 | 1.05 | 1.366 | - | - | |
| *Приволжский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.089 | | 0.157 | 0.252 | 0.327 | - | - | |
| *Ульяновская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.069 | | 0.122 | 0.195 | 0.254 | - | - | |
| *Удмуртская Республика* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.106 | | 0.186 | 0.299 | 0.388 | - | - | |
| *Кировская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.098 | | 0.173 | 0.277 | 0.36 | - | - | |
| *Нижегородская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.473 | | 0.83 | 1.33 | 1.73 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Оренбургская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.112 | | 0.197 | 0.315 | 0.41 | - | - | |
| *Пензенская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.087 | | 0.153 | 0.245 | 0.319 | - | - | |
| *Республика Башкортостан* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.513 | | 0.9 | 1.442 | 1.876 | - | - | |
| *Республика Марий Эл* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.046 | | 0.081 | 0.129 | 0.168 | - | - | |
| *Республика Мордовия* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.053 | | 0.093 | 0.149 | 0.193 | - | - | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.178 | | 2.068 | 3.314 | 4.31 | - | - | |
| *Саратовская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.154 | | 0.271 | 0.434 | 0.565 | - | - | |
| *Пермский край* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.406 | | 0.713 | 1.143 | 1.486 | - | - | |
| *Самарская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.506 | | 0.889 | 1.425 | 1.853 | - | - | |
| *Уральский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Челябинская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.573 | | 1.006 | 1.612 | 2.097 | - | - | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.052 | | 0.092 | 0.148 | 0.192 | - | - | |
| *Тюменская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.062 | | 0.108 | 0.173 | 0.225 | - | - | |
| *Свердловская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.642 | | 1.128 | 1.808 | 2.351 | - | - | |
| *Курганская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.074 | | 0.131 | 0.209 | 0.272 | - | - | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.005 | | 0.009 | 0.014 | 0.019 | - | - | |
| *Сибирский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Тыва* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.031 | | 0.054 | 0.086 | 0.112 | - | - | |
| *Республика Алтай* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.031 | | 0.054 | 0.087 | 0.113 | - | - | |
| *Омская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.411 | | 0.722 | 1.156 | 1.504 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Республика Хакасия* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.041 | | 0.072 | 0.116 | 0.151 | - | - | |
| *Алтайский край* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.199 | | 0.349 | 0.559 | 0.727 | - | - | |
| *Красноярский край* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.424 | | 0.745 | 1.194 | 1.553 | - | - | |
| *Томская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.095 | | 0.167 | 0.268 | 0.349 | - | - | |
| *Иркутская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.229 | | 0.401 | 0.643 | 0.837 | - | - | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.191 | | 0.336 | 0.539 | 0.7 | - | - | |
| *Новосибирская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.724 | | 1.272 | 2.038 | 2.651 | - | - | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Чукотский автономный округ* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.003 | | 0.006 | 0.01 | 0.013 | - | - | |
| *Амурская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.067 | | 0.118 | 0.188 | 0.245 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Еврейская автономная область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.013 | | 0.022 | 0.035 | 0.046 | - | - | |
| *Забайкальский край* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.127 | | 0.224 | 0.358 | 0.466 | - | - | |
| *Магаданская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.015 | | 0.026 | 0.042 | 0.055 | - | - | |
| *Приморский край* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.177 | | 0.31 | 0.497 | 0.647 | - | - | |
| *Республика Бурятия* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.101 | | 0.178 | 0.285 | 0.371 | - | - | |
| *Республика Саха (Якутия)* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.096 | | 0.169 | 0.27 | 0.352 | - | - | |
| *Хабаровский край* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.087 | | 0.154 | 0.246 | 0.32 | - | - | |
| *Камчатский край* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.024 | | 0.042 | 0.067 | 0.087 | - | - | |
| *Сахалинская область* | Тысяча человек | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.054 | | 0.095 | 0.151 | 0.197 | - | - | |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 500 | | 500 | 500 | 500 | - | - | |
| *Всего по Российской Федерации* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | *-* | - | - | 500 | | 500 | 500 | 500 | - | - | |
| *Центральный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Рязанская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.5 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | |
| *Ивановская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.2 | | 4.3 | 4.3 | 4.2 | - | - | |
| *Белгородская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.1 | | 5.1 | 5.2 | 5.1 | - | - | |
| *Брянская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7.1 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | - | |
| *Владимирская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 7.1 | - | - | |
| *Воронежская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.4 | | 5.4 | 5.4 | 5.3 | - | - | |
| *Калужская область* | Миллион | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.5 | | 5.5 | 5.5 | 5.6 | - | - | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  | рублей |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Костромская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.8 | | 2.7 | 2.8 | 2.7 | - | - | |
| *Курская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.6 | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | - | - | |
| *Липецкая область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 6.1 | | 6.2 | 6.1 | 6.1 | - | - | |
| *Орловская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.6 | | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | - | |
| *Смоленская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 6 | | 6.1 | 6.1 | 6 | - | - | |
| *Тамбовская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.8 | | 3.9 | 3.8 | 3.9 | - | - | |
| *Тверская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.5 | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | |
| *Тульская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 6.6 | | 6.7 | 6.7 | 6.7 | - | - | |
| *Ярославская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.5 | | 4.5 | 4.5 | 4.7 | - | - | |
|  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Московская область* | Миллион рублей | 0 |  | - | - | - | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | 4.6 | - | - | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Псковская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | - | |
| *Ненецкий автономный округ* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.8 | | 2.9 | 2.8 | 2.7 | - | - | |
| *Новгородская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.3 | | 4.4 | 4.4 | 4.3 | - | - | |
| *Республика Карелия* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.2 | | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - | - | |
| *Вологодская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7.4 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | - | - | |
| *Калининградская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.8 | | 4.9 | 4.9 | 4.8 | - | - | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.6 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | - | |
| *Архангельская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7.9 | | 7.9 | 7.8 | 7.8 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Ленинградская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7.1 | | 7.1 | 7.1 | 7.1 | - | - | |
| *Республика Коми* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.2 | | 4.2 | 4.2 | 4.1 | - | - | |
| *Мурманская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.6 | | 4.6 | 4.6 | 4.6 | - | - | |
| *Южный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Ростовская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 14.8 | | 14.8 | 14.8 | 14.8 | - | - | |
| *Республика Калмыкия* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | 2.4 | - | - | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 6.4 | | 6.4 | 6.3 | 6.3 | - | - | |
| *Краснодарский край* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 18.7 | | 18.7 | 18.7 | 18.8 | - | - | |
| *город федерального значения Севастополь* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.9 | | 5.9 | 5.9 | 5.9 | - | - | |
| *Волгоградская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.1 | | 4 | 4.1 | 4.1 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Астраханская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.6 | | 5.6 | 5.5 | 5.6 | - | - | |
| *Республика Крым* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 11 | | 10.9 | 10.9 | 10.8 | - | - | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.1 | | 3.1 | 3.2 | 3.2 | - | - | |
| *Республика Дагестан* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.3 | | 4.4 | 4.3 | 4.3 | - | - | |
| *Республика Ингушетия* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.1 | | 3.1 | 3 | 3.1 | - | - | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.4 | | 3.4 | 3.5 | 3.5 | - | - | |
| *Ставропольский край* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 8.8 | | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - | - | |
| *Чеченская Республика* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 6.9 | | 6.8 | 6.9 | 6.8 | - | - | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.8 | | 2.9 | 2.8 | 2.8 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Приволжский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 12.2 | | 12.3 | 12.2 | 12.3 | - | - | |
| *Удмуртская Республика* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 11.9 | | 11.9 | 11.8 | 11.7 | - | - | |
| *Ульяновская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.8 | | 4.9 | 4.9 | 4.9 | - | - | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 8.5 | | 8.4 | 8.5 | 8.5 | - | - | |
| *Саратовская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4 | | 3.9 | 4 | 4 | - | - | |
| *Республика Мордовия* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 6.9 | | 6.9 | 6.9 | 6.8 | - | - | |
| *Республика Марий Эл* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4 | | 3.9 | 3.9 | 4 | - | - | |
| *Самарская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.2 | | 5.2 | 5.2 | 5.2 | - | - | |
| *Пермский край* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7.5 | | 7.5 | 7.6 | 7.5 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 85 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Пензенская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.2 | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | - | - | |
| *Оренбургская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.8 | | 4.8 | 4.7 | 4.8 | - | - | |
| *Нижегородская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.7 | | 4.8 | 4.7 | 5 | - | - | |
| *Кировская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 10.3 | | 10.2 | 10.3 | 10.1 | - | - | |
| *Республика Башкортостан* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 6.9 | | 6.9 | 6.9 | 7 | - | - | |
| *Уральский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Свердловская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 15.4 | | 15.3 | 15.4 | 15.4 | - | - | |
| *Тюменская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.2 | | 5.1 | 5.2 | 5.2 | - | - | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 10.3 | | 10.3 | 10.4 | 10.2 | - | - | |
| *Челябинская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 6 | | 6.1 | 6.1 | 6 | - | - | |
| *Курганская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.6 | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | - | |
| *Сибирский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Тыва* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.1 | | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| *Томская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.3 | | 3.3 | 3.4 | 3.5 | - | - | |
| *Алтайский край* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 6.6 | | 6.5 | 6.7 | 6.7 | - | - | |
| *Иркутская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 8.2 | | 8.1 | 8.1 | 8.2 | - | - | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7.1 | | 7.1 | 7.1 | 7.2 | - | - | |
| *Красноярский край* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.6 | | 5.6 | 5.6 | 5.6 | - | - | |
| *Новосибирская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 10.7 | | 10.7 | 10.7 | 10.6 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Омская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.7 | | 3.7 | 3.6 | 3.7 | - | - | |
| *Республика Алтай* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.3 | | 3.2 | 3.3 | 3.3 | - | - | |
| *Республика Хакасия* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.5 | | 2.6 | 2.6 | 2.6 | - | - | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Еврейская автономная область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.4 | | 1.4 | 1.5 | 1.4 | - | - | |
| *Забайкальский край* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 9.4 | | 9.4 | 9.4 | 9.3 | - | - | |
| *Камчатский край* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.5 | | 5.5 | 5.4 | 5.4 | - | - | |
| *Магаданская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.2 | | 3.2 | 3.3 | 3.2 | - | - | |
| *Хабаровский край* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.4 | | 5.4 | 5.3 | 5.3 | - | - | |
| *Республика Бурятия* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 6.5 | | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 88 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Республика Саха (Якутия)* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 12.2 | | 12.3 | 12.2 | 12.2 | - | - | |
| *Сахалинская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.5 | | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | |
| *Чукотский автономный округ* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.2 | | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - | - | |
| *Приморский край* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.1 | | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | - | |
| *Амурская область* | Миллион рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.6 | | 3.6 | 3.5 | 3.6 | - | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 86664.3 | 143357.8 | 177335.4 | 196984.6 | 604342.1 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 86664.3 | 143357.8 | 177335.4 | 196984.6 | 604342.1 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 86664.3 | 143357.8 | 177335.4 | 196984.6 | 604342.1 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 86664.3 | 143357.8 | 177335.4 | 196984.6 | 604342.1 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209,00 | 5 006,70 | 6 084,20 | 6 707,20 | 21 007,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209,00 | 5 006,70 | 6 084,20 | 6 707,20 | 21 007,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209,00 | 5 006,70 | 6 084,20 | 6 707,20 | 21 007,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209,00 | 5 006,70 | 6 084,20 | 6 707,20 | 21 007,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Брянская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499,70 | 3 720,20 | 4 451,60 | 4 874,60 | 15 546,10 | |
| 90 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499,70 | 3 720,20 | 4 451,60 | 4 874,60 | 15 546,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499,70 | 3 720,20 | 4 451,60 | 4 874,60 | 15 546,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499,70 | 3 720,20 | 4 451,60 | 4 874,60 | 15 546,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Владимирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122,40 | 4 849,70 | 5 884,80 | 6 483,50 | 20 340,40 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122,40 | 4 849,70 | 5 884,80 | 6 483,50 | 20 340,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122,40 | 4 849,70 | 5 884,80 | 6 483,50 | 20 340,40 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 122,40 | 4 849,70 | 5 884,80 | 6 483,50 | 20 340,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Воронежская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 535,20 | 12 853,60 | 16 041,10 | 17 884,30 | 54 314,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 535,20 | 12 853,60 | 16 041,10 | 17 884,30 | 54 314,20 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 91 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 535,20 | 12 853,60 | 16 041,10 | 17 884,30 | 54 314,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 535,20 | 12 853,60 | 16 041,10 | 17 884,30 | 54 314,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ивановская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,50 | 3 748,80 | 4 487,90 | 4 915,40 | 15 667,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,50 | 3 748,80 | 4 487,90 | 4 915,40 | 15 667,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,50 | 3 748,80 | 4 487,90 | 4 915,40 | 15 667,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,50 | 3 748,80 | 4 487,90 | 4 915,40 | 15 667,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Калужская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 886,80 | 11 677,60 | 14 548,80 | 16 209,20 | 49 322,40 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 886,80 | 11 677,60 | 14 548,80 | 16 209,20 | 49 322,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 886,80 | 11 677,60 | 14 548,80 | 16 209,20 | 49 322,40 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 92 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 886,80 | 11 677,60 | 14 548,80 | 16 209,20 | 49 322,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Костромская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,10 | 2 814,00 | 3 301,70 | 3 583,80 | 11 699,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,10 | 2 814,00 | 3 301,70 | 3 583,80 | 11 699,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,10 | 2 814,00 | 3 301,70 | 3 583,80 | 11 699,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,10 | 2 814,00 | 3 301,70 | 3 583,80 | 11 699,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Курская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,80 | 3 638,80 | 4 348,40 | 4 758,70 | 15 200,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,80 | 3 638,80 | 4 348,40 | 4 758,70 | 15 200,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,80 | 3 638,80 | 4 348,40 | 4 758,70 | 15 200,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454,80 | 3 638,80 | 4 348,40 | 4 758,70 | 15 200,70 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 93 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Липецкая область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443,80 | 3 618,80 | 4 322,90 | 4 730,20 | 15 115,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443,80 | 3 618,80 | 4 322,90 | 4 730,20 | 15 115,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443,80 | 3 618,80 | 4 322,90 | 4 730,20 | 15 115,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443,80 | 3 618,80 | 4 322,90 | 4 730,20 | 15 115,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Московская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 457,20 | 61 684,90 | 78 003,10 | 87 439,80 | 261 585,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 457,20 | 61 684,90 | 78 003,10 | 87 439,80 | 261 585,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 457,20 | 61 684,90 | 78 003,10 | 87 439,80 | 261 585,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 457,20 | 61 684,90 | 78 003,10 | 87 439,80 | 261 585,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 94 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Орловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293,20 | 3 345,60 | 3 976,40 | 4 341,10 | 13 956,30 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293,20 | 3 345,60 | 3 976,40 | 4 341,10 | 13 956,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293,20 | 3 345,60 | 3 976,40 | 4 341,10 | 13 956,30 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293,20 | 3 345,60 | 3 976,40 | 4 341,10 | 13 956,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Рязанская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549,10 | 3 809,70 | 4 565,20 | 5 002,20 | 15 926,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549,10 | 3 809,70 | 4 565,20 | 5 002,20 | 15 926,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549,10 | 3 809,70 | 4 565,20 | 5 002,20 | 15 926,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549,10 | 3 809,70 | 4 565,20 | 5 002,20 | 15 926,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 95 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Смоленская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,30 | 4 416,00 | 5 334,60 | 5 865,80 | 18 499,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,30 | 4 416,00 | 5 334,60 | 5 865,80 | 18 499,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,30 | 4 416,00 | 5 334,60 | 5 865,80 | 18 499,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883,30 | 4 416,00 | 5 334,60 | 5 865,80 | 18 499,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Тамбовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252,90 | 3 272,40 | 3 883,50 | 4 236,90 | 13 645,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252,90 | 3 272,40 | 3 883,50 | 4 236,90 | 13 645,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252,90 | 3 272,40 | 3 883,50 | 4 236,90 | 13 645,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252,90 | 3 272,40 | 3 883,50 | 4 236,90 | 13 645,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Тверская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942,60 | 4 523,60 | 5 471,00 | 6 019,00 | 18 956,20 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 96 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942,60 | 4 523,60 | 5 471,00 | 6 019,00 | 18 956,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942,60 | 4 523,60 | 5 471,00 | 6 019,00 | 18 956,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 942,60 | 4 523,60 | 5 471,00 | 6 019,00 | 18 956,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Тульская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031,20 | 4 684,20 | 5 674,90 | 6 247,80 | 19 638,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031,20 | 4 684,20 | 5 674,90 | 6 247,80 | 19 638,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031,20 | 4 684,20 | 5 674,90 | 6 247,80 | 19 638,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 031,20 | 4 684,20 | 5 674,90 | 6 247,80 | 19 638,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ярославская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587,50 | 5 693,20 | 6 955,30 | 7 685,10 | 23 921,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587,50 | 5 693,20 | 6 955,30 | 7 685,10 | 23 921,10 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 97 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587,50 | 5 693,20 | 6 955,30 | 7 685,10 | 23 921,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 587,50 | 5 693,20 | 6 955,30 | 7 685,10 | 23 921,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 34204.9 | 53089.6 | 64407.6 | 70952.5 | 222654.6 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 34204.9 | 53089.6 | 64407.6 | 70952.5 | 222654.6 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 34204.9 | 53089.6 | 64407.6 | 70952.5 | 222654.6 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 34204.9 | 53089.6 | 64407.6 | 70952.5 | 222654.6 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Республика Карелия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592,40 | 3 888,40 | 4 665,10 | 5 114,20 | 16 260,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592,40 | 3 888,40 | 4 665,10 | 5 114,20 | 16 260,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592,40 | 3 888,40 | 4 665,10 | 5 114,20 | 16 260,10 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 98 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592,40 | 3 888,40 | 4 665,10 | 5 114,20 | 16 260,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Коми, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876,60 | 4 403,90 | 5 319,20 | 5 848,50 | 18 448,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876,60 | 4 403,90 | 5 319,20 | 5 848,50 | 18 448,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876,60 | 4 403,90 | 5 319,20 | 5 848,50 | 18 448,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 876,60 | 4 403,90 | 5 319,20 | 5 848,50 | 18 448,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Архангельская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201,60 | 4 993,30 | 6 067,10 | 6 688,00 | 20 950,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201,60 | 4 993,30 | 6 067,10 | 6 688,00 | 20 950,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201,60 | 4 993,30 | 6 067,10 | 6 688,00 | 20 950,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 201,60 | 4 993,30 | 6 067,10 | 6 688,00 | 20 950,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 99 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Вологодская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857,20 | 4 368,60 | 5 274,50 | 5 798,30 | 18 298,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857,20 | 4 368,60 | 5 274,50 | 5 798,30 | 18 298,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857,20 | 4 368,60 | 5 274,50 | 5 798,30 | 18 298,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 857,20 | 4 368,60 | 5 274,50 | 5 798,30 | 18 298,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Калининградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,70 | 4 601,70 | 5 570,20 | 6 130,20 | 19 287,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,70 | 4 601,70 | 5 570,20 | 6 130,20 | 19 287,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,70 | 4 601,70 | 5 570,20 | 6 130,20 | 19 287,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,70 | 4 601,70 | 5 570,20 | 6 130,20 | 19 287,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 100 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ленинградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307,90 | 8 813,70 | 10 914,90 | 12 129,90 | 37 166,40 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307,90 | 8 813,70 | 10 914,90 | 12 129,90 | 37 166,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307,90 | 8 813,70 | 10 914,90 | 12 129,90 | 37 166,40 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307,90 | 8 813,70 | 10 914,90 | 12 129,90 | 37 166,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мурманская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436,10 | 3 604,80 | 4 305,20 | 4 710,30 | 15 056,40 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436,10 | 3 604,80 | 4 305,20 | 4 710,30 | 15 056,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436,10 | 3 604,80 | 4 305,20 | 4 710,30 | 15 056,40 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 436,10 | 3 604,80 | 4 305,20 | 4 710,30 | 15 056,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 101 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Новгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734,40 | 2 332,10 | 2 690,30 | 2 897,50 | 9 654,30 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734,40 | 2 332,10 | 2 690,30 | 2 897,50 | 9 654,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734,40 | 2 332,10 | 2 690,30 | 2 897,50 | 9 654,30 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734,40 | 2 332,10 | 2 690,30 | 2 897,50 | 9 654,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Псковская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,20 | 2 977,40 | 3 509,10 | 3 816,60 | 12 393,30 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,20 | 2 977,40 | 3 509,10 | 3 816,60 | 12 393,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,20 | 2 977,40 | 3 509,10 | 3 816,60 | 12 393,30 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,20 | 2 977,40 | 3 509,10 | 3 816,60 | 12 393,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 838,50 | 11 590,00 | 14 437,60 | 16 084,40 | 48 950,50 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 102 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 838,50 | 11 590,00 | 14 437,60 | 16 084,40 | 48 950,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 838,50 | 11 590,00 | 14 437,60 | 16 084,40 | 48 950,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 838,50 | 11 590,00 | 14 437,60 | 16 084,40 | 48 950,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,30 | 1 515,70 | 1 654,40 | 1 734,60 | 6 189,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,30 | 1 515,70 | 1 654,40 | 1 734,60 | 6 189,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,30 | 1 515,70 | 1 654,40 | 1 734,60 | 6 189,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,30 | 1 515,70 | 1 654,40 | 1 734,60 | 6 189,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Южный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 52450.3 | 88624.5 | 110304.4 | 122841.7 | 374220.9 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 52450.3 | 88624.5 | 110304.4 | 122841.7 | 374220.9 | |
| *из них межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0 | 0 | 52450.3 | 88624.5 | 110304.4 | 122841.7 | 374220.9 | |
| 103 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 52450.3 | 88624.5 | 110304.4 | 122841.7 | 374220.9 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053,50 | 2 910,80 | 3 424,60 | 3 721,80 | 12 110,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053,50 | 2 910,80 | 3 424,60 | 3 721,80 | 12 110,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053,50 | 2 910,80 | 3 424,60 | 3 721,80 | 12 110,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 053,50 | 2 910,80 | 3 424,60 | 3 721,80 | 12 110,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Калмыкия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,70 | 2 227,50 | 2 557,50 | 2 748,40 | 9 210,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,70 | 2 227,50 | 2 557,50 | 2 748,40 | 9 210,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,70 | 2 227,50 | 2 557,50 | 2 748,40 | 9 210,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,70 | 2 227,50 | 2 557,50 | 2 748,40 | 9 210,10 | |
| 104 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Краснодарский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826,90 | 18 824,10 | 23 617,00 | 26 388,70 | 79 656,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826,90 | 18 824,10 | 23 617,00 | 26 388,70 | 79 656,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826,90 | 18 824,10 | 23 617,00 | 26 388,70 | 79 656,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 826,90 | 18 824,10 | 23 617,00 | 26 388,70 | 79 656,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Астраханская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413,00 | 5 376,70 | 6 553,60 | 7 234,20 | 22 577,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413,00 | 5 376,70 | 6 553,60 | 7 234,20 | 22 577,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413,00 | 5 376,70 | 6 553,60 | 7 234,20 | 22 577,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413,00 | 5 376,70 | 6 553,60 | 7 234,20 | 22 577,50 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 105 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Волгоградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 18 594,00 | 23 325,00 | 26 060,90 | 78 679,90 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 18 594,00 | 23 325,00 | 26 060,90 | 78 679,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 18 594,00 | 23 325,00 | 26 060,90 | 78 679,90 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 18 594,00 | 23 325,00 | 26 060,90 | 78 679,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ростовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 376,60 | 30 704,00 | 38 691,50 | 43 310,50 | 130 082,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 376,60 | 30 704,00 | 38 691,50 | 43 310,50 | 130 082,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 376,60 | 30 704,00 | 38 691,50 | 43 310,50 | 130 082,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 376,60 | 30 704,00 | 38 691,50 | 43 310,50 | 130 082,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 106 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Крым, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,70 | 7 714,20 | 9 519,70 | 10 563,70 | 32 499,30 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,70 | 7 714,20 | 9 519,70 | 10 563,70 | 32 499,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,70 | 7 714,20 | 9 519,70 | 10 563,70 | 32 499,30 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701,70 | 7 714,20 | 9 519,70 | 10 563,70 | 32 499,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| город федерального значения Севастополь, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701,90 | 2 273,20 | 2 615,50 | 2 813,50 | 9 404,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701,90 | 2 273,20 | 2 615,50 | 2 813,50 | 9 404,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701,90 | 2 273,20 | 2 615,50 | 2 813,50 | 9 404,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701,90 | 2 273,20 | 2 615,50 | 2 813,50 | 9 404,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 107 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 32416.4 | 53100.7 | 65497.2 | 72666.1 | 223680.4 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 32416.4 | 53100.7 | 65497.2 | 72666.1 | 223680.4 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 32416.4 | 53100.7 | 65497.2 | 72666.1 | 223680.4 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 32416.4 | 53100.7 | 65497.2 | 72666.1 | 223680.4 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Республика Дагестан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 481,60 | 16 384,10 | 20 520,90 | 22 913,20 | 69 299,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 481,60 | 16 384,10 | 20 520,90 | 22 913,20 | 69 299,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 481,60 | 16 384,10 | 20 520,90 | 22 913,20 | 69 299,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 481,60 | 16 384,10 | 20 520,90 | 22 913,20 | 69 299,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Ингушетия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014,40 | 6 467,60 | 7 937,80 | 8 788,10 | 27 207,90 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014,40 | 6 467,60 | 7 937,80 | 8 788,10 | 27 207,90 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 108 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014,40 | 6 467,60 | 7 937,80 | 8 788,10 | 27 207,90 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014,40 | 6 467,60 | 7 937,80 | 8 788,10 | 27 207,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,90 | 5 478,10 | 6 682,30 | 7 378,70 | 23 008,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,90 | 5 478,10 | 6 682,30 | 7 378,70 | 23 008,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,90 | 5 478,10 | 6 682,30 | 7 378,70 | 23 008,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468,90 | 5 478,10 | 6 682,30 | 7 378,70 | 23 008,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276,50 | 3 315,30 | 3 937,90 | 4 297,90 | 13 827,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276,50 | 3 315,30 | 3 937,90 | 4 297,90 | 13 827,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276,50 | 3 315,30 | 3 937,90 | 4 297,90 | 13 827,60 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 109 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 276,50 | 3 315,30 | 3 937,90 | 4 297,90 | 13 827,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,40 | 4 494,20 | 5 433,80 | 5 977,10 | 18 831,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,40 | 4 494,20 | 5 433,80 | 5 977,10 | 18 831,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,40 | 4 494,20 | 5 433,80 | 5 977,10 | 18 831,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926,40 | 4 494,20 | 5 433,80 | 5 977,10 | 18 831,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чеченская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669,00 | 7 654,90 | 9 444,40 | 10 479,30 | 32 247,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669,00 | 7 654,90 | 9 444,40 | 10 479,30 | 32 247,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669,00 | 7 654,90 | 9 444,40 | 10 479,30 | 32 247,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 669,00 | 7 654,90 | 9 444,40 | 10 479,30 | 32 247,60 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 110 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ставропольский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 579,60 | 9 306,50 | 11 540,10 | 12 831,80 | 39 258,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 579,60 | 9 306,50 | 11 540,10 | 12 831,80 | 39 258,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 579,60 | 9 306,50 | 11 540,10 | 12 831,80 | 39 258,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 579,60 | 9 306,50 | 11 540,10 | 12 831,80 | 39 258,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 102417.2 | 174371.9 | 217496.3 | 242434.4 | 736719.8 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 102417.2 | 174371.9 | 217496.3 | 242434.4 | 736719.8 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 102417.2 | 174371.9 | 217496.3 | 242434.4 | 736719.8 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 102417.2 | 174371.9 | 217496.3 | 242434.4 | 736719.8 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Республика Башкортостан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 649,50 | 22 130,00 | 27 811,80 | 31 097,60 | 93 688,90 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 649,50 | 22 130,00 | 27 811,80 | 31 097,60 | 93 688,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 649,50 | 22 130,00 | 27 811,80 | 31 097,60 | 93 688,90 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 649,50 | 22 130,00 | 27 811,80 | 31 097,60 | 93 688,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Марий Эл, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,10 | 2 892,00 | 3 400,80 | 3 695,00 | 12 030,90 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,10 | 2 892,00 | 3 400,80 | 3 695,00 | 12 030,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,10 | 2 892,00 | 3 400,80 | 3 695,00 | 12 030,90 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 043,10 | 2 892,00 | 3 400,80 | 3 695,00 | 12 030,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Мордовия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199,70 | 3 176,00 | 3 761,10 | 4 099,50 | 13 236,30 | |
| 112 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199,70 | 3 176,00 | 3 761,10 | 4 099,50 | 13 236,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199,70 | 3 176,00 | 3 761,10 | 4 099,50 | 13 236,30 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 199,70 | 3 176,00 | 3 761,10 | 4 099,50 | 13 236,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 761,60 | 49 540,40 | 62 593,00 | 70 141,10 | 210 036,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 761,60 | 49 540,40 | 62 593,00 | 70 141,10 | 210 036,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 761,60 | 49 540,40 | 62 593,00 | 70 141,10 | 210 036,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 761,60 | 49 540,40 | 62 593,00 | 70 141,10 | 210 036,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Удмуртская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412,40 | 5 375,60 | 6 552,20 | 7 232,60 | 22 572,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412,40 | 5 375,60 | 6 552,20 | 7 232,60 | 22 572,80 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 113 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412,40 | 5 375,60 | 6 552,20 | 7 232,60 | 22 572,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412,40 | 5 375,60 | 6 552,20 | 7 232,60 | 22 572,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032,40 | 4 686,50 | 5 677,80 | 6 251,00 | 19 647,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032,40 | 4 686,50 | 5 677,80 | 6 251,00 | 19 647,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032,40 | 4 686,50 | 5 677,80 | 6 251,00 | 19 647,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032,40 | 4 686,50 | 5 677,80 | 6 251,00 | 19 647,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кировская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,80 | 5 051,60 | 6 141,10 | 6 771,10 | 21 197,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,80 | 5 051,60 | 6 141,10 | 6 771,10 | 21 197,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,80 | 5 051,60 | 6 141,10 | 6 771,10 | 21 197,60 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 114 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,80 | 5 051,60 | 6 141,10 | 6 771,10 | 21 197,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Нижегородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 739,70 | 20 479,80 | 25 718,00 | 28 747,20 | 86 684,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 739,70 | 20 479,80 | 25 718,00 | 28 747,20 | 86 684,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 739,70 | 20 479,80 | 25 718,00 | 28 747,20 | 86 684,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 739,70 | 20 479,80 | 25 718,00 | 28 747,20 | 86 684,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оренбургская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545,10 | 5 616,30 | 6 857,70 | 7 575,60 | 23 594,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545,10 | 5 616,30 | 6 857,70 | 7 575,60 | 23 594,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545,10 | 5 616,30 | 6 857,70 | 7 575,60 | 23 594,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 545,10 | 5 616,30 | 6 857,70 | 7 575,60 | 23 594,70 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 115 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пензенская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981,30 | 4 593,70 | 5 560,10 | 6 118,90 | 19 254,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981,30 | 4 593,70 | 5 560,10 | 6 118,90 | 19 254,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981,30 | 4 593,70 | 5 560,10 | 6 118,90 | 19 254,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981,30 | 4 593,70 | 5 560,10 | 6 118,90 | 19 254,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пермский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 227,90 | 17 737,60 | 22 238,40 | 24 841,10 | 75 045,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 227,90 | 17 737,60 | 22 238,40 | 24 841,10 | 75 045,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 227,90 | 17 737,60 | 22 238,40 | 24 841,10 | 75 045,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 227,90 | 17 737,60 | 22 238,40 | 24 841,10 | 75 045,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 116 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Самарская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 506,30 | 21 870,30 | 27 482,30 | 30 727,70 | 92 586,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 506,30 | 21 870,30 | 27 482,30 | 30 727,70 | 92 586,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 506,30 | 21 870,30 | 27 482,30 | 30 727,70 | 92 586,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 506,30 | 21 870,30 | 27 482,30 | 30 727,70 | 92 586,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Саратовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 508,20 | 7 363,30 | 9 074,40 | 10 063,90 | 31 009,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 508,20 | 7 363,30 | 9 074,40 | 10 063,90 | 31 009,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 508,20 | 7 363,30 | 9 074,40 | 10 063,90 | 31 009,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 508,20 | 7 363,30 | 9 074,40 | 10 063,90 | 31 009,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 117 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ульяновская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576,20 | 3 858,80 | 4 627,60 | 5 072,10 | 16 134,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576,20 | 3 858,80 | 4 627,60 | 5 072,10 | 16 134,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576,20 | 3 858,80 | 4 627,60 | 5 072,10 | 16 134,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576,20 | 3 858,80 | 4 627,60 | 5 072,10 | 16 134,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 38019.3 | 64076.8 | 79693.7 | 88724.9 | 270514.7 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 38019.3 | 64076.8 | 79693.7 | 88724.9 | 270514.7 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 38019.3 | 64076.8 | 79693.7 | 88724.9 | 270514.7 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 38019.3 | 64076.8 | 79693.7 | 88724.9 | 270514.7 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Курганская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690,10 | 4 065,50 | 4 889,80 | 5 366,50 | 17 011,90 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690,10 | 4 065,50 | 4 889,80 | 5 366,50 | 17 011,90 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 118 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690,10 | 4 065,50 | 4 889,80 | 5 366,50 | 17 011,90 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690,10 | 4 065,50 | 4 889,80 | 5 366,50 | 17 011,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Свердловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 601,10 | 27 483,60 | 34 605,10 | 38 723,40 | 116 413,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 601,10 | 27 483,60 | 34 605,10 | 38 723,40 | 116 413,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 601,10 | 27 483,60 | 34 605,10 | 38 723,40 | 116 413,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 601,10 | 27 483,60 | 34 605,10 | 38 723,40 | 116 413,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Тюменская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,90 | 3 539,10 | 4 221,80 | 4 616,70 | 14 777,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,90 | 3 539,10 | 4 221,80 | 4 616,70 | 14 777,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,90 | 3 539,10 | 4 221,80 | 4 616,70 | 14 777,50 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 119 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399,90 | 3 539,10 | 4 221,80 | 4 616,70 | 14 777,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Челябинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 018,60 | 24 613,30 | 30 963,00 | 34 634,90 | 104 229,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 018,60 | 24 613,30 | 30 963,00 | 34 634,90 | 104 229,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 018,60 | 24 613,30 | 30 963,00 | 34 634,90 | 104 229,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 018,60 | 24 613,30 | 30 963,00 | 34 634,90 | 104 229,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193,20 | 3 164,20 | 3 746,10 | 4 082,70 | 13 186,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193,20 | 3 164,20 | 3 746,10 | 4 082,70 | 13 186,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193,20 | 3 164,20 | 3 746,10 | 4 082,70 | 13 186,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 193,20 | 3 164,20 | 3 746,10 | 4 082,70 | 13 186,20 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 120 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,40 | 1 211,10 | 1 267,90 | 1 300,70 | 4 896,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,40 | 1 211,10 | 1 267,90 | 1 300,70 | 4 896,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,40 | 1 211,10 | 1 267,90 | 1 300,70 | 4 896,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116,40 | 1 211,10 | 1 267,90 | 1 300,70 | 4 896,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 64002.7 | 107950.3 | 134289.3 | 149520.9 | 455763.2 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 64002.7 | 107950.3 | 134289.3 | 149520.9 | 455763.2 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 64002.7 | 107950.3 | 134289.3 | 149520.9 | 455763.2 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 64002.7 | 107950.3 | 134289.3 | 149520.9 | 455763.2 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Республика Алтай, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703,70 | 2 276,40 | 2 619,60 | 2 818,10 | 9 417,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703,70 | 2 276,40 | 2 619,60 | 2 818,10 | 9 417,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703,70 | 2 276,40 | 2 619,60 | 2 818,10 | 9 417,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703,70 | 2 276,40 | 2 619,60 | 2 818,10 | 9 417,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Тыва, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696,60 | 2 263,50 | 2 603,20 | 2 799,70 | 9 363,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696,60 | 2 263,50 | 2 603,20 | 2 799,70 | 9 363,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696,60 | 2 263,50 | 2 603,20 | 2 799,70 | 9 363,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696,60 | 2 263,50 | 2 603,20 | 2 799,70 | 9 363,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Хакасия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,80 | 2 701,00 | 3 158,40 | 3 423,00 | 11 220,20 | |
| 122 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,80 | 2 701,00 | 3 158,40 | 3 423,00 | 11 220,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,80 | 2 701,00 | 3 158,40 | 3 423,00 | 11 220,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,80 | 2 701,00 | 3 158,40 | 3 423,00 | 11 220,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Алтайский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511,50 | 9 183,00 | 11 383,40 | 12 655,90 | 38 733,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511,50 | 9 183,00 | 11 383,40 | 12 655,90 | 38 733,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511,50 | 9 183,00 | 11 383,40 | 12 655,90 | 38 733,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 511,50 | 9 183,00 | 11 383,40 | 12 655,90 | 38 733,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Красноярский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 642,30 | 18 489,20 | 23 192,10 | 25 911,70 | 78 235,30 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 642,30 | 18 489,20 | 23 192,10 | 25 911,70 | 78 235,30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 123 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 642,30 | 18 489,20 | 23 192,10 | 25 911,70 | 78 235,30 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 642,30 | 18 489,20 | 23 192,10 | 25 911,70 | 78 235,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иркутская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,30 | 10 421,50 | 12 954,90 | 14 420,00 | 43 990,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,30 | 10 421,50 | 12 954,90 | 14 420,00 | 43 990,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,30 | 10 421,50 | 12 954,90 | 14 420,00 | 43 990,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194,30 | 10 421,50 | 12 954,90 | 14 420,00 | 43 990,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349,30 | 8 888,70 | 11 010,00 | 12 236,70 | 37 484,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349,30 | 8 888,70 | 11 010,00 | 12 236,70 | 37 484,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349,30 | 8 888,70 | 11 010,00 | 12 236,70 | 37 484,70 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 124 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 349,30 | 8 888,70 | 11 010,00 | 12 236,70 | 37 484,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Новосибирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 460,50 | 30 856,20 | 38 884,60 | 43 527,30 | 130 728,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 460,50 | 30 856,20 | 38 884,60 | 43 527,30 | 130 728,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 460,50 | 30 856,20 | 38 884,60 | 43 527,30 | 130 728,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 460,50 | 30 856,20 | 38 884,60 | 43 527,30 | 130 728,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Омская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339,40 | 17 939,80 | 22 495,00 | 25 129,10 | 75 903,30 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339,40 | 17 939,80 | 22 495,00 | 25 129,10 | 75 903,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339,40 | 17 939,80 | 22 495,00 | 25 129,10 | 75 903,30 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 339,40 | 17 939,80 | 22 495,00 | 25 129,10 | 75 903,30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 125 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Томская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167,30 | 4 931,00 | 5 988,10 | 6 599,40 | 20 685,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167,30 | 4 931,00 | 5 988,10 | 6 599,40 | 20 685,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167,30 | 4 931,00 | 5 988,10 | 6 599,40 | 20 685,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 167,30 | 4 931,00 | 5 988,10 | 6 599,40 | 20 685,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дальневосточный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 28369.4 | 42504.4 | 50976.1 | 55874.9 | 177724.8 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 28369.4 | 42504.4 | 50976.1 | 55874.9 | 177724.8 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 28369.4 | 42504.4 | 50976.1 | 55874.9 | 177724.8 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 28369.4 | 42504.4 | 50976.1 | 55874.9 | 177724.8 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Республика Бурятия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301,20 | 5 174,00 | 6 296,30 | 6 945,40 | 21 716,90 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301,20 | 5 174,00 | 6 296,30 | 6 945,40 | 21 716,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301,20 | 5 174,00 | 6 296,30 | 6 945,40 | 21 716,90 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301,20 | 5 174,00 | 6 296,30 | 6 945,40 | 21 716,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183,00 | 4 959,50 | 6 024,20 | 6 639,90 | 20 806,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183,00 | 4 959,50 | 6 024,20 | 6 639,90 | 20 806,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183,00 | 4 959,50 | 6 024,20 | 6 639,90 | 20 806,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 183,00 | 4 959,50 | 6 024,20 | 6 639,90 | 20 806,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приморский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017,70 | 8 287,30 | 10 246,90 | 11 380,10 | 34 932,00 | |
| 127 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017,70 | 8 287,30 | 10 246,90 | 11 380,10 | 34 932,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017,70 | 8 287,30 | 10 246,90 | 11 380,10 | 34 932,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017,70 | 8 287,30 | 10 246,90 | 11 380,10 | 34 932,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Хабаровский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986,30 | 4 602,70 | 5 571,50 | 6 131,70 | 19 292,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986,30 | 4 602,70 | 5 571,50 | 6 131,70 | 19 292,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986,30 | 4 602,70 | 5 571,50 | 6 131,70 | 19 292,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986,30 | 4 602,70 | 5 571,50 | 6 131,70 | 19 292,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Амурская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,10 | 3 758,90 | 4 500,80 | 4 929,80 | 15 710,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,10 | 3 758,90 | 4 500,80 | 4 929,80 | 15 710,60 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 128 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,10 | 3 758,90 | 4 500,80 | 4 929,80 | 15 710,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521,10 | 3 758,90 | 4 500,80 | 4 929,80 | 15 710,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Камчатский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538,30 | 1 976,30 | 2 238,80 | 2 390,60 | 8 144,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538,30 | 1 976,30 | 2 238,80 | 2 390,60 | 8 144,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538,30 | 1 976,30 | 2 238,80 | 2 390,60 | 8 144,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538,30 | 1 976,30 | 2 238,80 | 2 390,60 | 8 144,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Магаданская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341,40 | 1 619,20 | 1 785,70 | 1 881,90 | 6 628,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341,40 | 1 619,20 | 1 785,70 | 1 881,90 | 6 628,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341,40 | 1 619,20 | 1 785,70 | 1 881,90 | 6 628,20 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 129 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 341,40 | 1 619,20 | 1 785,70 | 1 881,90 | 6 628,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сахалинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223,20 | 3 218,60 | 3 815,20 | 4 160,20 | 13 417,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223,20 | 3 218,60 | 3 815,20 | 4 160,20 | 13 417,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223,20 | 3 218,60 | 3 815,20 | 4 160,20 | 13 417,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 223,20 | 3 218,60 | 3 815,20 | 4 160,20 | 13 417,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Забайкальский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 893,00 | 6 247,30 | 7 658,40 | 8 474,30 | 26 273,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 893,00 | 6 247,30 | 7 658,40 | 8 474,30 | 26 273,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 893,00 | 6 247,30 | 7 658,40 | 8 474,30 | 26 273,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 893,00 | 6 247,30 | 7 658,40 | 8 474,30 | 26 273,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 130 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Еврейская автономная область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,50 | 1 516,10 | 1 654,90 | 1 735,10 | 6 190,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,50 | 1 516,10 | 1 654,90 | 1 735,10 | 6 190,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,50 | 1 516,10 | 1 654,90 | 1 735,10 | 6 190,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,50 | 1 516,10 | 1 654,90 | 1 735,10 | 6 190,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чукотский автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079,70 | 1 144,50 | 1 183,40 | 1 205,90 | 4 613,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079,70 | 1 144,50 | 1 183,40 | 1 205,90 | 4 613,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079,70 | 1 144,50 | 1 183,40 | 1 205,90 | 4 613,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079,70 | 1 144,50 | 1 183,40 | 1 205,90 | 4 613,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 131 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |