|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
| **федерального проекта** | | | | | | |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | | | | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | Предакселерация | | Срок реализации проекта | 15.10.2018 | 31.12.2024 | |
| Куратор федерального проекта | Белоусов А.Р. | | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | | |
| Руководитель федерального проекта | Илюшникова Т.А. | | Заместитель Министра | | | |
| Администратор федерального проекта | Дадаян И.В. | | Врио директора Департамента | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" | | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере" | | | |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | | | |
|  |  | | | |
| 2 | | | | | | |
|  |  | Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Показатели национального и федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели национального и федерального проекта | | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | | Информационная система (источник данных) | |
| Значение | | Дата | | 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку | | НП | Тысяча единиц | 0,00 | | 31.12.2019 | | 0,00 | 0,00 | | 6,00 | | 7,00 | | 7,80 | | 8,60 | | 9,40 | | - | | - | | Нет | | Единый реестр получателей поддержки | |
| 1.2. | Количество вновь созданных субъектов МСП | | НП | Тысяча единиц | 1 062,00 | | 10.01.2020 | | 0,00 | 1 062,00 | | 760,90 | | 861,30 | | 961,70 | | 1 062,10 | | 1 067,50 | | - | | - | | Нет | | Единый реестр субъектов МСП | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Показатели национального и федерального проекта | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | |
| 01.02 | | 01.03 | | 01.04 | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | | 01.09 | 01.10 | 01.11 | | 01.12 |
| 1 | | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Количество начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку | | | | НП | | Тысяча единиц | | | 0,10 | | 0,30 | | 0,60 | 0,90 | 1,20 | | 1,60 | | 1,90 | | 2,50 | 3,30 | 4,50 | | 5,70 | 7,00 | |
| 1.2. | | Количество вновь созданных субъектов МСП | | | | НП | | Тысяча единиц | | | 763,00 | | 796,00 | | 829,00 | 862,00 | 895,00 | | 928,00 | | 961,00 | | 600,00 | 665,00 | 731,00 | | 796,00 | 861,30 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Результаты федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | - | ТЫС ЕД | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 791.6 | 827.2 | 864.4 | 903.3 | - | - | Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" | Принятие нормативного правового (правового) акта | |
|
| 1.2 | Сокращена и упрощена представляемая субъектами МСП финансовая, статистическая и иная отчетность, включая отчетность, представляемую в государственные | - | УСЛ ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ​Приняты нормативные правовые акты | Принятие нормативного правового (правового) акта | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.3 | Модернизация ИТ-инфраструктуры и обеспечена ее эксплуатация для информационной системы "УСН-Онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП | - | УСЛ ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ​Принят Федеральный закон | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | |
|
| 1.4 | Обеспечена возможность осуществления платежей с комиссией не более 1% субъектами МСП с использованием Системы быстрых платежей Банка | - | ТЫС ЕД | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 40 | 70 | 100 | 400 | - | - | Банком России реализован комплекс мероприятий, направленных на внедрение Системы быстрых платежей. В 2021 году все системно значимые банки предоставляют | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | России для оплаты товаров, работ, услуг в том числе с использованием QR кодов через кредитные организации (количество торгово-сервисных предприятий - субъектов МСП, подключенных к СБП для оплаты товаров, работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможность оплаты товаров, работ, услуг с использованием СБП субъектам МСП. В 2022 году банки с универсальной лицензией предоставляют возможность оплаты товаров, работ, услуг с использованием СБП субъектам МСП |  | |
|
| 1.5 | Либерализованы правовые последствия банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей в целях упрощения повторного вхождения в бизнес | - | УСЛ ЕД | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ​Принят Федеральный закон, сокращающий сроки дисквалификации для индивидуальных предпринимателей | Принятие нормативного правового (правового) акта | |
| 1.6 | Гражданам и начинающим предпринимателям обеспечено | - | УСЛ ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ​Граждане, желающие осуществлять предпринимательскую деятельность, и | Оказание услуг (выполнение | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | предоставление различных услуг и мер государственной поддержки в дистанционном формате через личный кабинет Цифровой платформы в режиме «одного окна», в том числе через мобильное приложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начинающие предприниматели имеют доступ к получению услуг и государственных мер поддержки в дистанционном формате через личный кабинет Цифровой платформы в режиме «одного окна», в том числе через ее мобильное приложение | работ) | |
|
| 1.7 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой | - | МЛРД РУБ | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 10.5 | - | - | Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | деятельность менее 1 года, на льготных условиях |  | |
|
| 1.8 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | - | ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3924 | 4203 | 4431 | 4731 | - | - | Г​осударственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее  одного года, в размере не менее 10% в структуре | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку). |  | |
|
| 1.9 | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую | - | ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3450 | 4500 | 5400 | 6240 | - | - | Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр, в том числе | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | поддержку в виде гранта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс. субъектов социального предпринимательства |  | |
| 1.10 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры | - | ТЫС ЕД | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 163.5 | 199.7 | 270.8 | 339.4 | - | - | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начинающим и действующим предпринимателям.  Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации |  | |
|
| 1.11 | Реализован пилотный проект по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с Центрами занятости | - | УСЛ ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | В пилотном проекте приняли участие 15 субъектов Российской Федерации | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.12 | Проект по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с Центрами занятости населения распространен на иные субъекты Российской Федерации к 2024 году (количество вновь созданных субъектов МСП безработными гражданами, прошедшими обучение) | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | - | - | Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с Центрами занятости населения обеспечена реализация обучающих программ для безработных граждан | Оказание услуг (выполнение работ) | |
|
|
| 1.13 | Начинающим и действующим предпринимателям предоставлены в | - | ЕД | 344 | 31.12.2019 | - | - | 800 | 930 | 1000 | 1065 | 1130 | - | - | ​Обеспечен льготный доступ граждан, желающих вести бизнес, и | Оказание услуг (выполнение | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах), оснащённых необходимым оборудованием, функционирующих при поддержке Минэкономразвития России (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начинающих предпринимателей к производственным и офисным площадям и помещениям. По итогам получения имущественной поддержки гражданином или начинающим предпринимателем:  1) оценено качество оказанной услуги, предоставленной меры поддержки;  2) создана реестровая запись о физическом лице или начинающем предпринимателе, получившем консультационную поддержку, в реестре получателей поддержки. | работ) | |
|
|
| 1.14 | Сопровождение и эксплуатация прикладного | - | УСЛ ЕД | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | Принят Федеральный закон | Создание (развитие) | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | программного обеспечения информационной системы "УСН-Онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) | |
|
| 1.15 | Предоставлена возможность субъектам МСП, применяющих ККТ, не представлять налоговую отчетность | - | УСЛ ЕД | 0 | 01.01.2021 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | . | Принятие нормативного правового (правового) акта | |
| 1.16 | Субъекты МСП, применяющие ККТ и имеющие право не представлять налоговую | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 01.01.2020 | - | - | 0 | 0 | 120 | 500 | 530 | - | - | , | Оказание услуг (выполнение работ) | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | Федеральный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
|  | отчетность. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Предоставлена субсидия АО "Корпорация "МСП" на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО "Корпорация "МСП" по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 г. по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей в том числе: | 0,00 | | 0,00 | | | 1 588 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 588 000,00 | | | |
| 1.1.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 1 588 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 588 000,00 | | | |
| 1.1.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.1.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.1.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.1.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1.2 | | | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями | 0,00 | | 4 127 393,50 | | | 1 000 911,10 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5 128 304,60 | | | |
| 1.2.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 2 092 000,00 | | | 960 529,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 3 052 529,50 | | | |
| 1.2.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | | 2 092 000,00 | | | 960 529,50 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 3 052 529,50 | | | |
| 1.2.1.1.1. | | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | | 0,00 | | | 960 529,50 | | | 1 092 000,00 | | 3 177 300,00 | | | 5 092 000,00 | | | 1 638 700,00 | | 11 960 529,50 | | | |
| 1.2.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.2.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 4 127 393,50 | | | 1 000 911,10 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5 128 304,60 | | | |
| 1.2.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.2.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.3 | | | Осуществлен взнос в | 0,00 | | 5 000 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5 000 000,00 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | уставный капитал АО "Корпорация "МСП" в целях докапитализации АО "МСП Банк" в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году. |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 1.3.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 5 000 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 5 000 000,00 | | | |
| 1.3.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.3.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.3.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.3.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4 | | | Увеличен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, млрд. руб. | 0,00 | | 1 852 980,60 | | | 19 465 196,90 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 21 318 177,50 | | | |
| 1.4.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 1 852 980,60 | | | 19 465 196,90 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 21 318 177,50 | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 1.4.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.4.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.5 | | | Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым (в случае выделения в 2019 году бюджетных ассигнований из федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Республики Крым для целей создания межрегионального лизинговой компании в Республики Крым) | 0,00 | | 1 227 272,73 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 227 272,73 | | | |
|
| 1.5.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 1 215 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 215 000,00 | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1.5.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | | 1 215 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 215 000,00 | | | |
| 1.5.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.5.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 1 227 272,73 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 1 227 272,73 | | | |
| 1.5.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.5.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.6 | | | Объем кредитования субъектов МСП под залог прав на объекты интеллектуальной собственности, млрд. рублей | 0,00 | | 0,00 | | | 57 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 57 000,00 | | | |
| 1.6.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 57 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 57 000,00 | | | |
| 1.6.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.6.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1.6.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.6.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.7 | | | Обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2017 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 674"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке" | 0,00 | | 124 088,10 | | | 33 598,10 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 157 686,20 | | | |
|
| 1.7.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 124 088,10 | | | 33 598,10 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 157 686,20 | | | |
| 1.7.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1.7.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.7.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.7.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.8 | | | Обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2018 году в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке" | 0,00 | | 2 493 901,60 | | | 1 678 129,10 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4 172 030,70 | | | |
|
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1.8.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 2 493 901,60 | | | 1 678 129,10 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4 172 030,70 | | | |
| 1.8.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.8.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.8.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 1.8.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2 | | | Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе:  гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок;  специальные биржевые тарифы для эмитентов - субъектов МСП;  участие институтов развития в качестве "якорных" | 0,00 | | 20 931,00 | | | 124 199,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 145 130,00 | | | |
|
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП;  стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 2.1.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 20 931,00 | | | 124 199,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 145 130,00 | | | |
| 2.1.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.1.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.1.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.1.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.2 | | | Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе развитие финансирования субъектов | 0,00 | | 0,00 | | | 10 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 10 000,00 | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | МСП с помощью краудинвестинговой платформы |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 2.2.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 10 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 10 000,00 | | | |
| 2.2.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.2.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.2.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.2.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.3 | | | Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки (субсидирование расходов на подготовку к листингу) | 0,00 | | 6 620,00 | | | 16 800,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 23 420,00 | | | |
|
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 2.3.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 6 620,00 | | | 16 800,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 23 420,00 | | | |
| 2.3.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.3.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.3.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 2.3.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3 | | | Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов | 0,00 | | 10 374 793,00 | | | 13 873 820,10 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 24 248 613,10 | | | |
|
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 3.1.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 4 736 200,00 | | | 13 809 576,30 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 18 545 776,30 | | | |
| 3.1.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | | 4 736 200,00 | | | 13 809 576,30 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 18 545 776,30 | | | |
| 3.1.1.1.1. | | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | | 0,00 | | | 13 809 576,30 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 13 809 576,30 | | | |
| 3.1.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3.1.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 10 374 793,00 | | | 13 873 820,10 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 24 248 613,10 | | | |
| 3.1.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3.1.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4 | | | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | Модернизация ИТ-инфраструктуры и обеспечена | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 265 500,00 | | 46 800,00 | | | 46 800,00 | | | 52 000,00 | | 411 100,00 | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | ее эксплуатация для информационной системы "УСН-Онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 4.1.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 265 500,00 | | 46 800,00 | | | 46 800,00 | | | 52 000,00 | | 411 100,00 | | | |
| 4.1.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.1.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.1.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.1.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.2 | | | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 600 000,00 | | 2 100 000,00 | | | 2 500 000,00 | | | 3 000 000,00 | | 9 200 000,00 | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 4.2.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 600 000,00 | | 2 100 000,00 | | | 2 500 000,00 | | | 3 000 000,00 | | 9 200 000,00 | | | |
| 4.2.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 600 000,00 | | 2 100 000,00 | | | 2 500 000,00 | | | 3 000 000,00 | | 9 200 000,00 | | | |
| 4.2.1.1.1. | | | *из них: бюджетам субъектов Российской Федерации* | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 600 000,00 | | 2 100 000,00 | | | 2 500 000,00 | | | 3 000 000,00 | | 9 200 000,00 | | | |
| 4.2.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.2.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 600 000,00 | | 2 100 000,00 | | | 2 500 000,00 | | | 3 000 000,00 | | 9 200 000,00 | | | |
| 4.2.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.2.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 4.3 | | | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 800 000,00 | | 950 000,00 | | | 1 500 000,00 | | | 1 700 000,00 | | 4 950 000,00 | | | |
|
|
| 4.3.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 800 000,00 | | 950 000,00 | | | 1 500 000,00 | | | 1 700 000,00 | | 4 950 000,00 | | | |
| 4.3.1.1. | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 800 000,00 | | 950 000,00 | | | 1 500 000,00 | | | 1 700 000,00 | | 4 950 000,00 | | | |
| 4.3.1.1.1. | | | *из них: бюджетам субъектов Российской* | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 800 000,00 | | 950 000,00 | | | 1 500 000,00 | | | 1 700 000,00 | | 4 950 000,00 | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | *Федерации* |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 4.3.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.3.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 800 000,00 | | 950 000,00 | | | 1 500 000,00 | | | 1 700 000,00 | | 4 950 000,00 | | | |
| 4.3.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.3.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.4 | | | Сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения информационной системы "УСН-Онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | 30 000,00 | | 111 000,00 | | | |
|
| 4.4.1. | | | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | 27 000,00 | | | 30 000,00 | | 111 000,00 | | | |
| 4.4.2. | | | Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
|  | | | Российской Федерации, всего |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |
| 4.4.3. | | | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.4.4. | | | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4.4.5. | | | Внебюджетные источники, всего | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |
| 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 5 | | | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | 0,00 | | 25 227 980,53 | | | 37 847 654,30 | | | 2 692 500,00 | | 3 123 800,00 | | | 4 073 800,00 | | | 4 782 000,00 | | 77 747 734,83 | | | |
| в том числе:  федеральный бюджет | | | | 0,00 | | 17 541 721,30 | | | 37 743 028,90 | | | 2 692 500,00 | | 3 123 800,00 | | | 4 073 800,00 | | | 4 782 000,00 | | 69 956 850,20 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| консолидированные бюджеты субъектов  Российской Федерации | | | | 0,00 | | 15 729 459,23 | | | 14 874 731,20 | | | 2 400 000,00 | | 3 050 000,00 | | | 4 000 000,00 | | | 4 700 000,00 | | 44 754 190,43 | | | |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 0 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | | |
| 01.02 | | 01.03 | 01.04 | | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | 01.09 | | 01.10 | 01.11 | | 01.12 | |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Модернизация ИТ-инфраструктуры и обеспечена ее эксплуатация для информационной системы "УСН-Онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП | | | | 0,00 | | 0,00 | 5 625,00 | | 5 625,00 | 248 625,00 | | 254 250,00 | | 254 250,00 | 254 250,00 | | 259 875,00 | 259 875,00 | | 259 875,00 | | 265500 | | |
| 1.2. | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 729 280,17 | 1 102 121,84 | | 1 229 483,86 | 1 478 338,68 | | 1 564 404,20 | | 1600000 | | |
| 1.3. | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных | | | | 24 848,44 | | 170 527,61 | 284 004,76 | | 641 798,77 | 672 998,08 | | 712 959,12 | | 734 135,57 | 763 037,31 | | 769 288,80 | 794 153,73 | | 796 435,82 | | 800000 | | |
|
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | | |
| 01.02 | | 01.03 | 01.04 | | 01.05 | 01.06 | | 01.07 | | 01.08 | 01.09 | | 01.10 | 01.11 | | 01.12 | |
|  | институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |
| 1.4. | Сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения информационной системы "УСН-Онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП | | | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | | 22 500,00 | | 27000 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту федерального проекта | | | | |
|  | | | | | | | | Предакселерация | | | | |
| 0 |  | | | | | | | | | |  | |
| План реализации федерального проекта | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)" | 01.01.2020 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Окладникова И.А. | Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" | | Да | - | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Контрольная точка не задана" | - | - | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам |  |  | | - |  | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2 | Результат "Сокращена и упрощена представляемая субъектами МСП финансовая, статистическая и иная отчетность, включая отчетность, представляемую в государственные внебюджетные фонды" | 31.12.2019 | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | ​Приняты нормативные правовые акты | | Нет | - | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Акт разработан" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Разработан проект нормативного акта | | - | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | 02 | Дадаян И.В. | Входящее письмо Получены заключения заинтересованных органов и организаций | | - | - | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организациями" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Независимая антикоррупционная экспертиза проведена | | - | - | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Входящее письмо Получены заключения органов власти | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Исходящее письмо Проект нормативного акта направлен на согласование в Правительство Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 1.2.6 | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Акт рассмотрен и одобрен Правительством Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Принят нормативный акт | | - | - | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Принятый нормативный акт зарегистрирован | | - | - | | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Нормативный акт вступил в силу | | - | - | | |
|
| 1.3 | Результат "Модернизация ИТ-инфраструктуры и обеспечена ее эксплуатация для | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Бударин А.В. | ​Принят Федеральный закон | | Нет | - | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационной системы "УСН-Онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | АИС "Налог-3" | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Ежегодно актуализирована информационная система "УСН-онлайн"" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | АИС "Налог-3" | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Ежегодно актуализирована информационная система "УСН-онлайн"" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | АИС "Налог-3" | | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Ежегодно актуализирована система "УСН-онлайн"" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | АИС "Налог-3" | | |
|
| 1.4 | Результат "Обеспечена возможность осуществления платежей с комиссией не более 1% субъектами МСП с | 01.01.2020 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Мамута М.В. | Банком России реализован комплекс мероприятий, направленных на внедрение Системы быстрых платежей. В 2021 году все системно значимые | | Нет | - | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | использованием Системы быстрых платежей Банка России для оплаты товаров, работ, услуг в том числе с использованием QR кодов через кредитные организации (количество торгово-сервисных предприятий - субъектов МСП, подключенных к СБП для оплаты товаров, работ, услуг)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | банки предоставляют возможность оплаты товаров, работ, услуг с использованием СБП субъектам МСП. В 2022 году банки с универсальной лицензией предоставляют возможность оплаты товаров, работ, услуг с использованием СБП субъектам МСП | |  |  | | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Проведен анализ динамики подключения количества (доли) торгово-сервисных предприятий - субъектов МСП, подключенных к СБП для оплаты товаров, работ, услуг, от общего числа торгово-сервисных предприятий – субъектов МСП за первое полугодие 2021 года и направлен соответствующий доклад в Минэкономразвития России" | - | 31.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мамута М.В. | Исходящее письмо Письмо Банка России | | - | - | | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Всеми |  | 01.10.2021 | Взаимо | Взаимо | Мамута М.В. | Акт Банком России принят | |  | - | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | системно значимыми банками предоставлена возможность субъектам МСП оплачивать товары, работы, услуги с использованием системы быстрых платежей" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | нормативный акт, предусматривающий обязательность подключения системно значимых банков к сервису оплаты товаров, работ, услуг, в том числе с использованием QR кодов с 01 октября 2021 года (при регистрации в Минюсте до 01 января 2021 года | | - |  | | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Проведен анализ динамики подключения количества (доли) торгово-сервисных предприятий - субъектов МСП, подключенных к СБП для оплаты товаров, работ, услуг, от общего числа торгово-сервисных предприятий – субъектов МСП за 2021 год и направлен соответствующий доклад в Минэкономразвития России" | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мамута М.В. | Исходящее письмо Письмо Банка России | | - | - | | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Банками с универсальной лицензией предоставлена возможность субъектам | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Мамута М.В. | Акт Банком России принят нормативный акт, предусматривающий обязательность подключения | | - | - | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | МСП оплачивать товары, работы, услуги с использованием системы быстрых платежей" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | банков с универсальной лицензией к сервису оплаты товаров, работ, услуг, в том числе с использованием QR кодов c 01 апреля 2022 года (при регистрации в Минюсте до 01 января 2022 года) Принятие нормативного (правового) акта | |  |  | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Проведен анализ динамики подключения количества (доли) торгово-сервисных предприятий - субъектов МСП, подключенных к СБП для оплаты товаров, работ, услуг, от общего числа торгово-сервисных предприятий – субъектов МСП за первое полугодие 2022 года и направлен соответствующий доклад в Минэкономразвития России»" | - | 31.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мамута М.В. | Исходящее письмо Письмо Банка России | | - | - | | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Проведен анализ динамики подключения количества (доли) торгово-сервисных предприятий - субъектов | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Мамута М.В. | Исходящее письмо Письмо Банка России | | - | - | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | МСП, подключенных к СБП для оплаты товаров, работ, услуг, от общего числа торгово-сервисных предприятий – субъектов МСП за 2022 год и направлен соответствующий доклад в Минэкономразвития России" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Проведен анализ динамики подключения количества (доли) торгово-сервисных предприятий - субъектов МСП, подключенных к СБП для оплаты товаров, работ, услуг, от общего числа торгово-сервисных предприятий – субъектов МСП за первое полугодие 2023 года и направлен соответствующий доклад в Минэкономразвития России" | - | 31.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мамута М.В. | Исходящее письмо Письмо Банка России | | - | - | | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Проведен анализ динамики подключения количества (доли) | - | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Мамута М.В. | Исходящее письмо Письмо Банка России | | - | - | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | торгово-сервисных предприятий - субъектов МСП, подключенных к СБП для оплаты товаров, работ, услуг, от общего числа торгово-сервисных предприятий – субъектов МСП за 2023 год и направлен соответствующий доклад в Минэкономразвития России" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Проведен анализ динамики подключения количества (доли) торгово-сервисных предприятий - субъектов МСП, подключенных к СБП для оплаты товаров, работ, услуг, от общего числа торгово-сервисных предприятий – субъектов МСП за первое полугодие 2024 года и направлен соответствующий доклад в Минэкономразвития России" | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Мамута М.В. | Исходящее письмо Письмо Банка России | | - | - | | |
|
| 1.5 | Результат "Либерализованы | 01.01.2020 | 20.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Торосов И.Э. | ​Принят Федеральный закон, сокращающий сроки | | Нет | Официальный | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | правовые последствия банкротства для добросовестных индивидуальных предпринимателей в целях упрощения повторного вхождения в бизнес" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | дисквалификации для индивидуальных предпринимателей | |  | портал правовой информации | | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бештоев М.И. | Исходящее письмо О прохождении антикоррупционной экспертизы | | - | - | | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бештоев М.И. | Исходящее письмо О направлении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации | | - | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бештоев М.И. | Распоряжение О направлении проекта федерального закона в Государственную Думу РФ | | - | - | | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бештоев М.И. | Постановление Одобрение закона на заседании Совета Федерации, направление Президенту Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Бештоев М.И. | Акт Закон опубликован на официальном Интернет-портале | | - | - | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бештоев М.И. | Акт Акт вступил в силу | | - | - | | |
|
| 1.6 | Результат "Гражданам и начинающим предпринимателям обеспечено предоставление различных услуг и мер государственной поддержки в дистанционном формате через личный кабинет Цифровой платформы в режиме «одного окна», в том числе через мобильное приложение" | 31.12.2019 | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | ​Граждане, желающие осуществлять предпринимательскую деятельность, и начинающие предприниматели имеют доступ к получению услуг и государственных мер поддержки в дистанционном формате через личный кабинет Цифровой платформы в режиме «одного окна», в том числе через ее мобильное приложение | | Нет | Цифровая платформа "одно окно" для субъектов МСП | | |
|
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Обеспечена возможность подачи заявки на получения поддержки через Цифровую платформу | | - | - | | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Обеспечено предоставление гражданам и начинающим предпринимателям услуг и государственных мер в дистанционном формате через личный кабинет Цифровой платформы в режиме «одного окна», в том числе через мобильное приложение | | - | - | | |
|
| 1.7 | Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Илюшникова Т.А. | Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и | | Да | - | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях | |  |  | | |
|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие предоставление поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями | | - | ' | | |
|
| 1.7.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Дадаян И.В. | Соглашение РГО заключают соглашения с субъектами МСП о предоставлении поддержки | | - | - | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о реализации мероприятия | | - | - | | |
|
| 1.7.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие предоставление поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями | | - | - | | |
|
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение РГО заключают соглашения с субъектами МСП о предоставлении поддержки | | - | - | | |
|
| 1.7.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты о реализации мероприятия | | - | - | | |
|
| 1.7.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие предоставление поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями | | - | - | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение РГО заключают соглашения с субъектами МСП о предоставлении поддержки | | - | - | | |
|
| 1.7.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты о реализации мероприятия | | - | - | | |
|
| 1.7.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие | | - | - | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | предоставление поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями | |  |  | | |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение РГО заключают соглашения с субъектами МСП о предоставлении поддержки | | - | - | | |
|
| 1.7.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ предоставлены отчеты о реализации мероприятия | | - | - | | |
|
| 58 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.8 | Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Г​осударственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее  одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку). | | Да | - | | |
|
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Приказ Принят приказ Минэкономразвития России, определяющий требования к реализации мероприятия | | - | - | | |
|
| 1.8.2 | Контрольная точка "Для | - | 20.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Дадаян И.В. | Соглашение Государственными | | - | - | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | МФО заключены соглашения о предоставлении микрозаймов с субъектами МСП | |  |  | | |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о деятельности МФО в АИС "Мониторинг МСП" | | - | - | | |
|
| 1.8.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Дадаян И.В. | Приказ Принят приказ Минэкономразвития России, определяющий требования к реализации мероприятия | | - | - | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение Государственными МФО заключены соглашения о предоставлении микрозаймов с субъектами МСП | | - | - | | |
|
| 1.8.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о деятельности МФО в АИС "Мониторинг МСП" | | - | - | | |
|
| 1.8.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Дадаян И.В. | Приказ Принят приказ Минэкономразвития России, определяющий требования к реализации мероприятия | | - | - | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (выполнения работы)" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение Государственными МФО заключены соглашения о предоставлении микрозаймов с субъектами МСП | | - | - | | |
|
| 1.8.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о деятельности МФО в АИС "Мониторинг МСП" | | - | - | | |
|
| 1.8.10 | Контрольная точка | - | 20.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Дадаян И.В. | Приказ Принят приказ | | - | - | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Минэкономразвития России, определяющий требования к реализации мероприятия | |  |  | | |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение Государственными МФО заключены соглашения о предоставлении микрозаймов с субъектами МСП | | - | - | | |
|
| 1.8.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ представлены отчеты о деятельности МФО в АИС "Мониторинг МСП" | | - | - | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.9 | Результат "Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс. субъектов социального предпринимательства | | Да | Реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.9.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии за 2020 год представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2021 года | | - | - | | |
|
| 1.9.2 | Контрольная точка | - | 01.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Дадаян И.В. | Постановление Принято | | - | - | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | |  |  | | |
| 1.9.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее правила предоставления субсидии на 2022 год | | - | - | | |
|
| 1.9.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ обеспечено расходование субсидии, предоставленной в 2021 году, до конца 2021 года | | - | - | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.9.5 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Принят Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | | - | - | | |
|
| 1.9.6 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение Соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидий заключены до конца 2021 года | | - | - | | |
|
| 1.9.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2021 году представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2021 года | | - | - | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.9.8 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | | - | - | | |
|
| 1.9.9 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее Правила предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на 2023 год | | - | - | | |
|
| 1.9.10 | Контрольная точка | - | 20.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ обеспечено | | - | - | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Услуга оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | расходование субсидии, предоставленной в 2022 году, до конца 2022 года | |  |  | | |
| 1.9.11 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Принят Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | | - | - | | |
|
| 1.9.12 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Дадаян И.В. | Соглашение Соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии в 2023 году заключены до конца 2022 года | | - | - | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.9.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2022 году представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2023 года | | - | - | | |
|
| 1.9.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | | - | - | | |
|
| 1.9.15 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее Правила предоставления субсидий | | - | - | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Федерации межбюджетных трансфертов" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | бюджетам субъектов РФ на 2024 год | |  |  | | |
| 1.9.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ обеспечено расходование субсидии до конца 2023 года | | - | - | | |
|
| 1.9.17 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Принят Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | | - | - | | |
|
| 1.9.18 | Контрольная точка "С | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Дадаян И.В. | Соглашение Соглашения с | | - | - | | |
| 70 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | субъектами РФ о предоставлении субсидий в 2024 году заключены до конца 2023 года | |  |  | | |
| 1.9.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2023 году представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2024 года | | - | - | | |
|
| 1.9.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ обеспечено расходование субсидии до конца 2024 года | | - | - | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.10 | Результат "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.  Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации | | Да | - | | |
|
|
| 72 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предпринимателей, получивших услуги)" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.10.1 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2020 году представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2021 года | | - | - | | |
|
| 1.10.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | | - | - | | |
|
| 1.10.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ обеспечено расходования субсидии до конца 2021 года | | - | - | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.10.4 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее Правила предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на 2022 год | | - | - | | |
|
| 1.10.5 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Принят Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | | - | - | | |
|
| 1.10.6 | Контрольная точка | - | 20.12.2021 | Взаимо | Взаимо | Ларионова | Исходящее письмо Письмо АО | | - | - | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 20 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.И. | «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России; участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 20 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей | |  |  | | |
| 1.10.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение Соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии в 2022 году заключены до конца 2021 года | | - | - | | |
|
| 1.10.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2021 году представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2022 года | | - | - | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.10.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" | | - | - | | |
|
| 1.10.10 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее Правила предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на 2023 год | | - | - | | |
|
| 1.10.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ обеспечено расходования субсидии до конца 2022 года | | - | - | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.10.12 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Принят Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | | - | - | | |
|
| 1.10.13 | Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 21 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России; участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 21 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей | | - | - | | |
|
| 1.10.1 | Контрольная точка "С | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Дадаян И.В. | Соглашение Соглашения с | | - | - | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 4 | субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | субъектами РФ о предоставлении субсидии в 2023 году заключены до конца 2022 года | |  |  | | |
| 1.10.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2022 году представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2023 года | | - | - | | |
|
| 1.10.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации | | - | - | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | "Экономическое развитие и инновационная экономика" | |  |  | | |
| 1.10.17 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Постановление Принято постановление Правительства Российской Федерации, утверждающее Правила предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ на 2024 год | | - | - | | |
|
| 1.10.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ обеспечено расходования субсидии до конца 2021 года | | - | - | | |
|
| 1.10.19 | Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России; участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по | | - | - | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | деятельность приняли не менее 22 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 22 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей | |  |  | | |
| 1.10.20 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Соглашение Соглашения с субъектами РФ о предоставлении субсидии в 2024 году заключены до конца 2023 года | | - | - | | |
|
| 1.10.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 20.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Отчеты о расходовании субсидии в 2023 году представлены субъектами РФ в ГИИС "Электронный бюджет" до 20 января 2024 года | | - | - | | |
|
| 1.10.2 | Контрольная точка | - | 20.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Дадаян И.В. | Отчет Субъектами РФ обеспечено | | - | - | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 2 | "Услуга оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | расходования субсидии до конца 2024 года | |  |  | | |
| 1.10.23 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Прочий тип документа Принят Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | | - | - | | |
|
| 1.10.24 | Контрольная точка "Участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 23,1 тыс. граждан, желающих вести бизнес, начинающих и | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ларионова Н.И. | Исходящее письмо Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России; участие в мероприятиях АО «Корпорация «МСП» по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли не менее 23,1 тыс. граждан, желающих вести | | - | - | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | действующих предпринимателей" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | бизнес, начинающих и действующих предпринимателей | |  |  | | |
| 1.11 | Результат "Реализован пилотный проект по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с Центрами занятости населения" | 31.12.2019 | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | В пилотном проекте приняли участие 15 субъектов Российской Федерации | | Нет | - | | |
|
| 1.11.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 1.12 | Результат "Проект по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Илюшникова Т.А. | Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с Центрами занятости населения обеспечена реализация обучающих | | Нет | - | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | малого и среднего предпринимательства совместно с Центрами занятости населения распространен на иные субъекты Российской Федерации к 2024 году (количество вновь созданных субъектов МСП безработными гражданами, прошедшими обучение) " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | программ для безработных граждан | |  |  | | |
|
| 1.12.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 1.12.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Илюшникова Т.А. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.12.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 1.12.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Илюшникова Т.А. | Отчет В составе отчета о реализации федерального проекта представлен отчет о достижении значения результата | | - | - | | |
|
| 1.13 | Результат "Начинающим и действующим предпринимателям | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Илюшникова Т.А. | ​Обеспечен льготный доступ граждан, желающих вести бизнес, и начинающих предпринимателей | | Нет | - | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах), оснащённых необходимым оборудованием, функционирующих при поддержке Минэкономразвития России (количество уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены в пользование на правах аренды производственные и офисные площади в помещениях) " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | к производственным и офисным площадям и помещениям. По итогам получения имущественной поддержки гражданином или начинающим предпринимателем:  1) оценено качество оказанной услуги, предоставленной меры поддержки;  2) создана реестровая запись о физическом лице или начинающем предпринимателе, получившем консультационную поддержку, в реестре получателей поддержки. | |  |  | | |
|
|
| 1.13.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Дадаян И.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.13.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 1.13.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Дадаян И.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 1.13.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Дадаян И.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.14 | Результат "Сопровождение и эксплуатация прикладного программного обеспечения информационной системы "УСН-Онлайн" в целях обеспечения аналитического учета доходов в оперативном режиме и исключения обязанности предоставления налоговой декларации субъектами МСП" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Принят Федеральный закон | | Нет | АИС "Налог-3" | | |
|
| 1.14.1 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сервиса (информационной системы)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.14.2 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 1.14.3 | Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 1.14.4 | Контрольная точка "Создан (завершено развитие) | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального | | - | - | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | проекта | |  |  | | |
| 1.14.5 | Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 1.15 | Результат "Предоставлена возможность субъектам МСП, применяющих ККТ, не представлять налоговую отчетность" | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | . | | Нет | - | | |
|
| 89 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.15.1 | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Исходящее письмо О прохождении антикоррупционной экспертизы | | - | - | | |
|
| 1.15.2 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти " | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Исходящее письмо О направлении проекта федерального закона в Правительство РФ | | - | - | | |
|
| 1.15.3 | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Бударин А.В. | Распоряжение О направлении федерального закона в Государственную Думу РФ | | - | - | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.15.4 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Постановление Одобрение закона на заседании Совета Федерации, направление Презенту Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 1.15.5 | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Акт Закон опубликован на официальном Интрнет-портале | | - | - | | |
|
| 1.15.6 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Бударин А.В. | Акт Акт вступил в силу | | - | - | | |
| 91 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.16 | Результат "Субъекты МСП, применяющие ККТ и имеющие право не представлять налоговую отчетность" | 01.01.2020 | 21.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | , | | Нет | АИС "Налог-3" | | |
|
| 1.16.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 92 | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | | Реализация в субъекте РФ (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.16.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|
| 1.16.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 21.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бударин А.В. | Отчет Подтверждающие документы приложены в отчет о ходе реализации федерального проекта | | - | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к паспорту федерального проекта | | | | | | |
|  | | | | | | | | Предакселерация | | | | | | |
| Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | |
| Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 163.5 | | 199.7 | 270.8 | 339.4 | - | - | |
| *Всего по Российской Федерации* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | *-* | - | - | 163.5 | | 199.7 | 270.8 | 339.4 | - | - | |
| *Центральный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Орловская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.916 | | 1.119 | 1.518 | 1.902 | - | - | |
| *Курская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.058 | | 1.292 | 1.753 | 2.197 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Липецкая область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.174 | | 1.434 | 1.945 | 2.438 | - | - | |
| *Московская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 6.876 | | 8.399 | 11.389 | 14.274 | - | - | |
| *Ивановская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.263 | | 1.542 | 2.091 | 2.621 | - | - | |
| *Рязанская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.082 | | 1.321 | 1.791 | 2.245 | - | - | |
| *Смоленская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.449 | | 1.77 | 2.401 | 3.009 | - | - | |
| *Тамбовская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.827 | | 1.01 | 1.369 | 1.716 | - | - | |
| *Костромская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.503 | | 0.614 | 0.833 | 1.044 | - | - | |
| *Тверская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.335 | | 1.631 | 2.212 | 2.772 | - | - | |
| *Ярославская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.003 | | 2.446 | 3.317 | 4.157 | - | - | |
| *Воронежская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.413 | | 2.947 | 3.996 | 5.009 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Владимирская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.331 | | 1.625 | 2.204 | 2.762 | - | - | |
| *Брянская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.992 | | 1.212 | 1.644 | 2.06 | - | - | |
| *Белгородская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.855 | | 2.266 | 3.072 | 3.851 | - | - | |
| *Тульская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.622 | | 1.981 | 2.686 | 3.367 | - | - | |
| *Калужская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.31 | | 1.601 | 2.171 | 2.72 | - | - | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Коми* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.105 | | 1.35 | 1.83 | 2.294 | - | - | |
| *Вологодская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.583 | | 1.934 | 2.622 | 3.286 | - | - | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.147 | | 2.622 | 3.556 | 4.457 | - | - | |
| *Республика Карелия* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.28 | | 1.563 | 2.119 | 2.656 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Псковская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.748 | | 0.914 | 1.239 | 1.553 | - | - | |
| *Новгородская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.487 | | 0.595 | 0.807 | 1.012 | - | - | |
| *Ненецкий автономный округ* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.083 | | 0.102 | 0.138 | 0.173 | - | - | |
| *Мурманская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.846 | | 1.033 | 1.401 | 1.756 | - | - | |
| *Ленинградская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.595 | | 1.949 | 2.643 | 3.312 | - | - | |
| *Архангельская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.304 | | 1.593 | 2.16 | 2.707 | - | - | |
| *Калининградская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.41 | | 1.722 | 2.335 | 2.926 | - | - | |
| *Южный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Ростовская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.359 | | 6.545 | 8.875 | 11.124 | - | - | |
| *Республика Калмыкия* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.629 | | 0.768 | 1.042 | 1.306 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.773 | | 0.944 | 1.28 | 1.604 | - | - | |
| *Краснодарский край* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 8.943 | | 10.923 | 14.813 | 18.565 | - | - | |
| *город федерального значения Севастополь* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.527 | | 0.643 | 0.872 | 1.093 | - | - | |
| *Волгоградская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.745 | | 3.352 | 4.546 | 5.698 | - | - | |
| *Астраханская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.609 | | 1.966 | 2.665 | 3.341 | - | - | |
| *Республика Крым* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.846 | | 3.476 | 4.713 | 5.907 | - | - | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.433 | | 1.751 | 2.374 | 2.975 | - | - | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.747 | | 2.134 | 2.893 | 3.626 | - | - | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.984 | | 1.202 | 1.63 | 2.043 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Республика Дагестан* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.948 | | 6.043 | 8.194 | 10.27 | - | - | |
| *Чеченская Республика* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.203 | | 2.691 | 3.649 | 4.573 | - | - | |
| *Ставропольский край* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.363 | | 4.108 | 5.571 | 6.982 | - | - | |
| *Республика Ингушетия* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.185 | | 2.669 | 3.62 | 4.537 | - | - | |
| *Приволжский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Пермский край* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.355 | | 4.098 | 5.557 | 6.965 | - | - | |
| *Кировская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.314 | | 1.604 | 2.176 | 2.727 | - | - | |
| *Нижегородская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.612 | | 4.412 | 5.983 | 7.498 | - | - | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.405 | | 1.716 | 2.327 | 2.916 | - | - | |
| *Ульяновская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.155 | | 1.41 | 1.913 | 2.397 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Удмуртская Республика* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.72 | | 2.1 | 2.848 | 3.57 | - | - | |
| *Саратовская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.153 | | 2.63 | 3.566 | 4.469 | - | - | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.377 | | 4.124 | 5.593 | 7.009 | - | - | |
| *Республика Мордовия* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.623 | | 0.761 | 1.032 | 1.293 | - | - | |
| *Республика Марий Эл* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.576 | | 0.703 | 0.954 | 1.196 | - | - | |
| *Республика Башкортостан* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.485 | | 5.478 | 7.429 | 9.31 | - | - | |
| *Пензенская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.341 | | 1.638 | 2.221 | 2.784 | - | - | |
| *Оренбургская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.637 | | 1.999 | 2.711 | 3.398 | - | - | |
| *Самарская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 4.093 | | 4.999 | 6.779 | 8.496 | - | - | |
| *Уральский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Курганская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.929 | | 1.135 | 1.539 | 1.929 | - | - | |
| *Челябинская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.141 | | 6.279 | 8.514 | 10.671 | - | - | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.464 | | 0.567 | 0.769 | 0.964 | - | - | |
| *Тюменская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.506 | | 0.618 | 0.838 | 1.05 | - | - | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.043 | | 0.053 | 0.072 | 0.09 | - | - | |
| *Свердловская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 5.312 | | 6.488 | 8.798 | 11.026 | - | - | |
| *Сибирский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Алтайский край* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.21 | | 3.921 | 5.317 | 6.664 | - | - | |
| *Томская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.435 | | 1.753 | 2.377 | 2.979 | - | - | |
| *Иркутская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.899 | | 4.763 | 6.458 | 8.094 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 101 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Республика Тыва* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.619 | | 0.756 | 1.025 | 1.285 | - | - | |
| *Республика Алтай* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.509 | | 0.621 | 0.842 | 1.056 | - | - | |
| *Омская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.352 | | 4.094 | 5.551 | 6.957 | - | - | |
| *Новосибирская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 7.083 | | 8.652 | 11.732 | 14.704 | - | - | |
| *Красноярский край* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.357 | | 4.1 | 5.56 | 6.968 | - | - | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.603 | | 3.179 | 4.311 | 5.403 | - | - | |
| *Республика Хакасия* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.58 | | 0.708 | 0.96 | 1.203 | - | - | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Камчатский край* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.419 | | 0.512 | 0.694 | 0.87 | - | - | |
| *Амурская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.985 | | 1.204 | 1.632 | 2.046 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Еврейская автономная область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.157 | | 0.192 | 0.261 | 0.327 | - | - | |
| *Забайкальский край* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.613 | | 1.97 | 2.672 | 3.349 | - | - | |
| *Магаданская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.251 | | 0.306 | 0.415 | 0.521 | - | - | |
| *Республика Бурятия* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.913 | | 2.336 | 3.168 | 3.971 | - | - | |
| *Республика Саха (Якутия)* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 2.181 | | 2.663 | 3.611 | 4.526 | - | - | |
| *Сахалинская область* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.533 | | 0.651 | 0.882 | 1.106 | - | - | |
| *Хабаровский край* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.4 | | 1.711 | 2.319 | 2.907 | - | - | |
| *Чукотский автономный округ* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.044 | | 0.054 | 0.073 | 0.091 | - | - | |
| *Приморский край* | Тысяча единиц | 189.3 | 31.12.2019 | - | - | - | 3.225 | | 3.94 | 5.342 | 6.695 | - | - | |
| Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 103 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3924 | | 4203 | 4431 | 4731 | - | - | |
| *Всего по Российской Федерации* | Единица | 0 | 31.12.2019 | *-* | - | - | 3924 | | 4203 | 4431 | 4731 | - | - | |
| *Центральный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Орловская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 36 | | 39 | 41 | 44 | - | - | |
| *Московская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 34 | | 37 | 39 | 44 | - | - | |
| *Липецкая область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 48 | | 52 | 55 | 59 | - | - | |
| *Курская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 34 | | 37 | 39 | 42 | - | - | |
| *Костромская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 24 | | 24 | 25 | 27 | - | - | |
| *Ивановская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 34 | | 36 | 38 | 40 | - | - | |
| *Воронежская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 42 | | 46 | 48 | 51 | - | - | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Владимирская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 50 | | 54 | 57 | 61 | - | - | |
| *Брянская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 54 | | 59 | 62 | 66 | - | - | |
| *Белгородская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 44 | | 45 | 47 | 50 | - | - | |
| *Калужская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 47 | | 48 | 50 | 54 | - | - | |
| *Рязанская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 35 | | 38 | 40 | 43 | - | - | |
| *Ярославская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 35 | | 39 | 41 | 44 | - | - | |
| *Тамбовская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 31 | | 33 | 35 | 38 | - | - | |
| *Тверская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 41 | | 42 | 44 | 47 | - | - | |
| *Тульская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 52 | | 56 | 60 | 64 | - | - | |
| *Смоленская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 45 | | 49 | 52 | 55 | - | - | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 28 | | 31 | 32 | 34 | - | - | |
| *Калининградская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 38 | | 41 | 43 | 46 | - | - | |
| *Ленинградская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 49 | | 53 | 56 | 60 | - | - | |
| *Мурманская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 36 | | 39 | 41 | 44 | - | - | |
| *Ненецкий автономный округ* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 24 | | 24 | 26 | 27 | - | - | |
| *Новгородская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 34 | | 37 | 39 | 42 | - | - | |
| *Псковская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 34 | | 36 | 39 | 41 | - | - | |
| *Республика Карелия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 41 | | 44 | 47 | 50 | - | - | |
| *Республика Коми* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 36 | | 36 | 38 | 40 | - | - | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Архангельская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 64 | | 65 | 69 | 73 | - | - | |
| *Вологодская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 56 | | 61 | 64 | 68 | - | - | |
| *Южный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Ростовская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 116 | | 126 | 132 | 142 | - | - | |
| *Республика Крым* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 86 | | 93 | 98 | 104 | - | - | |
| *Республика Калмыкия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 20 | | 22 | 23 | 24 | - | - | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 52 | | 53 | 56 | 60 | - | - | |
| *Краснодарский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 147 | | 159 | 168 | 181 | - | - | |
| *город федерального значения Севастополь* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 43 | | 47 | 50 | 53 | - | - | |
| *Волгоградская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 32 | | 34 | 36 | 40 | - | - | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Астраханская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 44 | | 47 | 50 | 53 | - | - | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Дагестан* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 34 | | 37 | 39 | 42 | - | - | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 22 | | 24 | 25 | 27 | - | - | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 25 | | 27 | 28 | 30 | - | - | |
| *Чеченская Республика* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 54 | | 58 | 61 | 65 | - | - | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 27 | | 29 | 31 | 33 | - | - | |
| *Республика Ингушетия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 24 | | 26 | 28 | 29 | - | - | |
| *Ставропольский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 69 | | 75 | 79 | 84 | - | - | |
| *Приволжский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| 108 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Самарская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 41 | | 45 | 47 | 50 | - | - | |
| *Кировская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 81 | | 87 | 92 | 98 | - | - | |
| *Нижегородская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 37 | | 40 | 42 | 48 | - | - | |
| *Оренбургская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 38 | | 41 | 43 | 46 | - | - | |
| *Пензенская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 44 | | 44 | 47 | 50 | - | - | |
| *Пермский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 64 | | 65 | 68 | 73 | - | - | |
| *Республика Башкортостан* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 54 | | 59 | 62 | 67 | - | - | |
| *Республика Марий Эл* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 31 | | 32 | 33 | 36 | - | - | |
| *Республика Мордовия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 54 | | 58 | 62 | 65 | - | - | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 96 | | 104 | 110 | 117 | - | - | |
| 109 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Саратовская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 31 | | 34 | 35 | 39 | - | - | |
| *Удмуртская Республика* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 93 | | 101 | 107 | 112 | - | - | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 67 | | 72 | 76 | 81 | - | - | |
| *Ульяновская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 36 | | 37 | 39 | 42 | - | - | |
| *Уральский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 81 | | 88 | 93 | 98 | - | - | |
| *Курганская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 30 | | 31 | 32 | 35 | - | - | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 48 | | 52 | 54 | 57 | - | - | |
| *Тюменская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 41 | | 44 | 46 | 49 | - | - | |
| *Свердловская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 111 | | 121 | 127 | 136 | - | - | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Челябинская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 34 | | 37 | 39 | 41 | - | - | |
| *Сибирский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Томская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 26 | | 29 | 30 | 33 | - | - | |
| *Республика Хакасия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 20 | | 21 | 22 | 23 | - | - | |
| *Республика Алтай* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 27 | | 28 | 30 | 31 | - | - | |
| *Омская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 29 | | 31 | 33 | 36 | - | - | |
| *Республика Тыва* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 26 | | 27 | 28 | 30 | - | - | |
| *Красноярский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 44 | | 48 | 51 | 53 | - | - | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 56 | | 60 | 64 | 69 | - | - | |
| *Иркутская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 64 | | 69 | 73 | 79 | - | - | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Алтайский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 52 | | 56 | 59 | 63 | - | - | |
| *Новосибирская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 84 | | 92 | 97 | 102 | - | - | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Чукотский автономный округ* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 10 | | 10 | 10 | 11 | - | - | |
| *Хабаровский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 42 | | 45 | 48 | 51 | - | - | |
| *Сахалинская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 44 | | 44 | 47 | 50 | - | - | |
| *Республика Саха (Якутия)* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 94 | | 102 | 108 | 114 | - | - | |
| *Республика Бурятия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 48 | | 52 | 55 | 58 | - | - | |
| *Еврейская автономная область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 11 | | 11 | 12 | 13 | - | - | |
| *Магаданская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 25 | | 28 | 29 | 31 | - | - | |
| 112 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Камчатский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 43 | | 46 | 49 | 52 | - | - | |
| *Забайкальский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 73 | | 79 | 83 | 88 | - | - | |
| *Амурская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 30 | | 31 | 32 | 35 | - | - | |
| *Приморский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 43 | | 44 | 46 | 48 | - | - | |
| Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7.8 | | 8.7 | 9.8 | 10.5 | - | - | |
| *Всего по Российской Федерации* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | *-* | - | - | 7.8002 | | 8.7002 | 9.8002 | 10.5006 | - | - | |
| *Центральный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Калужская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0315 | | 0.0352 | 0.0396 | 0.0424 | - | - | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Брянская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0092 | | 0.0102 | 0.0115 | 0.0123 | - | - | |
| *Владимирская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0715 | | 0.0797 | 0.0898 | 0.0962 | - | - | |
| *Воронежская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0714 | | 0.0796 | 0.0897 | 0.0961 | - | - | |
| *город федерального значения Москва* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.8869 | | 2.1046 | 2.3708 | 2.5401 | - | - | |
| *Ивановская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0355 | | 0.0396 | 0.0446 | 0.0478 | - | - | |
| *Костромская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0338 | | 0.0377 | 0.0425 | 0.0455 | - | - | |
| *Курская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0285 | | 0.0318 | 0.0359 | 0.0384 | - | - | |
| *Липецкая область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0265 | | 0.0296 | 0.0333 | 0.0357 | - | - | |
| *Московская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.2133 | | 0.2379 | 0.2679 | 0.2871 | - | - | |
| *Орловская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0381 | | 0.0424 | 0.0478 | 0.0512 | - | - | |
| 114 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *Белгородская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.1355 | | 0.1511 | 0.1702 | 0.1824 | - | - | |
| *Рязанская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.001 | | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | - | - | |
| *Тамбовская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0586 | | 0.0654 | 0.0736 | 0.0789 | - | - | |
| *Тверская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0764 | | 0.0852 | 0.0959 | 0.1028 | - | - | |
| *Тульская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0251 | | 0.028 | 0.0316 | 0.0338 | - | - | |
| *Ярославская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0413 | | 0.0461 | 0.0519 | 0.0556 | - | - | |
| *Смоленская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0277 | | 0.031 | 0.0349 | 0.0374 | - | - | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Калининградская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0545 | | 0.0608 | 0.0685 | 0.0733 | - | - | |
| *город федерального значения Санкт-* | Миллиард | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.593 | | 0.662 | 0.746 | 0.799 | - | - | |
| 115 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Петербург* | рублей |  |  |  |  |  | 8 | | 3 | 1 | 4 |  |  | |
| *Ленинградская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0445 | | 0.0497 | 0.056 | 0.06 | - | - | |
| *Республика Коми* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0296 | | 0.0331 | 0.0373 | 0.0399 | - | - | |
| *Республика Карелия* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0954 | | 0.1064 | 0.1199 | 0.1285 | - | - | |
| *Псковская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0117 | | 0.0131 | 0.0148 | 0.0158 | - | - | |
| *Новгородская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0335 | | 0.0374 | 0.0421 | 0.0452 | - | - | |
| *Вологодская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0418 | | 0.0466 | 0.0525 | 0.0563 | - | - | |
| *Мурманская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0339 | | 0.0379 | 0.0426 | 0.0457 | - | - | |
| *Ненецкий автономный округ* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0023 | | 0.0026 | 0.0029 | 0.0031 | - | - | |
| *Архангельская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0258 | | 0.0288 | 0.0325 | 0.0348 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 116 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Южный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Калмыкия* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0041 | | 0.0046 | 0.0051 | 0.0055 | - | - | |
| *Астраханская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.033 | | 0.0368 | 0.0414 | 0.0444 | - | - | |
| *Волгоградская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0571 | | 0.0637 | 0.0718 | 0.0769 | - | - | |
| *город федерального значения Севастополь* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0328 | | 0.0366 | 0.0412 | 0.0442 | - | - | |
| *Краснодарский край* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.1558 | | 0.1738 | 0.1958 | 0.2097 | - | - | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0074 | | 0.0082 | 0.0093 | 0.0099 | - | - | |
| *Ростовская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.137 | | 0.1528 | 0.1721 | 0.1844 | - | - | |
| *Республика Крым* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.1387 | | 0.1547 | 0.1743 | 0.1867 | - | - | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 117 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Ставропольский край* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.1328 | | 0.1481 | 0.1668 | 0.1787 | - | - | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0024 | | 0.0027 | 0.003 | 0.0033 | - | - | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0156 | | 0.0174 | 0.0196 | 0.021 | - | - | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0289 | | 0.0322 | 0.0363 | 0.0389 | - | - | |
| *Чеченская Республика* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0164 | | 0.0183 | 0.0206 | 0.022 | - | - | |
| *Республика Дагестан* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0144 | | 0.0161 | 0.0181 | 0.0194 | - | - | |
| *Республика Ингушетия* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0117 | | 0.0131 | 0.0147 | 0.0158 | - | - | |
| *Приволжский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Саратовская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0613 | | 0.0683 | 0.077 | 0.0825 | - | - | |
| *Самарская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.076 | | 0.0847 | 0.0954 | 0.1023 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 118 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.2159 | | 0.2408 | 0.2712 | 0.2906 | - | - | |
| *Республика Мордовия* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0167 | | 0.0186 | 0.021 | 0.0225 | - | - | |
| *Республика Марий Эл* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0167 | | 0.0186 | 0.021 | 0.0225 | - | - | |
| *Пермский край* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0817 | | 0.0912 | 0.1027 | 0.11 | - | - | |
| *Пензенская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0878 | | 0.0979 | 0.1103 | 0.1181 | - | - | |
| *Оренбургская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0567 | | 0.0632 | 0.0712 | 0.0763 | - | - | |
| *Нижегородская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.1477 | | 0.1647 | 0.1855 | 0.1988 | - | - | |
| *Кировская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0196 | | 0.0218 | 0.0246 | 0.0264 | - | - | |
| *Удмуртская Республика* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.1197 | | 0.1336 | 0.1504 | 0.1612 | - | - | |
| *Республика Башкортостан* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0496 | | 0.0553 | 0.0623 | 0.0668 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 119 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.1238 | | 0.1381 | 0.1555 | 0.1666 | - | - | |
| *Ульяновская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.031 | | 0.0346 | 0.039 | 0.0418 | - | - | |
| *Уральский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0177 | | 0.0197 | 0.0222 | 0.0238 | - | - | |
| *Челябинская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0775 | | 0.0864 | 0.0973 | 0.1043 | - | - | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.2168 | | 0.2418 | 0.2724 | 0.2919 | - | - | |
| *Тюменская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0627 | | 0.0699 | 0.0787 | 0.0844 | - | - | |
| *Свердловская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.3166 | | 0.3532 | 0.3978 | 0.4263 | - | - | |
| *Курганская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0067 | | 0.0075 | 0.0085 | 0.0091 | - | - | |
| *Сибирский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Алтайский край* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0721 | | 0.0804 | 0.0905 | 0.097 | - | - | |
| *Иркутская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.1182 | | 0.1318 | 0.1485 | 0.1591 | - | - | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0443 | | 0.0494 | 0.0556 | 0.0596 | - | - | |
| *Красноярский край* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0171 | | 0.0191 | 0.0215 | 0.023 | - | - | |
| *Новосибирская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.3611 | | 0.4027 | 0.4536 | 0.486 | - | - | |
| *Республика Алтай* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0038 | | 0.0042 | 0.0048 | 0.0051 | - | - | |
| *Республика Тыва* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0026 | | 0.0029 | 0.0032 | 0.0035 | - | - | |
| *Республика Хакасия* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0232 | | 0.0259 | 0.0291 | 0.0312 | - | - | |
| *Томская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.051 | | 0.0569 | 0.0641 | 0.0687 | - | - | |
| *Омская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0185 | | 0.0207 | 0.0233 | 0.0249 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 121 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Забайкальский край* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0552 | | 0.0616 | 0.0693 | 0.0743 | - | - | |
| *Амурская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0722 | | 0.0805 | 0.0907 | 0.0971 | - | - | |
| *Еврейская автономная область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0002 | | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | - | - | |
| *Магаданская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0238 | | 0.0265 | 0.0299 | 0.032 | - | - | |
| *Хабаровский край* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0995 | | 0.111 | 0.1251 | 0.134 | - | - | |
| *Республика Бурятия* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0464 | | 0.0518 | 0.0583 | 0.0625 | - | - | |
| *Республика Саха (Якутия)* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0472 | | 0.0526 | 0.0593 | 0.0635 | - | - | |
| *Сахалинская область* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0588 | | 0.0656 | 0.0739 | 0.0792 | - | - | |
| *Чукотский автономный округ* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0192 | | 0.0214 | 0.0241 | 0.0259 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 122 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Приморский край* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.2422 | | 0.2701 | 0.3043 | 0.326 | - | - | |
| *Камчатский край* | Миллиард рублей | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.0547 | | 0.061 | 0.0687 | 0.0736 | - | - | |
| Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) | | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 3450 | | 4500 | 5400 | 6240 | - | - | |
| *Всего по Российской Федерации* | Единица | 0 | 31.12.2019 | *-* | - | - | 3450 | | 4500 | 5400 | 6240 | - | - | |
| *Центральный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Курская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 25 | | 32 | 38 | 43 | - | - | |
| *Тверская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 17 | | 21 | 25 | 28 | - | - | |
| *Липецкая область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 50 | | 65 | 78 | 91 | - | - | |
|  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 123 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Московская область* | Единица | 0 |  | - | - | - | 227 | | 305 | 373 | 437 | - | - | |
| *Орловская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 21 | | 26 | 30 | 34 | - | - | |
| *Рязанская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 29 | | 36 | 43 | 50 | - | - | |
| *Смоленская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 17 | | 20 | 23 | 26 | - | - | |
| *Тамбовская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 17 | | 21 | 24 | 27 | - | - | |
| *Ярославская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 11 | | 28 | 33 | 37 | - | - | |
| *Ивановская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 23 | | 28 | 33 | 38 | - | - | |
| *город федерального значения Москва* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| *Воронежская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 32 | | 42 | 49 | 57 | - | - | |
| *Владимирская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 42 | | 55 | 66 | 76 | - | - | |
|  |  |  | 31.12.2019 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 124 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Брянская область* | Единица | 0 |  | - | - | - | 64 | | 84 | 101 | 118 | - | - | |
| *Белгородская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 23 | | 29 | 34 | 39 | - | - | |
| *Костромская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 7 | - | - | |
| *Тульская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 88 | | 117 | 142 | 166 | - | - | |
| *Калужская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Архангельская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 11 | | 14 | 17 | 19 | - | - | |
| *Республика Карелия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 14 | | 17 | 21 | 24 | - | - | |
| *Ленинградская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 39 | | 51 | 61 | 70 | - | - | |
| *Мурманская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 22 | | 29 | 35 | 40 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Ненецкий автономный округ* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 11 | | 14 | 16 | 18 | - | - | |
| *Новгородская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 42 | | 54 | 65 | 75 | - | - | |
| *Псковская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 43 | | 55 | 66 | 77 | - | - | |
| *Вологодская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 101 | | 135 | 164 | 191 | - | - | |
| *Республика Коми* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 34 | | 45 | 55 | 64 | - | - | |
| *Калининградская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 40 | | 52 | 63 | 73 | - | - | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 60 | | 79 | 95 | 111 | - | - | |
| *Южный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Волгоградская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 66 | | 87 | 105 | 123 | - | - | |
| *город федерального значения Севастополь* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 9 | | 9 | 10 | 10 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 126 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Краснодарский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 17 | | 21 | 24 | 27 | - | - | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 8 | | 8 | 8 | 8 | - | - | |
| *Республика Калмыкия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Республика Крым* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 59 | | 78 | 94 | 109 | - | - | |
| *Ростовская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 38 | | 50 | 59 | 68 | - | - | |
| *Астраханская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 42 | | 54 | 65 | 75 | - | - | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Республика Ингушетия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Ставропольский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 26 | | 33 | 39 | 45 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 127 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Республика Дагестан* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Чеченская Республика* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 23 | | 29 | 34 | 39 | - | - | |
| *Приволжский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Самарская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 27 | | 34 | 40 | 46 | - | - | |
| *Оренбургская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 24 | | 30 | 36 | 41 | - | - | |
| *Удмуртская Республика* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 18 | | 23 | 26 | 29 | - | - | |
| *Ульяновская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 8 | | 9 | 9 | 9 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 128 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Саратовская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 8 | | 8 | 8 | 8 | - | - | |
| *Республика Мордовия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Республика Марий Эл* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 14 | | 17 | 19 | 21 | - | - | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 17 | | 20 | 23 | 26 | - | - | |
| *Пермский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 73 | | 96 | 117 | 136 | - | - | |
| *Пензенская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 26 | | 33 | 39 | 45 | - | - | |
| *Нижегородская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 240 | | 324 | 396 | 464 | - | - | |
| *Кировская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 45 | | 58 | 70 | 81 | - | - | |
| *Республика Башкортостан* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 293 | | 395 | 483 | 566 | - | - | |
| *Уральский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 129 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Свердловская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 55 | | 72 | 86 | 100 | - | - | |
| *Тюменская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 12 | | 14 | 16 | 17 | - | - | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 125 | | 168 | 204 | 239 | - | - | |
| *Челябинская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 23 | | 29 | 34 | 39 | - | - | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 8 | | 10 | 11 | 13 | - | - | |
| *Курганская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Сибирский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Алтайский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 50 | | 65 | 78 | 91 | - | - | |
| *Иркутская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 14 | | 16 | 18 | 20 | - | - | |
| *Республика Хакасия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 43 | | 55 | 66 | 77 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Республика Тыва* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 6 | - | - | |
| *Республика Алтай* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 14 | | 17 | 19 | 21 | - | - | |
| *Омская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 127 | | 170 | 206 | 241 | - | - | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 115 | | 154 | 187 | 219 | - | - | |
| *Новосибирская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 23 | | 28 | 33 | 38 | - | - | |
| *Красноярский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 5 | | 5 | 6 | 6 | - | - | |
| *Томская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 96 | | 128 | 156 | 182 | - | - | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Амурская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 70 | | 93 | 112 | 131 | - | - | |
| *Еврейская автономная область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 7 | 7 | 7 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 131 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Камчатский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 68 | | 90 | 109 | 127 | - | - | |
| *Магаданская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 9 | | 9 | 10 | 10 | - | - | |
| *Забайкальский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 65 | | 85 | 103 | 120 | - | - | |
| *Республика Бурятия* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 20 | | 25 | 29 | 33 | - | - | |
| *Республика Саха (Якутия)* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 29 | | 38 | 47 | 54 | - | - | |
| *Сахалинская область* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 13 | | 15 | 18 | 19 | - | - | |
| *Хабаровский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 68 | | 90 | 109 | 127 | - | - | |
| *Чукотский автономный округ* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 7 | | 8 | 9 | 10 | - | - | |
| *Приморский край* | Единица | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 116 | | 155 | 189 | 221 | - | - | |
| Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 132 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Справочно: в целом по Российской Федерации*  *(в соответствии с паспортом федерального проекта)* | Тысяча единиц | 0 |  | - | - | - | 791.6 | | 827.2 | 864.4 | 903.3 | - | - | |
| *Всего по Российской Федерации* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | *-* | - | - | 791.591 | | 827.214 | 864.439 | 903.331 | - | - | |
| *Центральный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Московская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 88.913 | | 92.914 | 97.095 | 101.464 | - | - | |
| *Липецкая область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 6.282 | | 6.565 | 6.86 | 7.169 | - | - | |
| *Курская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 4.581 | | 4.787 | 5.002 | 5.227 | - | - | |
| *Костромская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 3.365 | | 3.516 | 3.674 | 3.839 | - | - | |
| *Калужская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 6.335 | | 6.62 | 6.918 | 7.229 | - | - | |
| *Воронежская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 11.263 | | 11.77 | 12.3 | 12.854 | - | - | |
| *город федерального значения Москва* | Тысяча | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 63.86 | | 66.73 | 69.73 | 72.87 | - | - | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
|  | единиц |  |  |  |  |  | 1 | | 5 | 8 | 6 |  |  | |
| *Орловская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 4.118 | | 4.303 | 4.497 | 4.699 | - | - | |
| *Брянская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 5.281 | | 5.519 | 5.767 | 6.027 | - | - | |
| *Белгородская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 8.606 | | 8.993 | 9.398 | 9.821 | - | - | |
| *Ивановская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 7.538 | | 7.877 | 8.231 | 8.601 | - | - | |
| *Рязанская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 6.207 | | 6.486 | 6.778 | 7.083 | - | - | |
| *Владимирская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 8.259 | | 8.631 | 9.019 | 9.425 | - | - | |
| *Тамбовская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 4.884 | | 5.104 | 5.334 | 5.574 | - | - | |
| *Тверская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 6.916 | | 7.227 | 7.552 | 7.892 | - | - | |
| *Тульская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 7.411 | | 7.744 | 8.092 | 8.456 | - | - | |
|  |  |  | 01.01.2020 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Ярославская область* | Тысяча единиц | 0 |  | - | - | - | 4.997 | | 5.222 | 5.457 | 5.703 | - | - | |
| *Смоленская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 7.692 | | 8.038 | 8.4 | 8.778 | - | - | |
| *Северо-Западный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Архангельская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 4.038 | | 4.22 | 4.41 | 4.608 | - | - | |
| *Вологодская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 6.569 | | 6.865 | 7.174 | 7.497 | - | - | |
| *город федерального значения Санкт-Петербург* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 23.549 | | 24.609 | 25.716 | 26.873 | - | - | |
| *Калининградская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 5.261 | | 5.498 | 5.745 | 6.004 | - | - | |
| *Ленинградская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 7.899 | | 8.254 | 8.625 | 9.013 | - | - | |
| *Мурманская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 4.501 | | 4.704 | 4.916 | 5.137 | - | - | |
| *Ненецкий автономный округ* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 0.228 | | 0.238 | 0.249 | 0.26 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 135 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Новгородская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 2.361 | | 2.467 | 2.578 | 2.694 | - | - | |
| *Псковская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 2.684 | | 2.805 | 2.931 | 3.063 | - | - | |
| *Республика Карелия* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 3.402 | | 3.555 | 3.715 | 3.882 | - | - | |
| *Республика Коми* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 4.697 | | 4.908 | 5.129 | 5.36 | - | - | |
| *Южный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *город федерального значения Севастополь* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 9.132 | | 9.543 | 9.972 | 10.421 | - | - | |
| *Краснодарский край* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 36.843 | | 38.501 | 40.234 | 42.045 | - | - | |
| *Республика Адыгея (Адыгея)* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 2.06 | | 2.153 | 2.25 | 2.351 | - | - | |
| *Республика Калмыкия* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 1.068 | | 1.116 | 1.166 | 1.218 | - | - | |
| *Ростовская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 26.172 | | 27.35 | 28.581 | 29.867 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 136 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Республика Крым* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 23.39 | | 24.443 | 25.543 | 26.692 | - | - | |
| *Астраханская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 3.992 | | 4.172 | 4.36 | 4.556 | - | - | |
| *Волгоградская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 9.596 | | 10.028 | 10.479 | 10.951 | - | - | |
| *Северо-Кавказский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Кабардино-Балкарская Республика* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 2.058 | | 2.151 | 2.248 | 2.349 | - | - | |
| *Карачаево-Черкесская Республика* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 1.245 | | 1.301 | 1.36 | 1.421 | - | - | |
| *Республика Дагестан* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 4.479 | | 4.681 | 4.892 | 5.112 | - | - | |
| *Республика Ингушетия* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 1.467 | | 1.533 | 1.602 | 1.674 | - | - | |
| *Ставропольский край* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 18.689 | | 19.53 | 20.409 | 21.327 | - | - | |
| *Республика Северная Осетия - Алания* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 1.947 | | 2.035 | 2.127 | 2.223 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 137 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Чеченская Республика* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 1.439 | | 1.504 | 1.572 | 1.643 | - | - | |
| *Приволжский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Башкортостан* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 16.766 | | 17.52 | 18.308 | 19.132 | - | - | |
| *Саратовская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 9.168 | | 9.581 | 10.012 | 10.463 | - | - | |
| *Самарская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 15.61 | | 16.312 | 17.046 | 17.813 | - | - | |
| *Республика Татарстан (Татарстан)* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 15.9 | | 16.616 | 17.364 | 18.145 | - | - | |
| *Республика Марий Эл* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 3.132 | | 3.273 | 3.42 | 3.574 | - | - | |
| *Удмуртская Республика* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 10.61 | | 11.087 | 11.586 | 12.107 | - | - | |
| *Ульяновская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 7.48 | | 7.817 | 8.169 | 8.537 | - | - | |
| *Чувашская Республика - Чувашия* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 5.18 | | 5.413 | 5.657 | 5.912 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Пермский край* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 13.202 | | 13.796 | 14.417 | 15.066 | - | - | |
| *Пензенская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 6.267 | | 6.549 | 6.844 | 7.152 | - | - | |
| *Оренбургская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 14.592 | | 15.249 | 15.935 | 16.652 | - | - | |
| *Нижегородская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 13.831 | | 14.453 | 15.103 | 15.783 | - | - | |
| *Кировская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 7.499 | | 7.836 | 8.189 | 8.558 | - | - | |
| *Республика Мордовия* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 3.368 | | 3.52 | 3.678 | 3.844 | - | - | |
| *Уральский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Свердловская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 24.241 | | 25.332 | 26.472 | 27.663 | - | - | |
| *Ямало-Ненецкий автономный округ* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 3.29 | | 3.438 | 3.593 | 3.755 | - | - | |
| *Челябинская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 19.365 | | 20.236 | 21.147 | 22.099 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 139 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Ханты-Мансийский автономный округ - Югра* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 13.96 | | 14.588 | 15.244 | 15.93 | - | - | |
| *Курганская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 3.57 | | 3.731 | 3.899 | 4.074 | - | - | |
| *Тюменская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 5.931 | | 6.198 | 6.477 | 6.768 | - | - | |
| *Сибирский федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Республика Хакасия* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 2.44 | | 2.55 | 2.665 | 2.785 | - | - | |
| *Республика Тыва* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 1.632 | | 1.705 | 1.782 | 1.862 | - | - | |
| *Республика Алтай* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 0.994 | | 1.039 | 1.086 | 1.135 | - | - | |
| *Томская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 3.95 | | 4.128 | 4.314 | 4.508 | - | - | |
| *Новосибирская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 13.947 | | 14.575 | 15.231 | 15.916 | - | - | |
| *Красноярский край* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 12.096 | | 12.64 | 13.209 | 13.803 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Кемеровская область - Кузбасс* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 8.299 | | 8.672 | 9.062 | 9.47 | - | - | |
| *Иркутская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 10.055 | | 10.507 | 10.98 | 11.474 | - | - | |
| *Алтайский край* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 8.363 | | 8.739 | 9.132 | 9.534 | - | - | |
| *Омская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 6.765 | | 7.069 | 7.387 | 7.719 | - | - | |
| *Дальневосточный федеральный округ* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | |
| *Еврейская автономная область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 0.69 | | 0.721 | 0.753 | 0.787 | - | - | |
| *Забайкальский край* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 5.525 | | 5.774 | 6.034 | 6.306 | - | - | |
| *Камчатский край* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 2.189 | | 2.288 | 2.391 | 2.499 | - | - | |
| *Магаданская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 0.939 | | 0.981 | 1.025 | 1.071 | - | - | |
| *Республика Саха (Якутия)* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 7.231 | | 7.556 | 7.896 | 8.251 | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| *Республика Бурятия* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 3.981 | | 4.16 | 4.347 | 4.543 | - | - | |
| *Сахалинская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 4.257 | | 4.449 | 4.649 | 4.858 | - | - | |
| *Хабаровский край* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 5.448 | | 5.693 | 5.949 | 6.217 | - | - | |
| *Чукотский автономный округ* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 0.297 | | 0.31 | 0.324 | 0.339 | - | - | |
| *Приморский край* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 11.065 | | 11.563 | 12.083 | 12.627 | - | - | |
| *Амурская область* | Тысяча единиц | 0 | 01.01.2020 | - | - | - | 3.191 | | 3.335 | 3.485 | 3.642 | - | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Центральный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 458004.1 | 581896.3 | 754674.3 | 887132.3 | 2681707.0 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 458004.1 | 581896.3 | 754674.3 | 887132.3 | 2681707.0 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 458004.1 | 581896.3 | 754674.3 | 887132.3 | 2681707.0 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 458004.1 | 581896.3 | 754674.3 | 887132.3 | 2681707.0 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 477,10 | 23 889,20 | 32 297,60 | 37 276,90 | 112 940,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 477,10 | 23 889,20 | 32 297,60 | 37 276,90 | 112 940,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 477,10 | 23 889,20 | 32 297,60 | 37 276,90 | 112 940,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 477,10 | 23 889,20 | 32 297,60 | 37 276,90 | 112 940,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Брянская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 099,70 | 44 381,00 | 55 215,70 | 65 800,50 | 199 496,90 | |
| 143 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 099,70 | 44 381,00 | 55 215,70 | 65 800,50 | 199 496,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 099,70 | 44 381,00 | 55 215,70 | 65 800,50 | 199 496,90 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 099,70 | 44 381,00 | 55 215,70 | 65 800,50 | 199 496,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Владимирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 938,00 | 33 017,40 | 42 180,00 | 49 666,30 | 150 801,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 938,00 | 33 017,40 | 42 180,00 | 49 666,30 | 150 801,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 938,00 | 33 017,40 | 42 180,00 | 49 666,30 | 150 801,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 938,00 | 33 017,40 | 42 180,00 | 49 666,30 | 150 801,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Воронежская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 734,20 | 32 179,20 | 43 680,80 | 50 863,60 | 152 457,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 734,20 | 32 179,20 | 43 680,80 | 50 863,60 | 152 457,80 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 144 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 734,20 | 32 179,20 | 43 680,80 | 50 863,60 | 152 457,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 734,20 | 32 179,20 | 43 680,80 | 50 863,60 | 152 457,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ивановская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 972,30 | 20 761,20 | 27 113,00 | 31 288,00 | 96 134,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 972,30 | 20 761,20 | 27 113,00 | 31 288,00 | 96 134,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 972,30 | 20 761,20 | 27 113,00 | 31 288,00 | 96 134,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 972,30 | 20 761,20 | 27 113,00 | 31 288,00 | 96 134,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Калужская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 065,60 | 11 267,90 | 15 676,30 | 17 279,40 | 54 289,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 065,60 | 11 267,90 | 15 676,30 | 17 279,40 | 54 289,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 065,60 | 11 267,90 | 15 676,30 | 17 279,40 | 54 289,20 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 145 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 065,60 | 11 267,90 | 15 676,30 | 17 279,40 | 54 289,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Костромская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944,40 | 7 405,90 | 9 098,10 | 9 713,40 | 33 161,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944,40 | 7 405,90 | 9 098,10 | 9 713,40 | 33 161,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944,40 | 7 405,90 | 9 098,10 | 9 713,40 | 33 161,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 944,40 | 7 405,90 | 9 098,10 | 9 713,40 | 33 161,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Курская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 426,60 | 21 489,30 | 27 522,60 | 31 909,10 | 98 347,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 426,60 | 21 489,30 | 27 522,60 | 31 909,10 | 98 347,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 426,60 | 21 489,30 | 27 522,60 | 31 909,10 | 98 347,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 426,60 | 21 489,30 | 27 522,60 | 31 909,10 | 98 347,60 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 146 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Липецкая область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 679,00 | 36 855,60 | 46 485,60 | 55 021,20 | 167 041,40 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 679,00 | 36 855,60 | 46 485,60 | 55 021,20 | 167 041,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 679,00 | 36 855,60 | 46 485,60 | 55 021,20 | 167 041,40 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 679,00 | 36 855,60 | 46 485,60 | 55 021,20 | 167 041,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Московская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 291,10 | 171 842,70 | 223 968,20 | 268 622,70 | 793 724,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 291,10 | 171 842,70 | 223 968,20 | 268 622,70 | 793 724,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 291,10 | 171 842,70 | 223 968,20 | 268 622,70 | 793 724,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 291,10 | 171 842,70 | 223 968,20 | 268 622,70 | 793 724,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Орловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 747,60 | 17 889,90 | 22 814,00 | 26 236,60 | 81 688,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 747,60 | 17 889,90 | 22 814,00 | 26 236,60 | 81 688,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 747,60 | 17 889,90 | 22 814,00 | 26 236,60 | 81 688,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 747,60 | 17 889,90 | 22 814,00 | 26 236,60 | 81 688,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Рязанская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 951,90 | 23 568,40 | 30 106,00 | 35 053,30 | 107 679,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 951,90 | 23 568,40 | 30 106,00 | 35 053,30 | 107 679,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 951,90 | 23 568,40 | 30 106,00 | 35 053,30 | 107 679,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 951,90 | 23 568,40 | 30 106,00 | 35 053,30 | 107 679,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 148 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Смоленская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 945,10 | 17 885,50 | 24 049,70 | 27 433,40 | 84 313,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 945,10 | 17 885,50 | 24 049,70 | 27 433,40 | 84 313,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 945,10 | 17 885,50 | 24 049,70 | 27 433,40 | 84 313,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 945,10 | 17 885,50 | 24 049,70 | 27 433,40 | 84 313,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Тамбовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 802,30 | 15 269,50 | 19 417,20 | 22 137,20 | 69 626,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 802,30 | 15 269,50 | 19 417,20 | 22 137,20 | 69 626,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 802,30 | 15 269,50 | 19 417,20 | 22 137,20 | 69 626,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 802,30 | 15 269,50 | 19 417,20 | 22 137,20 | 69 626,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 149 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Тверская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 938,60 | 17 935,50 | 23 844,90 | 27 250,20 | 83 969,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 938,60 | 17 935,50 | 23 844,90 | 27 250,20 | 83 969,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 938,60 | 17 935,50 | 23 844,90 | 27 250,20 | 83 969,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 938,60 | 17 935,50 | 23 844,90 | 27 250,20 | 83 969,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Тульская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 372,70 | 62 252,10 | 78 421,30 | 93 796,70 | 281 842,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 372,70 | 62 252,10 | 78 421,30 | 93 796,70 | 281 842,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 372,70 | 62 252,10 | 78 421,30 | 93 796,70 | 281 842,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 372,70 | 62 252,10 | 78 421,30 | 93 796,70 | 281 842,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ярославская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 617,90 | 24 006,00 | 32 783,30 | 37 783,80 | 114 191,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 150 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 617,90 | 24 006,00 | 32 783,30 | 37 783,80 | 114 191,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 617,90 | 24 006,00 | 32 783,30 | 37 783,80 | 114 191,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 617,90 | 24 006,00 | 32 783,30 | 37 783,80 | 114 191,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Северо-Западный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 297673.2 | 381185.4 | 481102.9 | 568465.0 | 1728426.5 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 297673.2 | 381185.4 | 481102.9 | 568465.0 | 1728426.5 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 297673.2 | 381185.4 | 481102.9 | 568465.0 | 1728426.5 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 297673.2 | 381185.4 | 481102.9 | 568465.0 | 1728426.5 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Республика Карелия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 253,50 | 23 879,70 | 30 945,70 | 35 963,20 | 110 042,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 253,50 | 23 879,70 | 30 945,70 | 35 963,20 | 110 042,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 253,50 | 23 879,70 | 30 945,70 | 35 963,20 | 110 042,10 | |
| 151 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 253,50 | 23 879,70 | 30 945,70 | 35 963,20 | 110 042,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Коми, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 704,60 | 47 893,90 | 59 751,50 | 71 278,60 | 215 628,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 704,60 | 47 893,90 | 59 751,50 | 71 278,60 | 215 628,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 704,60 | 47 893,90 | 59 751,50 | 71 278,60 | 215 628,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 704,60 | 47 893,90 | 59 751,50 | 71 278,60 | 215 628,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Архангельская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 060,60 | 20 860,80 | 27 330,50 | 31 529,50 | 96 781,40 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 060,60 | 20 860,80 | 27 330,50 | 31 529,50 | 96 781,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 060,60 | 20 860,80 | 27 330,50 | 31 529,50 | 96 781,40 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 152 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 060,60 | 20 860,80 | 27 330,50 | 31 529,50 | 96 781,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Вологодская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 024,90 | 70 020,90 | 87 781,40 | 105 261,50 | 316 088,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 024,90 | 70 020,90 | 87 781,40 | 105 261,50 | 316 088,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 024,90 | 70 020,90 | 87 781,40 | 105 261,50 | 316 088,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 024,90 | 70 020,90 | 87 781,40 | 105 261,50 | 316 088,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Калининградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 431,10 | 32 281,60 | 41 469,10 | 48 750,70 | 147 932,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 431,10 | 32 281,60 | 41 469,10 | 48 750,70 | 147 932,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 431,10 | 32 281,60 | 41 469,10 | 48 750,70 | 147 932,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 431,10 | 32 281,60 | 41 469,10 | 48 750,70 | 147 932,50 | |
| 153 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ленинградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 565,30 | 32 369,60 | 42 009,00 | 49 301,30 | 149 245,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 565,30 | 32 369,60 | 42 009,00 | 49 301,30 | 149 245,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 565,30 | 32 369,60 | 42 009,00 | 49 301,30 | 149 245,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 565,30 | 32 369,60 | 42 009,00 | 49 301,30 | 149 245,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Мурманская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 104,40 | 32 124,60 | 39 966,20 | 47 245,10 | 144 440,30 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 104,40 | 32 124,60 | 39 966,20 | 47 245,10 | 144 440,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 104,40 | 32 124,60 | 39 966,20 | 47 245,10 | 144 440,30 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 104,40 | 32 124,60 | 39 966,20 | 47 245,10 | 144 440,30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 154 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Новгородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 518,20 | 28 764,30 | 35 043,40 | 41 438,60 | 127 764,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 518,20 | 28 764,30 | 35 043,40 | 41 438,60 | 127 764,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 518,20 | 28 764,30 | 35 043,40 | 41 438,60 | 127 764,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 518,20 | 28 764,30 | 35 043,40 | 41 438,60 | 127 764,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Псковская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 847,30 | 30 452,00 | 37 702,70 | 44 536,10 | 136 538,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 847,30 | 30 452,00 | 37 702,70 | 44 536,10 | 136 538,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 847,30 | 30 452,00 | 37 702,70 | 44 536,10 | 136 538,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 847,30 | 30 452,00 | 37 702,70 | 44 536,10 | 136 538,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 155 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 991,20 | 47 748,80 | 62 001,20 | 73 415,40 | 220 156,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 991,20 | 47 748,80 | 62 001,20 | 73 415,40 | 220 156,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 991,20 | 47 748,80 | 62 001,20 | 73 415,40 | 220 156,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 991,20 | 47 748,80 | 62 001,20 | 73 415,40 | 220 156,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 172,10 | 14 789,20 | 17 102,20 | 19 745,00 | 63 808,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 172,10 | 14 789,20 | 17 102,20 | 19 745,00 | 63 808,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 172,10 | 14 789,20 | 17 102,20 | 19 745,00 | 63 808,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 172,10 | 14 789,20 | 17 102,20 | 19 745,00 | 63 808,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 156 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Южный федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 215893.0 | 269037.3 | 373173.2 | 433482.7 | 1291586.2 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 215893.0 | 269037.3 | 373173.2 | 433482.7 | 1291586.2 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 215893.0 | 269037.3 | 373173.2 | 433482.7 | 1291586.2 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 215893.0 | 269037.3 | 373173.2 | 433482.7 | 1291586.2 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Республика Адыгея (Адыгея), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429,60 | 9 302,80 | 12 033,40 | 13 142,90 | 42 908,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429,60 | 9 302,80 | 12 033,40 | 13 142,90 | 42 908,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429,60 | 9 302,80 | 12 033,40 | 13 142,90 | 42 908,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 429,60 | 9 302,80 | 12 033,40 | 13 142,90 | 42 908,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Калмыкия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 431,10 | 8 008,10 | 10 123,70 | 10 893,00 | 36 455,90 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 431,10 | 8 008,10 | 10 123,70 | 10 893,00 | 36 455,90 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 157 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 431,10 | 8 008,10 | 10 123,70 | 10 893,00 | 36 455,90 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 431,10 | 8 008,10 | 10 123,70 | 10 893,00 | 36 455,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Краснодарский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 297,80 | 54 256,30 | 85 743,80 | 98 437,30 | 282 735,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 297,80 | 54 256,30 | 85 743,80 | 98 437,30 | 282 735,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 297,80 | 54 256,30 | 85 743,80 | 98 437,30 | 282 735,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 297,80 | 54 256,30 | 85 743,80 | 98 437,30 | 282 735,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Астраханская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 854,30 | 34 129,60 | 44 182,30 | 51 949,70 | 157 115,90 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 854,30 | 34 129,60 | 44 182,30 | 51 949,70 | 157 115,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 854,30 | 34 129,60 | 44 182,30 | 51 949,70 | 157 115,90 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 158 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 854,30 | 34 129,60 | 44 182,30 | 51 949,70 | 157 115,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Волгоградская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 934,70 | 54 217,30 | 71 262,10 | 84 384,10 | 251 798,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 934,70 | 54 217,30 | 71 262,10 | 84 384,10 | 251 798,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 934,70 | 54 217,30 | 71 262,10 | 84 384,10 | 251 798,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 934,70 | 54 217,30 | 71 262,10 | 84 384,10 | 251 798,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ростовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 753,80 | 49 877,80 | 72 070,20 | 83 832,90 | 245 534,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 753,80 | 49 877,80 | 72 070,20 | 83 832,90 | 245 534,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 753,80 | 49 877,80 | 72 070,20 | 83 832,90 | 245 534,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 753,80 | 49 877,80 | 72 070,20 | 83 832,90 | 245 534,70 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 159 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Крым, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 269,80 | 50 511,70 | 66 989,70 | 79 101,90 | 235 873,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 269,80 | 50 511,70 | 66 989,70 | 79 101,90 | 235 873,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 269,80 | 50 511,70 | 66 989,70 | 79 101,90 | 235 873,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 269,80 | 50 511,70 | 66 989,70 | 79 101,90 | 235 873,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| город федерального значения Севастополь, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921,90 | 8 733,70 | 10 768,00 | 11 740,90 | 39 164,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921,90 | 8 733,70 | 10 768,00 | 11 740,90 | 39 164,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921,90 | 8 733,70 | 10 768,00 | 11 740,90 | 39 164,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 921,90 | 8 733,70 | 10 768,00 | 11 740,90 | 39 164,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 160 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 116141.3 | 137531.0 | 198993.4 | 225539.9 | 678205.6 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 116141.3 | 137531.0 | 198993.4 | 225539.9 | 678205.6 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 116141.3 | 137531.0 | 198993.4 | 225539.9 | 678205.6 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 116141.3 | 137531.0 | 198993.4 | 225539.9 | 678205.6 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Республика Дагестан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 124,20 | 28 663,20 | 45 306,20 | 51 358,10 | 149 451,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 124,20 | 28 663,20 | 45 306,20 | 51 358,10 | 149 451,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 124,20 | 28 663,20 | 45 306,20 | 51 358,10 | 149 451,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 124,20 | 28 663,20 | 45 306,20 | 51 358,10 | 149 451,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Ингушетия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 447,70 | 15 452,60 | 22 804,30 | 25 477,60 | 77 182,20 | |
| 161 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 447,70 | 15 452,60 | 22 804,30 | 25 477,60 | 77 182,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 447,70 | 15 452,60 | 22 804,30 | 25 477,60 | 77 182,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 447,70 | 15 452,60 | 22 804,30 | 25 477,60 | 77 182,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кабардино-Балкарская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 752,20 | 13 354,80 | 19 231,00 | 21 367,70 | 65 705,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 752,20 | 13 354,80 | 19 231,00 | 21 367,70 | 65 705,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 752,20 | 13 354,80 | 19 231,00 | 21 367,70 | 65 705,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 752,20 | 13 354,80 | 19 231,00 | 21 367,70 | 65 705,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Карачаево-Черкесская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 803,90 | 9 706,80 | 13 017,20 | 14 220,90 | 45 748,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 803,90 | 9 706,80 | 13 017,20 | 14 220,90 | 45 748,80 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 162 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 803,90 | 9 706,80 | 13 017,20 | 14 220,90 | 45 748,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 803,90 | 9 706,80 | 13 017,20 | 14 220,90 | 45 748,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Северная Осетия - Алания, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540,10 | 11 855,00 | 16 676,20 | 18 429,40 | 57 500,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540,10 | 11 855,00 | 16 676,20 | 18 429,40 | 57 500,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540,10 | 11 855,00 | 16 676,20 | 18 429,40 | 57 500,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 540,10 | 11 855,00 | 16 676,20 | 18 429,40 | 57 500,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чеченская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 829,40 | 25 563,30 | 35 144,60 | 40 552,20 | 122 089,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 829,40 | 25 563,30 | 35 144,60 | 40 552,20 | 122 089,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 829,40 | 25 563,30 | 35 144,60 | 40 552,20 | 122 089,50 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 163 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 829,40 | 25 563,30 | 35 144,60 | 40 552,20 | 122 089,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ставропольский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 643,80 | 32 935,30 | 46 813,90 | 54 134,00 | 160 527,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 643,80 | 32 935,30 | 46 813,90 | 54 134,00 | 160 527,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 643,80 | 32 935,30 | 46 813,90 | 54 134,00 | 160 527,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 643,80 | 32 935,30 | 46 813,90 | 54 134,00 | 160 527,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приволжский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 505423.3 | 651004.2 | 848589.2 | 1003602.7 | 3008619.4 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 505423.3 | 651004.2 | 848589.2 | 1003602.7 | 3008619.4 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 505423.3 | 651004.2 | 848589.2 | 1003602.7 | 3008619.4 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 505423.3 | 651004.2 | 848589.2 | 1003602.7 | 3008619.4 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 164 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Республика Башкортостан, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 355,20 | 200 583,60 | 253 362,00 | 305 962,00 | 909 262,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 355,20 | 200 583,60 | 253 362,00 | 305 962,00 | 909 262,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 355,20 | 200 583,60 | 253 362,00 | 305 962,00 | 909 262,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 355,20 | 200 583,60 | 253 362,00 | 305 962,00 | 909 262,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Марий Эл, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 517,00 | 12 266,00 | 15 179,90 | 17 105,10 | 55 068,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 517,00 | 12 266,00 | 15 179,90 | 17 105,10 | 55 068,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 517,00 | 12 266,00 | 15 179,90 | 17 105,10 | 55 068,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 517,00 | 12 266,00 | 15 179,90 | 17 105,10 | 55 068,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Мордовия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 408,20 | 7 979,80 | 10 075,60 | 10 837,70 | 36 301,30 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 408,20 | 7 979,80 | 10 075,60 | 10 837,70 | 36 301,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 408,20 | 7 979,80 | 10 075,60 | 10 837,70 | 36 301,30 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 408,20 | 7 979,80 | 10 075,60 | 10 837,70 | 36 301,30 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Татарстан (Татарстан), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 404,20 | 27 116,20 | 39 766,50 | 45 511,10 | 134 798,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 404,20 | 27 116,20 | 39 766,50 | 45 511,10 | 134 798,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 404,20 | 27 116,20 | 39 766,50 | 45 511,10 | 134 798,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 404,20 | 27 116,20 | 39 766,50 | 45 511,10 | 134 798,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 166 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Удмуртская Республика, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 858,60 | 20 369,10 | 27 700,40 | 31 736,90 | 96 665,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 858,60 | 20 369,10 | 27 700,40 | 31 736,90 | 96 665,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 858,60 | 20 369,10 | 27 700,40 | 31 736,90 | 96 665,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 858,60 | 20 369,10 | 27 700,40 | 31 736,90 | 96 665,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чувашская Республика - Чувашия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 095,40 | 12 630,90 | 17 554,20 | 19 519,40 | 60 799,90 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 095,40 | 12 630,90 | 17 554,20 | 19 519,40 | 60 799,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 095,40 | 12 630,90 | 17 554,20 | 19 519,40 | 60 799,90 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 095,40 | 12 630,90 | 17 554,20 | 19 519,40 | 60 799,90 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 167 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Кировская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 920,20 | 34 372,50 | 43 789,10 | 51 643,20 | 156 725,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 920,20 | 34 372,50 | 43 789,10 | 51 643,20 | 156 725,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 920,20 | 34 372,50 | 43 789,10 | 51 643,20 | 156 725,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 920,20 | 34 372,50 | 43 789,10 | 51 643,20 | 156 725,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Нижегородская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 758,30 | 164 572,10 | 207 523,10 | 250 441,50 | 745 295,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 758,30 | 164 572,10 | 207 523,10 | 250 441,50 | 745 295,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 758,30 | 164 572,10 | 207 523,10 | 250 441,50 | 745 295,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 758,30 | 164 572,10 | 207 523,10 | 250 441,50 | 745 295,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Оренбургская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 063,00 | 23 434,10 | 31 235,50 | 36 107,20 | 109 839,80 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 168 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 063,00 | 23 434,10 | 31 235,50 | 36 107,20 | 109 839,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 063,00 | 23 434,10 | 31 235,50 | 36 107,20 | 109 839,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 063,00 | 23 434,10 | 31 235,50 | 36 107,20 | 109 839,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пензенская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 826,20 | 23 262,40 | 30 337,80 | 35 184,00 | 107 610,40 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 826,20 | 23 262,40 | 30 337,80 | 35 184,00 | 107 610,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 826,20 | 23 262,40 | 30 337,80 | 35 184,00 | 107 610,40 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 826,20 | 23 262,40 | 30 337,80 | 35 184,00 | 107 610,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Пермский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 315,90 | 61 279,40 | 81 273,90 | 96 263,40 | 286 132,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 315,90 | 61 279,40 | 81 273,90 | 96 263,40 | 286 132,60 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 169 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 315,90 | 61 279,40 | 81 273,90 | 96 263,40 | 286 132,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 315,90 | 61 279,40 | 81 273,90 | 96 263,40 | 286 132,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Самарская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 676,50 | 36 716,20 | 53 112,20 | 61 403,50 | 180 908,40 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 676,50 | 36 716,20 | 53 112,20 | 61 403,50 | 180 908,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 676,50 | 36 716,20 | 53 112,20 | 61 403,50 | 180 908,40 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 676,50 | 36 716,20 | 53 112,20 | 61 403,50 | 180 908,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Саратовская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761,00 | 15 898,90 | 23 271,50 | 26 067,70 | 78 999,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761,00 | 15 898,90 | 23 271,50 | 26 067,70 | 78 999,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761,00 | 15 898,90 | 23 271,50 | 26 067,70 | 78 999,10 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 170 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 761,00 | 15 898,90 | 23 271,50 | 26 067,70 | 78 999,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ульяновская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463,60 | 10 523,00 | 14 407,50 | 15 820,00 | 50 214,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463,60 | 10 523,00 | 14 407,50 | 15 820,00 | 50 214,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463,60 | 10 523,00 | 14 407,50 | 15 820,00 | 50 214,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 463,60 | 10 523,00 | 14 407,50 | 15 820,00 | 50 214,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уральский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 165685.1 | 209613.8 | 277355.0 | 325074.0 | 977727.9 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 165685.1 | 209613.8 | 277355.0 | 325074.0 | 977727.9 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 165685.1 | 209613.8 | 277355.0 | 325074.0 | 977727.9 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 165685.1 | 209613.8 | 277355.0 | 325074.0 | 977727.9 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 171 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Курганская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 592,10 | 9 444,60 | 12 570,60 | 13 707,40 | 44 314,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 592,10 | 9 444,60 | 12 570,60 | 13 707,40 | 44 314,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 592,10 | 9 444,60 | 12 570,60 | 13 707,40 | 44 314,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 592,10 | 9 444,60 | 12 570,60 | 13 707,40 | 44 314,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Свердловская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 766,60 | 59 516,20 | 83 685,20 | 98 059,10 | 288 027,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 766,60 | 59 516,20 | 83 685,20 | 98 059,10 | 288 027,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 766,60 | 59 516,20 | 83 685,20 | 98 059,10 | 288 027,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 766,60 | 59 516,20 | 83 685,20 | 98 059,10 | 288 027,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 172 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Тюменская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 313,20 | 10 651,80 | 13 053,40 | 14 546,80 | 47 565,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 313,20 | 10 651,80 | 13 053,40 | 14 546,80 | 47 565,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 313,20 | 10 651,80 | 13 053,40 | 14 546,80 | 47 565,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 313,20 | 10 651,80 | 13 053,40 | 14 546,80 | 47 565,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Челябинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 177,40 | 39 603,90 | 59 064,70 | 68 063,10 | 198 909,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 177,40 | 39 603,90 | 59 064,70 | 68 063,10 | 198 909,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 177,40 | 39 603,90 | 59 064,70 | 68 063,10 | 198 909,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 177,40 | 39 603,90 | 59 064,70 | 68 063,10 | 198 909,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 173 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 437,60 | 79 390,00 | 96 572,70 | 116 666,90 | 352 067,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 437,60 | 79 390,00 | 96 572,70 | 116 666,90 | 352 067,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 437,60 | 79 390,00 | 96 572,70 | 116 666,90 | 352 067,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 437,60 | 79 390,00 | 96 572,70 | 116 666,90 | 352 067,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 398,20 | 11 007,30 | 12 408,40 | 14 030,70 | 46 844,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 398,20 | 11 007,30 | 12 408,40 | 14 030,70 | 46 844,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 398,20 | 11 007,30 | 12 408,40 | 14 030,70 | 46 844,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 398,20 | 11 007,30 | 12 408,40 | 14 030,70 | 46 844,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сибирский федеральный округ, в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 343965.9 | 439244.7 | 585548.2 | 688975.9 | 2057734.7 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 174 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 343965.9 | 439244.7 | 585548.2 | 688975.9 | 2057734.7 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 343965.9 | 439244.7 | 585548.2 | 688975.9 | 2057734.7 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 343965.9 | 439244.7 | 585548.2 | 688975.9 | 2057734.7 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Республика Алтай, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290,10 | 11 989,70 | 14 686,90 | 16 542,00 | 53 508,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290,10 | 11 989,70 | 14 686,90 | 16 542,00 | 53 508,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290,10 | 11 989,70 | 14 686,90 | 16 542,00 | 53 508,70 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 290,10 | 11 989,70 | 14 686,90 | 16 542,00 | 53 508,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Тыва, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 392,90 | 7 960,80 | 10 043,20 | 10 800,50 | 36 197,40 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 392,90 | 7 960,80 | 10 043,20 | 10 800,50 | 36 197,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 392,90 | 7 960,80 | 10 043,20 | 10 800,50 | 36 197,40 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 175 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 392,90 | 7 960,80 | 10 043,20 | 10 800,50 | 36 197,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Хакасия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 197,30 | 29 647,70 | 36 332,70 | 42 960,40 | 132 138,10 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 197,30 | 29 647,70 | 36 332,70 | 42 960,40 | 132 138,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 197,30 | 29 647,70 | 36 332,70 | 42 960,40 | 132 138,10 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 197,30 | 29 647,70 | 36 332,70 | 42 960,40 | 132 138,10 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Алтайский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 467,20 | 46 481,50 | 62 935,40 | 73 931,30 | 219 815,40 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 467,20 | 46 481,50 | 62 935,40 | 73 931,30 | 219 815,40 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 467,20 | 46 481,50 | 62 935,40 | 73 931,30 | 219 815,40 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 467,20 | 46 481,50 | 62 935,40 | 73 931,30 | 219 815,40 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 176 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Красноярский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 252,10 | 22 805,10 | 34 476,20 | 39 055,80 | 115 589,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 252,10 | 22 805,10 | 34 476,20 | 39 055,80 | 115 589,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 252,10 | 22 805,10 | 34 476,20 | 39 055,80 | 115 589,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 252,10 | 22 805,10 | 34 476,20 | 39 055,80 | 115 589,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Иркутская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 081,00 | 27 774,30 | 41 783,90 | 47 669,60 | 140 308,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 081,00 | 27 774,30 | 41 783,90 | 47 669,60 | 140 308,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 081,00 | 27 774,30 | 41 783,90 | 47 669,60 | 140 308,80 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 081,00 | 27 774,30 | 41 783,90 | 47 669,60 | 140 308,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 177 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Кемеровская область - Кузбасс, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 265,80 | 83 533,80 | 106 593,80 | 127 657,80 | 381 051,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 265,80 | 83 533,80 | 106 593,80 | 127 657,80 | 381 051,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 265,80 | 83 533,80 | 106 593,80 | 127 657,80 | 381 051,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 265,80 | 83 533,80 | 106 593,80 | 127 657,80 | 381 051,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Новосибирская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 472,30 | 48 601,30 | 74 533,70 | 85 828,90 | 248 436,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 472,30 | 48 601,30 | 74 533,70 | 85 828,90 | 248 436,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 472,30 | 48 601,30 | 74 533,70 | 85 828,90 | 248 436,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 472,30 | 48 601,30 | 74 533,70 | 85 828,90 | 248 436,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 178 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Омская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 263,70 | 94 111,50 | 121 204,60 | 145 077,40 | 431 657,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 263,70 | 94 111,50 | 121 204,60 | 145 077,40 | 431 657,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 263,70 | 94 111,50 | 121 204,60 | 145 077,40 | 431 657,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 263,70 | 94 111,50 | 121 204,60 | 145 077,40 | 431 657,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Томская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 283,50 | 66 339,00 | 82 957,80 | 99 452,20 | 299 032,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 283,50 | 66 339,00 | 82 957,80 | 99 452,20 | 299 032,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 283,50 | 66 339,00 | 82 957,80 | 99 452,20 | 299 032,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 283,50 | 66 339,00 | 82 957,80 | 99 452,20 | 299 032,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Дальневосточный федеральный округ, в том | 0,00 | 0 | 0 | 297214.1 | 380487.3 | 480563.8 | 567727.5 | 1725992.7 | |
| 179 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 297214.1 | 380487.3 | 480563.8 | 567727.5 | 1725992.7 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 297214.1 | 380487.3 | 480563.8 | 567727.5 | 1725992.7 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0 | 297214.1 | 380487.3 | 480563.8 | 567727.5 | 1725992.7 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Республика Бурятия, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 317,00 | 22 268,80 | 30 461,00 | 34 997,80 | 106 044,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 317,00 | 22 268,80 | 30 461,00 | 34 997,80 | 106 044,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 317,00 | 22 268,80 | 30 461,00 | 34 997,80 | 106 044,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 317,00 | 22 268,80 | 30 461,00 | 34 997,80 | 106 044,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Республика Саха (Якутия), в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 476,30 | 47 025,70 | 61 199,70 | 72 415,90 | 217 117,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 476,30 | 47 025,70 | 61 199,70 | 72 415,90 | 217 117,60 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 180 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 476,30 | 47 025,70 | 61 199,70 | 72 415,90 | 217 117,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 476,30 | 47 025,70 | 61 199,70 | 72 415,90 | 217 117,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Приморский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 168,90 | 87 192,30 | 112 493,60 | 134 503,40 | 400 358,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 168,90 | 87 192,30 | 112 493,60 | 134 503,40 | 400 358,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 168,90 | 87 192,30 | 112 493,60 | 134 503,40 | 400 358,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 168,90 | 87 192,30 | 112 493,60 | 134 503,40 | 400 358,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Хабаровский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 772,40 | 49 205,20 | 62 034,60 | 73 895,60 | 222 907,80 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 772,40 | 49 205,20 | 62 034,60 | 73 895,60 | 222 907,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 772,40 | 49 205,20 | 62 034,60 | 73 895,60 | 222 907,80 | |
| 181 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *бюджетам* |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 772,40 | 49 205,20 | 62 034,60 | 73 895,60 | 222 907,80 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Амурская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 037,00 | 48 411,30 | 60 102,50 | 71 778,20 | 217 329,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 037,00 | 48 411,30 | 60 102,50 | 71 778,20 | 217 329,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 037,00 | 48 411,30 | 60 102,50 | 71 778,20 | 217 329,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 037,00 | 48 411,30 | 60 102,50 | 71 778,20 | 217 329,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Камчатский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 878,60 | 44 373,90 | 53 872,40 | 64 495,80 | 196 620,70 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 878,60 | 44 373,90 | 53 872,40 | 64 495,80 | 196 620,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 878,60 | 44 373,90 | 53 872,40 | 64 495,80 | 196 620,70 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 182 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 878,60 | 44 373,90 | 53 872,40 | 64 495,80 | 196 620,70 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Магаданская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 846,90 | 7 402,50 | 8 506,50 | 9 138,70 | 31 894,60 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 846,90 | 7 402,50 | 8 506,50 | 9 138,70 | 31 894,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 846,90 | 7 402,50 | 8 506,50 | 9 138,70 | 31 894,60 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 846,90 | 7 402,50 | 8 506,50 | 9 138,70 | 31 894,60 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Сахалинская область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 964,30 | 11 530,60 | 14 184,40 | 15 913,70 | 51 593,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 964,30 | 11 530,60 | 14 184,40 | 15 913,70 | 51 593,00 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 964,30 | 11 530,60 | 14 184,40 | 15 913,70 | 51 593,00 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 964,30 | 11 530,60 | 14 184,40 | 15 913,70 | 51 593,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 183 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Забайкальский край, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 902,40 | 47 902,70 | 60 945,40 | 72 439,00 | 218 189,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 902,40 | 47 902,70 | 60 945,40 | 72 439,00 | 218 189,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 902,40 | 47 902,70 | 60 945,40 | 72 439,00 | 218 189,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 902,40 | 47 902,70 | 60 945,40 | 72 439,00 | 218 189,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Еврейская автономная область, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 608,70 | 5 753,20 | 6 283,00 | 6 475,60 | 24 120,50 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 608,70 | 5 753,20 | 6 283,00 | 6 475,60 | 24 120,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 608,70 | 5 753,20 | 6 283,00 | 6 475,60 | 24 120,50 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 608,70 | 5 753,20 | 6 283,00 | 6 475,60 | 24 120,50 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 184 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | | | | | | | Всего, (тыс. рублей) | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Чукотский автономный округ, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 241,60 | 9 421,10 | 10 480,70 | 11 673,80 | 39 817,20 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 241,60 | 9 421,10 | 10 480,70 | 11 673,80 | 39 817,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 241,60 | 9 421,10 | 10 480,70 | 11 673,80 | 39 817,20 | |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 241,60 | 9 421,10 | 10 480,70 | 11 673,80 | 39 817,20 | |
| *из них межбюджетные трансферты бюджетам* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |