|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |
| Краткое наименование региональногопроекта | Поддержка самозанятых | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Калинова А.А. | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |
| Руководитель регионального проекта | Шадрина Л.П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |
| Администратор регионального проекта |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа" |
| Подпрограмма(направление) | Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | ФП | Тысяча человек | 0,00 | 31.12.2019 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1560 | 0,2800 | 0,3420 | 0,4050 | 0,4360 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2021 года |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | ФП | Тысяча человек | 0,1560 | 0,1640 | 0,1750 | 0,1860 | 0,1970 | 0,2070 | 0,2180 | 0,2290 | 0,2400 | 0,2510 | 0,2650 | 0,2800 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |
| 1.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | - | МЛН РУБ | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - | - | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
| 1.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно- | - | ТЫС ЧЕЛ | 0 | 31.12.2019 | - | - | - | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.013 | - | - | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. |  |  |
|  |
|  |  |
|  |
|  |
| 6 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки0 |  |
| 1.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | 0,00 | 0,00 | 1 101,80 | 1 167,90 | 1 207,60 | 1 230,60 | 4 707,90 |  |
|  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 1 101,80 | 1 167,90 | 1 207,60 | 1 230,60 | 4 707,90 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 1 101,80 | 1 167,90 | 1 207,60 | 1 230,60 | 4 707,90 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 0,00 | 0,00 | 1 101,80 | 1 167,90 | 1 207,60 | 1 230,60 | 4 707,90 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 0,00 | 0,00 | 1 101,80 | 1 167,90 | 1 207,60 | 1 230,60 | 4 707,90 |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2021 года (тыс. рублей) |  |
| 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12 |  |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |  |
| 1.1. | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 |  |
|  |
| ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 | 1 101,80 |  |
| 9 |  |
| 7. Дополнительная информация |  |  |
| ​Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» предусматривает реализацию мероприятий в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. Основными задачами в рамках регионального проекта являются:обеспечение своевременного информирования субъектов МСП об их освобождение от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-кассовой техники;обеспечение своевременного информирования субъектов МСП об установлении специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения,  на общий режим налогообложения;сбор и подготовка сводных предложений  в Минэномразвития России по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом мнения предпринимательского сообщества Чукотского автономного округа и региональных отделений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП;анализ необходимости приведения в актуальное состояние действующих нормативных правовых актов Чукотского автономного округа  в связи с внесением изменений в  федеральное законодательство,  закрепляющих определение «Социальное предпринимательство»;обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов;обеспечение своевременного информирования субъектов МСП о продлении моратория на проведения плановых проверок в отношении отдельных категорий субъектов малого предпринимательства;проведение информационной кампании, включающей продвижение образа самозанятого;информирование населения Чукотского автономного округа  о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам.В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается обеспечить их доступ к мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и предоставить возможность упрощенной регистрации.Привлечение кредитных организаций, государственных микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов к разработке специального продукта для самозанятых граждан позволит выработать единые подходы к оказанию кредитной и гарантийной поддержки таким гражданам, а также повысить задействовать различные каналы продвижения созданного продукта.Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 10 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Поддержка самозанятых |  |
| 00 |  |  |
| План реализации регионального проекта |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |
| 1.1 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шадрина Л.П. | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | Единный реестр получателей поддержки |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | Единный реестр получателей поддержки |
|
|  |  |  | 20.12.2022 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | Единный реестр получателей поддержки |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | Единный реестр получателей поддержки |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | Единный реестр получателей поддержки |
| 12 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |
| 1.2 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шадрина Л.П. | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. |  |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | - |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.06.2021 | 08 | 10 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | ГИИС "Электронный бюджет"  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет об оказанных информационно-консультационных и образовательных услугах организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах | Единный реестр получателей поддержки |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | - |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2022 | 07 | 09 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | ГИИС "Электронный бюджет"  |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результ | Лазутин А.Г. | Отчет об оказанных информационно-консультационных и образовательных услугах организациями инфраструктуры  | Единный реестр получателей поддержки |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах |  |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | - |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2023 | 07 | 09 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | ГИИС "Электронный бюджет"  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Лазутин А.Г. | Отчет об оказанных информационно-консультационных и образовательных услугах организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций)  | Единный реестр получателей поддержки |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  | самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах |  |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | - |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2024 | 07 | 09 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | ГИИС "Электронный бюджет"  |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет об оказанных информационно-консультационных и образовательных услугах организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах | Единный реестр получателей поддержки |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 16 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |
| 2 | Участник | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Шадрина Л. П. | 60 |  |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов,  | Калинова А. А. | 4 |  |
|  |  |  | экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  |  |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  | Шадрина Л. П. | 60 |  |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 8 | Участник регионального  | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника  | Шадрина Л. П. | 60 |  |
|  | проекта |  | Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  |  |  |  |