|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Поддержка самозанятых | | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Калинова А.А. | | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | | | |
| Руководитель регионального проекта | Шадрина Л.П. | | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | | | |
| Администратор регионального проекта |  | |  | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа" | | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | | | | | | ФП | | Тысяча человек | | | | 0,00 | | | 31.12.2019 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,1560 | | | 0,2800 | | | | 0,3420 | | | | 0,4050 | | | | 0,4360 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года | | |  |
| 01.02 | | | | 01.03 | | 01.04 | | 01.05 | | | | 01.06 | | | 01.07 | | | 01.08 | | | 01.09 | | 01.10 | | 01.11 | | 01.12 | | |  |
| 1 | | | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | | | | | | | | | | ФП | | | | Тысяча человек | | | | | 0,1560 | | | | 0,1640 | | 0,1750 | | 0,1860 | | | | 0,1970 | | | 0,2070 | | | 0,2180 | | | 0,2290 | | 0,2400 | | 0,2510 | | 0,2650 | | | 0,2800 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | | | | | - | | МЛН РУБ | | | 0 | | | 31.12.2019 | | | - | | | - | | | | - | | 1.2 | | 1.2 | | | | 1.1 | | | 1.2 | | | - | | | - | | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
| 1.2 | | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно- | | | | | - | | ТЫС ЧЕЛ | | | 0 | | | 31.12.2019 | | | - | | | - | | | | - | | 0.003 | | 0.006 | | | | 0.01 | | | 0.013 | | | - | | | - | | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Дата | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 101,80 | | | | | | 1 167,90 | | | | | | | | | 1 207,60 | | | | | | 1 230,60 | | | | | | 4 707,90 | | | | |  |
|  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 101,80 | | | | | | 1 167,90 | | | | | | | | | 1 207,60 | | | | | | 1 230,60 | | | | | | 4 707,90 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 101,80 | | | | | | 1 167,90 | | | | | | | | | 1 207,60 | | | | | | 1 230,60 | | | | | | 4 707,90 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 101,80 | | | | | | 1 167,90 | | | | | | | | | 1 207,60 | | | | | | 1 230,60 | | | | | | 4 707,90 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 101,80 | | | | | | 1 167,90 | | | | | | | | | 1 207,60 | | | | | | 1 230,60 | | | | | | 4 707,90 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | | |  |
| 01.02 | | | 01.03 | | 01.04 | | | 01.05 | | | | | 01.06 | | | | 01.07 | | | | 01.08 | | | | | 01.09 | | | | 01.10 | | | | 01.11 | | | 01.12 | | | |  |
| 1 | | | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1 101,80 | | | | 1 101,80 | | | | | 1 101,80 | | | | 1 101,80 | | | | 1 101,80 | | | 1 101,80 | | | | 1 101,80 | | |  |
|  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 1 101,80 | | | | 1 101,80 | | | | | 1 101,80 | | | | 1 101,80 | | | | 1 101,80 | | | 1 101,80 | | | | 1 101,80 | | |  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| ​Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» предусматривает реализацию мероприятий в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. Основными задачами в рамках регионального проекта являются:  обеспечение своевременного информирования субъектов МСП об их освобождение от подачи налоговой декларации при использовании контрольно-кассовой техники;  обеспечение своевременного информирования субъектов МСП об установлении специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения,  на общий режим налогообложения;  сбор и подготовка сводных предложений  в Минэномразвития России по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом мнения предпринимательского сообщества Чукотского автономного округа и региональных отделений общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП;  анализ необходимости приведения в актуальное состояние действующих нормативных правовых актов Чукотского автономного округа  в связи с внесением изменений в  федеральное законодательство,  закрепляющих определение «Социальное предпринимательство»;  обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов;  обеспечение своевременного информирования субъектов МСП о продлении моратория на проведения плановых проверок в отношении отдельных категорий субъектов малого предпринимательства;  проведение информационной кампании, включающей продвижение образа самозанятого;  информирование населения Чукотского автономного округа  о создании АО «Корпорация МСП» специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам.  В целях стимулирования граждан к регистрации в качестве налогоплательщиков специального налогового режима предлагается обеспечить их доступ к мерам поддержки субъектов МСП, к льготным кредитам, исключить для них налоговую отчетность и предоставить возможность упрощенной регистрации.  Привлечение кредитных организаций, государственных микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов к разработке специального продукта для самозанятых граждан позволит выработать единые подходы к оказанию кредитной и гарантийной поддержки таким гражданам, а также повысить задействовать различные каналы продвижения созданного продукта.  Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |  | |
|  | | | | | | | | Поддержка самозанятых | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | |  | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шадрина Л.П. | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года | | Единный реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | | Единный реестр получателей поддержки | | |
|
|  |  |  | 20.12.2022 |  |  |  |  | |  | | |
| 11 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | | Единный реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | | Единный реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | | Единный реестр получателей поддержки | | |
| 12 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  | | |
| 1.2 | Результат "Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)" | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шадрина Л.П. | Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах. | |  | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.06.2021 | 08 | 10 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 13 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет об оказанных информационно-консультационных и образовательных услугах организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах | | Единный реестр получателей поддержки | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | | - | | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2022 | 07 | 09 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результ | Лазутин А.Г. | Отчет об оказанных информационно-консультационных и образовательных услугах организациями инфраструктуры | | Единный реестр получателей поддержки | | |
| 14 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах | |  | | |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | | - | | |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2023 | 07 | 09 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Лазутин А.Г. | Отчет об оказанных информационно-консультационных и образовательных услугах организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) | | Единный реестр получателей поддержки | | |
| 15 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | и отсутствует |  | самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах | |  | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | | - | | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2024 | 07 | 09 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам | | ГИИС "Электронный бюджет" | | |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет об оказанных информационно-консультационных и образовательных услугах организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) самозанятым гражданам в оффлайн и онлайн форматах | | Единный реестр получателей поддержки | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 2 | Участник | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | 60 |  |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно) | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, | Калинова А. А. | 4 |  |
|  |  | |  | экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства |  |  |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | 60 |  |
| Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 8 | Участник регионального | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника | Шадрина Л. П. | 60 |  |
|  | проекта | |  | Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  |  |  |