|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Предакселерация | | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Калинова А.А. | | Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | | | |
| Руководитель регионального проекта | Шадрина Л.П. | | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | | | |
| Администратор регионального проекта |  | |  | | | |
| Связь с государственными программами  Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа" | | | |
| Подпрограмма  (направление) | Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Дата | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, | | | | | - | ТЫС ЕД | | 189.3 | | 31.12.2019 | | | - | | - | | | - | 0.044 | | 0.054 | | 0.073 | 0.091 | | | - | | - | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Дата | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | предпринимателям. | | | | |  | |  |
|  |
| 1.2 | | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих | | | | | - | ТЫС ЕД | | 0 | | 01.01.2020 | | | - | | - | | | - | 0.297 | | 0.31 | | 0.324 | 0.339 | | | - | | - | Внесены изменения в Закон  Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ "О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе" | | | | | Принятие нормативного правового (правового) акта | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Дата | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | патентную систему налогообложения) | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | | |  | |  |
| 1.3 | | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных | | | | | - | МЛРД РУБ | | 0 | | 31.12.2019 | | | - | | - | | | - | 0.0192 | | 0.0214 | | 0.0241 | 0.0259 | | | - | | - | Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Дата | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | организаций) | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | | | |  | |  |
| 1.4 | | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | | | | | - | ЕД | | 0 | | 31.12.2019 | | | - | | - | | | - | 10 | | 10 | | 10 | 11 | | | - | | - | Г​осударственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее  одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Дата | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку). | | | | |  | |  |
| 1.5 | | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) | | | | | - | ЕД | | 0 | | 31.12.2019 | | | - | | - | | | - | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | | - | | - | - | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| 1 | | | | | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 6 195,30 | | | | | 7 357,60 | | | | | 8 287,60 | | | | 9 450,00 | | | 31 290,50 | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 6 195,30 | | | | | 7 357,60 | | | | | 8 287,60 | | | | 9 450,00 | | | 31 290,50 | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 6 195,30 | | | | | 7 357,60 | | | | | 8 287,60 | | | | 9 450,00 | | | 31 290,50 | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2 | | | | | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 2 214,60 | | | | | 2 255,90 | | | | | 2 407,10 | | | | 2 462,10 | | | 9 339,70 | | | |  |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
|  | | | | | единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 2 214,60 | | | | | 2 255,90 | | | | | 2 407,10 | | | | 2 462,10 | | | 9 339,70 | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 2 214,60 | | | | | 2 255,90 | | | | | 2 407,10 | | | | 2 462,10 | | | 9 339,70 | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 8 409,90 | | | | | 9 613,50 | | | | | 10 694,70 | | | | 11 912,10 | | | 40 630,20 | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 8 409,90 | | | | | 9 613,50 | | | | | 10 694,70 | | | | 11 912,10 | | | 40 630,20 | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
|  |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2021 года (тыс. рублей) | | |  |
| 01.02 | | 01.03 | | 01.04 | | | 01.05 | | | 01.06 | | | 01.07 | | 01.08 | | | 01.09 | | | 01.10 | | | 01.11 | 01.12 | |  |
| 1 | | | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 6 195,30 | | | 6 195,30 | 6 195,30 | | 6 195,30 | | |  |
| 1.2. | | | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 214,60 | | 2 214,60 | | | 2 214,60 | | | 2 214,60 | | | 2 214,60 | 2 214,60 | | 2 214,60 | | |  |
|  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 2 214,60 | | 2 214,60 | | | 2 214,60 | | | 8 409,90 | | | 8 409,90 | 8 409,90 | | 8 409,90 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | |  | |
|  | | | | | | | | Предакселерация | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | |  | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)" | 01.01.2020 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шадрина Л.П. | Внесены изменения в Закон  Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ "О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе" | | - | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, и увеличены предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания" | - | 20.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Прочий тип документа Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ "О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе" расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, и увеличены предельные значения площади объектов в сфере розничной торговли и общественного питания | | - | | |
|
| 1.2 | Результат "Начинающим | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Шадрина Л.П. | Региональными гарантийными | | - | | |
| 11 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года | |  | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о предоставленных поручительствах и независимых гарантиях региональными гарантийными организациями, начинающим предпринимателям, на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса | | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Лазутин А.Г. | Отчет о предоставленных поручительствах и независимых гарантиях региональными гарантийными организациями, начинающим предпринимателям, на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса | | - | | |
| 12 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о предоставленных поручительствах и независимых гарантиях региональными гарантийными организациями, начинающим предпринимателям, на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса | | - | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о предоставленных поручительствах и независимых гарантиях региональными гарантийными организациями, начинающим предпринимателям, на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса | | - | | |
|
| 1.3 | Результат "Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Шадрина Л.П. | Г​осударственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в | | - | | |
| 13 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее  одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку). | |  | | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | | - | | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 14 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | | - | | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о деятельности региональных микрофинансовых организаций | | - | | |
|
| 1.4 | Результат "Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Шадрина Л.П. | - | | - | | |
| 15 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (или) финансовую поддержку в виде гранта)" |  |  | вует | вует |  |  | |  | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий | | - | | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенными в реестр социальных предприятий | | - | | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий | | - | | |
| 16 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенными в реестр социальных предприятий | | - | | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий | | - | | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и | Лазутин А.Г. | Отчет по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенными в реестр социальных | | - | | |
| 17 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  | предприятий | |  | | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий | | - | | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенными в реестр социальных предприятий | | - | | |
|
| 1.5 | Результат "Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям | 31.12.2019 | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Шадрина Л.П. | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими | | - | | |
| 18 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям. | |  | | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес | | - | | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 01.06.2021 | 07 | 09 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с | | - | | |
| 19 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  |  |  |  | предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес | |  | | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о предоставленнии комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) | | - | | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес | | - | | |
|
| 1.5.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 01.03.2022 | 07 | 09 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с | | - | | |
| 20 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  |  |  |  | предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес | |  | | |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о предоставленнии комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) | | - | | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес | | - | | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 01.03.2023 | 07 | 09 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с | | - | | |
| 21 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  |  |  |  | предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес | |  | | |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2023 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о предоставленнии комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) | | - | | |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Лазутин А.Г. | Постановление Правительства Чукотского автономного округа, определяющее порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес | | - | | |
|
| 1.5.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- | - | 01.03.2024 | 07 | 09 | Лазутин А.Г. | Соглашение с некоммерческими организациями на финансовое обеспечение затрат, связанных с | | - | | |
| 22 | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | техническое (кадровое) обеспечение" |  |  |  |  |  | предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес | |  | | |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лазутин А.Г. | Отчет о предоставленнии комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) | | - | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | | | | | | |  |
| 2 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 3 | Участник регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства | Шадрина Л. П. | 15 |  |
|  |  | |  | Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа |  |  |  |
| Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | | | | | | |  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | 15 |  |
| Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | 15 |  |
| Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта) | | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
|  | | | | | | |  |
| Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Шадрина Л. П. | Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства | Калинова А. А. | 4 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Лазутин А. Г. | Заместитель начальника Управления – начальник отдела инвестиционной политики Управления инвестиций и предпринимательства Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | Шадрина Л. П. | 15 |  |